Утвержден

приказом министра национальной

политики Удмуртской Республики

от 13 января 2017 г. № 01/1-02/001-1

План реализации государственной программы Удмуртской Республики

на 2017 год

Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»

Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Финансирование, тыс. руб. | Количество участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  | Бюджет УР | Федеральный бюджет |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 510,7 | 4 968,4 |  |
| 10 | 01 |  |  | Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма в Удмуртской Республике | Орлов П.А., пер. заместитель министра Соковикова Л.Ю., заместитель министра | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Сохранение стабильной этнополитической ситуации в Удмуртии, консолидация многонационального населения республики | 39 425,1 | 4968,4 | 569 320 |
| 10 | 01 | 02 |  | Мероприятия в сфере гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремистских проявлений | Орлов П.А., пер. заместитель министра Соковикова Л.Ю., заместитель министра | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Сохранение стабильной этнополитической ситуации в Удмуртии, консолидация многонационального населения республики | 8 760,00 | 4688,55 | 402 120 |
| 10 | 01 | 02 | 01 | Проведение государственных, республиканских и национальных праздников | Соковикова Л.Ю., заместитель министра, Васева В.В., нач. отдела планирования и этнокультурного развития | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан | 4200,0 | 2070,0 | 42 820 |
|  |  |  |  | Республиканский праздник «Масленица» | Соковикова Л.Ю., заместитель министра, Васева В.В., нач. отдела планирования и этнокультурного развития | январь 2017 г. | февраль 2017 г. | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан | 370,0 | 0,00 | 6000 |
|  |  |  |  | Республиканский удмуртский национальный праздник «Гербер» | Соковикова Л.Ю., заместитель министра, Васева В.В., нач. отдела планирования и этнокультурного развития | январь 2017 г. | июнь 2017 г. | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан | 1800,0 | 0,00 | 14000 |
|  |  |  |  | Удмуртский национальный праздник «Гербер в Москве» | Соковикова Л.Ю., заместитель министра, Васева В.В., нач. отдела планирования и этнокультурного развития | январь 2017 г. | июль 2017 г. | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан | 1300,0 | 2070,00 | 12820 |
|  |  |  |  | Республиканский татарский национальный праздник «Сабантуй» | Соковикова Л.Ю., заместитель министра, Васева В.В., нач. отдела планирования и этнокультурного развития | январь 2017 г. | июнь 2017 г. | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан | 370,0 | 0,00 | 5000 |
|  |  |  |  | Республиканский марийский национальный праздник «Семык» | Соковикова Л.Ю., заместитель министра, Васева В.В., нач. отдела планирования и этнокультурного развития | январь 2017 г. | июнь 2017 г. | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан | 180,0 | 0,00 | 2500 |
|  |  |  |  | Республиканский бесермянский национальный праздник «Корбан» | Соковикова Л.Ю., заместитель министра, Васева В.В., нач. отдела планирования и этнокультурного развития | январь 2017 г. | июнь 2017 г. | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан | 180,0 | 0,00 | 2500 |
| 10 | 01 | 02 | 02 | Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, в т.ч.: | Орлов П.А., пер. заместитель министра, Соковикова Л.Ю., заместитель министра | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Сохранение стабильной этнополитической ситуации в Удмуртии, консолидация многонационального населения республики | 1 200,0 | 441,6 | 349 300 |
|  |  |  |  | Мониторинг ситуации в сфере этноконфессиональных отношений в Удмуртской Республике. Проведение социологических исследований с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности и конфликтогенных факторов | Орлов П.А., пер. заместитель министра | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики. Оперативная диагностика и прогнозирование социальных рисков в этноконфессиональной сфере. Выработка мер по результатам исследований по опережающему противодействию экстремизму и ксенофобии | 147,10 | 282,90 | 1200 |
|  |  |  |  | Проведение социологических исследований с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности и конфликтогенных факторов | Орлов П.А., Изместьев В.А. | сентябрь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Оперативная диагностика и прогнозирование социальных рисков в этноконфессиональной сфере | 147,10 | 282,90 | 1200 |
|  |  |  |  | Повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности кадров, в том числе государственных и муниципальных служащих, в сфере реализации государственной национальной политики и государственно-конфессиональных отношений, профилактики экстремизма, терроризма и ксенофобии, в том числе: | Орлов П.А., пер. заместитель министра | март 2017 г. | декабрь 2017 г. | Повышение уровня этнокультурной компетентности государственных, муниципальных служащих, сотрудников средств массовой информации | 106,3 | 158,7 | 210 |
|  |  |  |  | Проведение выездных обучающих семинаров для муниципальных служащих и руководителей учреждений и организаций образования, культуры, молодежной политики и спорта | Изместьев В.А., нач. отдела аналитической, финансовой и кадровой работы | апрель 2017 г. | декабрь 2017 г. | Повышение уровня компетентности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере государственной национальной политики (не менее 200 чел.) | 71,30 | 158,70 | 200 |
|  |  |  |  | Поддержка региональной Школы межэтнической журналистики | Изместьев В.А., нач. отдела аналитической, финансовой и кадровой работы | февраль 2017 г. | май 2017 г. | Развитие системы повышения квалификации журналистов, работающих с этнотематикой | 35,0 | 0,00 | 10 |
|  |  |  |  | Мероприятия по укреплению единства российской нации. Социальная реклама ценности добрососедских межэтнических отношений. Проведение акций, мероприятий, посвященных памятным датам в истории народов России, в том числе: | Васева В.В., нач. отдела планирования и этнокультурного развития |  |  | Пропаганда в обществе идей толерантности, межнационального сотрудничества | 1032,05 | 2176,95 | 327 140 |
|  |  |  |  | Всероссийская культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант» | Изместьев В.А., нач. отдела аналитической, финансовой и кадровой работы; Васева В.В., нач. отдела планирования и этнокультурного развития | август 2017 г. | 3 ноября 2017 г. | Выявление текущего уровня этнокультурной компетентности населения. Актуализация знаний о народах Российской Федерации. Популяризация этнографии, этнологии, культурной антропологии как важных дисциплин мировоззренческого характера, способствующих гармонизации межнациональных отношений. | 111,60 | 248,40 | 90000 |
|  |  |  |  | Изготовление и размещение социальной рекламы к 4 ноября (лифтборды) | Изместьев В.А., нач. отдела аналитической, финансовой и кадровой работы | октябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г. | Создание общедоступного банка произведений социальной рекламы, направленной на укрепление единства российской нации и гармонизацию межнациональных отношений. Вовлечение молодежи в процесс создания социальной рекламы, направленной на укрепление единства российской нации и гармонизацию межнациональных отношений. | 46,50 | 103,50 | 200000 |
|  |  |  |  | Межрегиональный этногастрономический фестиваль блюд пельменного типа, существующих в кухне народов России и СНГ, «Всемирный день пельменя» | Соковикова Л.Ю., заместитель министра | сентябрь 2017 г. | 11 февраля 2018 г. | Консолидация граждан, повышение уровня этнокультурной компетентности молодежи, укрепление позитивного имиджа удмуртской культуры | 475,85 | 1059,15 | 35000 |
|  |  |  |  | Всероссийские учебные сессии межнационального образовательного центра | Васева В.В., нач. отдела планирования и этнокультурного развития | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | Консолидация граждан, повышение уровня этнокультурной компетентности молодежи | 217,00 | 483,00 | 140 |
|  |  |  |  | Финно-угорский фестиваль молодежной этнокультуры «Палэзян» | Васева В.В., нач. отдела планирования и этнокультурного развития | июль 2017 г. | октябрь 2017 г. | Cохранение и развитие тради-ционных духовных ценностей финно-угорсикх народов, при-общение молодёжи к истокам национальной истории и куль-туры, укрепление межкультур-ных связей Удмуртской Республики | 127,10 | 282,9 | 2000 |
|  |  |  |  | Поддержка и стимулирование мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 г. в муниципальных образованиях Удмуртской Республики, в том числе: | Соковикова Л.Ю., заместитель министра | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области реализации государственной национальной политики | 475,0 | 0,0 | 15500 |
|  |  |  |  | Проведение среди муниципальных образований грантового конкурса проектов, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма в молодежной среде, социокультурную интеграцию новых этнических групп. Контроль за реализацией проектов | Соковикова Л.Ю., заместитель министра, Васева В.В., нач. отдела планирования и этнокультурного развития | май 2017 г. | декабрь 2017 г. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области реализации государственной национальной политики | 475,0 | 0,0 | 15000 |
|  |  |  |  | Проведение совместных с ОМСУ и НКО совещаний, «круглых столов» по вопросам противодействия экстремизму и повышению уровня этнокультурной компетентности молодежи | Орлов П.А., пер. заместитель министра, Соковикова Л.Ю., заместитель министра | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области реализации государственной национальной политики | 0,0 | 0,0 | 500 |
|  |  |  |  | Мероприятия по поддержке этнокультурной самобытности удмуртского населения, компактно проживающего за пределами Удмуртской Республики, в том числе: | Васева В.В., нач. отдела планирования и этнокультурного развития | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Развитие позитивного имиджа Удмуртской Республики. Развитие межрегиональных связей. | 180,0 | 0,0 | 5250 |
|  |  |  |  | Межрегиональный фольклорный фестиваль «Древние напевы удмуртов «Чакара» | Васева В.В., нач. отдела планирования и этнокультурного | май 2017 г. | июнь 2017 г. | Сохранение и развитие языка, культуры, традиций и обычаев удмуртского народа, популяризация традиционных форм народного творчества, развитие любительского искусства на основе народных традиций, обмен опытом и укрепление творческих связей между коллективами Удмуртии и регионов РФ с компактным проживанием удмуртов | 80,0 | 0,0 | 5000 |
|  |  |  |  | Дни удмуртской культуры в регионах с компактным проживанием удмуртов | Васева В.В., нач. отдела планирования и этнокультурного | март 2017 г. | декабрь 2017 г. | Сохранение и развитие языка, культуры, традиций и обычаев удмуртского народа, укрепление межкультурных связей Удмуртской Республики с удмуртской диаспорой из других регионов | 100,0 | 0,0 | 250 |
| 10 | 01 | 03 |  | Субсидии бюджетному учреждению Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов» на выполнение государственных работ | Соковикова Л.Ю., заместитель министра, Васева В.В., нач. отдела планирования и этнокультурного развития | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Выполнение государственных работ | 28 627,0 | 0,0 |  |
| 10 | 01 | 04 |  | Реализация государственной политики в сфере межнациональных отношений | Соковикова Л.Ю., заместитель министра, Васева В.В., нач. отдела планирования и этнокультурного развития | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Повышение роли институтов гражданского общества в формировании и развитии установок толерантного поведения, обеспечении запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью. Расширение спектра соответствующих услуг населению | 2 038,1 | 0,0 | 10 000 |
| 10 | 01 | 04 | 01 | Поддержка общественных объединений национально-культурной направленности в реализации проектов, программ и проведении мероприятий по формированию и развитию установок толерантного поведения, обеспечению запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью |  |  |  |  | 2 675,90 | 0,0 | 10 000 |
| 10 | 02 |  |  | Подпрограмма «Сохранение и развитие языков народов Удмуртии» | Орлов П.А., пер. заместитель министра | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Сохранение этнополитической стабильности в регионе; сохранение языковой самобытности народов Удмуртской Республики | 1 710,0 | 279,85 | 167 200 |
| 10 | 02 | 02 |  | Мероприятия по обеспечению оптимальных условий для сохранения и развития языков народов Удмуртии, использованию удмуртского языка как государственного языка Удмуртской Республики | Орлов П.А., пер. заместитель министра | январь 2017г. | декабрь 2017 г. | Сохранение этнополитической стабильности в регионе; сохранение языковой самобытности народов Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Анализ этноязыковой ситуации в Удмуртской Республике (проведение исследований, семинаров, совещаний, выработка рекомендаций по вопросам сохранения языковой самобытности народов Удмуртии), в том числе: | Орлов П.А., пер. заместитель министра; Изместьев В.А. нач.отдела аналитической, финансовой и кадровой работы | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Повышение эффективности государственного управления. Выполнение поручений Президента Российской Федерации от 4 июля 2015 г. № Пр-1310 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления по вопросам организации деятельности, направленной на обеспечение этноязыковых запросов граждан |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Реализация мер по функциональному развитию удмуртского языка как одного из государственных языков Удмуртской Республики, в том числе: | Орлов П.А., пер. заместитель министра | январь 2017 г. | декабрь 2017г. | Расширение сфер функционирования удмуртского языка | 137,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Перевод наименований органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, государственных предприятий и учреждений Удмуртской Республики и муниципальных предприятий и учреждений в Удмуртской Республике; обеспечение перевода текстов по обращению граждан | Орлов П.А., пер. заместитель министра; Ложкина Е.В., главный специалист-эксперт отдела планирования и этнокультурного развития | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Расширение сфер функционирования удмуртского языка | 137,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Обеспечение деятельности Республиканской термино-орфографической комиссии по удмуртскому языку | Орлов П.А., пер. заместитель министра; Ложкина Е.В., главный специалист-эксперт отдела планирования и этнокультурного развития | январь 2017г. | декабрь 2017 г. | Пополнение лексического состава удмуртского языка | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Социальный маркетинг идеи ценности родного языка в молодежной среде, в том числе: | Орлов П.А., пер. заместитель министра | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Формирование позитивного имиджа многоязычия в обществе. Преодоление нигилистического отношения к языку своей национальности в молодежной среде | 592,75 | 279,85 | 165 600 |
|  |  |  |  | Серия интеллектуальных игр на удмуртском языке ШУД.COM | Ложкина Е.В., главный специалист-эксперт отдела планирования и этнокультурного раз-вития | март 2017 г. | декабрь 2017 г. | Удовлетворение этноязыковых по-требностей населения в городской среде | 200,0 | 0,0 | 600 |
|  |  |  |  | Телевизионные проекты в сфере изучения удмуртского языка | Ложкина Е.В., главный специалист-эксперт отдела планирования и этнокультурного развития | апрель 2017 г. | декабрь 2017 г. | Формирование позитивного имиджа многоязычия в обществе. | 125,75 | 279,85 | 165 000 |
|  |  |  |  | Поддержка мероприятий, направленных на популяризацию миноритарных языков народов Российской Федерации в детской и молодежной среде посредством музыкально-исполнительского искусства (Детская вокальная студия современной удмуртской песни «Камали») | Ложкина Е.В., главный специалист-эксперт отдела планирования и этнокультурного развития | май 2017 г. | декабрь 2017 г. | Формирование позитивного имиджа многоязычия в обществе. Преодоление нигилистического отношения к языку своей национальности в молодежной среде | 200,0 | 0,0 | 500 |
|  |  |  |  | Республиканский музыкальный конкурс «Куарагур» («Мелодика») | Ложкина Е.В., главный специалист-эксперт отдела планирования и этно-культурного раз-вития | апрель 2017 г. | ноябрь 2017 г. | Активизация творческих связей и развитие творческих инициатив удмуртской молодёжи, поддержка творчества молодых поэтов, композиторов и исполнителей, создающих песни на удмуртском языке | 50,0 | 0,0 | 200 |
|  |  |  |  | Поддержка создания контента на удмуртском языке в сети «Интернет», в том числе: | Орлов П.А., пер. заместитель министра | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Увеличение числа сайтов, блогов на удмуртском языке в сети Интернет | 524,0 | 0,0 | 20 000 |
|  |  |  |  | развитие полнотекстовой электронной библиотеки «Удмуртская книга» | Ложкина Е.В., главный специалист-эксперт отдела планирования и этнокультурного развития | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Обеспечение свободного доступа читателей вне зависимости от места их проживания к произведениям удмуртской литературы в сети Интернет | 194,0 | 0,0 | 10 000 |
|  |  |  |  | развитие online-проекта «Билингва. Удмуртский центр билингвизма» | Ложкина Е.В., главный специалист-эксперт отдела планирования и этнокультурного развития | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Методическое обеспечение двуязычного воспитания, общения в семье | 330,0 | 0,0 | 10000 |
|  |  |  |  | Развитие инфраструктуры изучения государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики всеми желающими, в том числе посредством оказания поддержки деятельности воскресных школ национально-культурных общественных объединений, проведению курсов изучения языка своей национальности для всех желающих | Орлов П.А., пер. заместитель министра | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Обеспечение возможности изучения национальных языков всеми желающими вне зависимости от возраста и национальности | 564,4 | 0,0 | 1600 |
|  |  |  |  | Поддержка воскресных школ, курсов миноритарных языков для всех желающих | Ложкина Е.В., главный специалист-эксперт отдела планирования и этнокультурного развития | январь 2017 г. | декабрь 2017г. | Обеспечение возможности изучения национальных языков всеми желающими вне зависимости от возраста и национальности. | 564,4 | 0,0 | 600 |
|  |  |  |  | Мероприятия, посвященные Международному дню родного языка | Орлов П.А., пер. заместитель министра | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Формирование позитивного имиджа многоязычия в обществе. Преодоление нигилистического отношения к языку своей национальности в молодежной среде | 0,0 | 0,0 | 1000 |
| 10 | 3 |  |  | Создание условий для реализации государственной программы | Орлов П.А., пер. заме-ститель министра | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Обеспечение реализации государственной программы | 13 375,6 | 0,0 |  |
| 10 | 3 | 01 |  | Реализация установленных функций (полномочий) государственного органа | Корабельникова Н.В., начальник сектора финансовой и кадровой работы отдела аналитической, финансовой и кадровой работы - главный бухгалтер | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Обеспечение реализации государственной программы | 12 905,6 | 0,0 |  |
| 10 | 3 | 06 |  | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Министерством национальной политики Удмуртской Республики и подведомственным ему учреждением | Корабельникова Н.В., начальник сектора финансовой и кадровой работы отдела аналитической, финансовой и кадровой работы - главный бухгалтер | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Обеспечение реализации государственной программы | 538,0 | 0,0 |  |
| 10 | 3 | 06 | 01 | Уплата налога на имущество | Корабельникова Н.В., начальник сектора финансовой и кадровой работы отдела аналитической, финансовой и кадровой работы - главный бухгалтер | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Обеспечение реализации государственной программы | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | 3 | 06 | 02 | Уплата земельного налога | Корабельникова Н.В., начальник сектора финансовой и кадровой работы отдела аналитической, финансовой и кадровой работы - главный бухгалтер | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Обеспечение реализации государственной программы | 538,0 | 0,0 |  |