**ДОКЛАД**

**о реализации государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»**

**за 2019 год**

# Работа в сфере гармонизации межнациональных отношений на территории Удмуртской Республики ведется в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений», утвержденной Постановлением Правительства УР от 19 августа 2013 года № 372.

#  Ответственным исполнителем государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» является Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

В рамках указанной государственной программы в 2019 году были исполнены все запланированные мероприятия.

Среди мероприятий с наибольшим охватом населения следует отметить следующие:

- съемки и трансляция регионального межнационального телевизионного проекта – 150 300 чел.;

- развитие полнотекстовой электронной библиотеки «Удмуртская книга» - 134 242 чел.;

- создание аудиовизуального контента на удмуртском языке в сети «Интернет» - 97 231 чел.;

- межрегиональный ежегодный этногастрономический фестиваль блюд пельменного типа, существующих в кухне народов мира «Всемирный день пельменя» – 30 000 чел.;

- Всероссийская акция «Капля жизни», посвященная Дню памяти жертв терроризма – 25 000 чел.;

- разработка и издание электронных версий и мобильных приложений русско-удмуртского словаря (более 50 тыс. слов) и орфографического словаря удмуртского языка – 27 664 чел.;

- организация работы научно-методического и образовательно-досугового центра «Билингва» - 15 000 чел.;

- республиканский праздник «Масленица» - 12 000 чел.;

- международная культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант» – 10 211 чел.;

- республиканский татарский национальный праздник «Сабантуй» - 8 000 чел.;

- этнографический форум традиционной русской культуры «Высокий берег» - 8 000 чел.;

- республиканский праздник «Осенины» - 3 000 чел.;

- Фестиваль молодежной этнокультуры «Тангыра – 1 500 чел.»;

- республиканский марийский национальный праздник «Семык» - 1 500 чел.;

- проект «Молодежный этнокультурный десант» - 1 380 чел.;

- республиканский бесермянский национальный праздник «Корбан» - 1 200 чел.;

- мониторинг ситуации в сфере этноконфессиональных отношений в Удмуртской Республике. Проведение социологического исследования с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности и конфликтогенных факторов – 1 200 чел.;

- проведение выездных обучающих семинаров для муниципальных служащих и руководителей учреждений и организаций образования, культуры, молодежной политики и спорта, участвующих в рамках своих полномочий в реализации государственной национальной политики, профилактике экстремизма и ксенофобии на национальной и религиозной почве, регулировании межнациональных и межконфессиональных отношений – 332 чел.

Сводная бюджетная роспись государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» в 2019 году составила 77 127,4 тыс. рублей, кассовое исполнение – 76 764,49 тыс. рублей. Таким образом, степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составляет 99,5%.

В 2019 году в Удмуртии каких-либо серьезных конфликтов в сфере межэтнических отношений не зафиксировано. Ситуация в этноконфессиональной сфере остается стабильной, принимаемые органами власти и общественностью меры позволяют контролировать ситуацию. Этнокультурные различия не являются факторами дестабилизации общественно-политического климата, воспринимаются в обществе спокойно. В целях диагностики текущего состояния межэтнических отношений и выявления факторов риска в данной сфере в Удмуртской Республике в 2019 году проведен очередной опрос общественного мнения. Его результаты подтверждают благоприятный климат межэтнических отношений в республике.

Так, **доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии**, составила **77,4%** (плановый показатель – 75,0%).

**Уровень толерантности (гетерооценка)** составил **89,8%** при плановом показателе 86,7%.

**Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (автооценка)** достиг **95,0%** (плановое значение – 94,9%). О наличии у них неприязни к представителям иных национальностей заявили лишь 5,0% респондентов.

**Существует ли у Вас лично неприязнь к представителям каких-либо народов?**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2011 год** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| 1. Да | 22,5 | 24,2 | 13,8 | 15,2 | 14,0 | 8,2 | 5,1 | 5,0 |
| 2. Нет | 77,5 | 75,8 | 86,2 | 84,8 | 86,0 | 91,8 | 94,9 | 95,0 |

**Численность населения, принявшая участие в проектах и мероприятиях, реализуемых в рамках государственной программы** «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений», составила **807,0 тыс. чел.** (план – 800,0 тыс. чел.).

**Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политике,** составила **46,1%** (план – 40,3%) от общего количества государственных гражданских и муниципальных служащих в Удмуртской Республике.

В 2019 году по заказу Министерства национальной политики Удмуртской Республики Ижевским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации организовано обучение для муниципальных служащих и руководителей учреждений и организаций образования, культуры, молодежной политики и спорта по вопросам профилактики экстремизма и ксенофобии на национальной и религиозной почве. В 2019 году подобные семинары проведены в 7 муниципальных образованиях для 332 слушателей в Завьяловском, Игринском, Можгинском, Воткинском, Киясовском районах, г. Ижевск, г. Глазов.

Каждый семинар проходил в течение 8 часов по следующим темам: «Проблемы профилактики экстремизма и ксенофобии на национальной и религиозной почве», «Механизмы противодействия проявлениям ксенофобии национального, расового и религиозного экстремизма и место в нем органов местного самоуправления» и «Государственная национальная политика Российской Федерации. Теория и практика регулирования межнациональных и межконфессиональных отношений на региональном и муниципальном уровне».

**Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка** составило **52 ед.** (план – 12 ед.).

В течение 2019 года на 23 площадках Удмуртской Республики при поддержке Министерства национальной политики Удмуртской Республики были организованы бесплатные курсы удмуртского языка для всех желающих; на 22 площадках – бесплатные курсы татарского языка для всех желающих; осуществляли свою деятельность азербайджанская этнокультурная школа (1 группа), воскресная школа изучения иврита, истории и традиций еврейского народа (4 группы), работал Клуб любителей немецкого языка для детей из числа российских немцев (2 группы). Всего – 52 группы по изучению языков народов Удмуртии. 3 июня 2019 года состоялось объединяющее мероприятие – Фестиваль этнокультурных школ, приуроченный ко Дню защиты детей.

Всего в 2019 году в вышеуказанных мероприятиях приняли участие 1063 человека:

– курсы удмуртского языка – 450 чел.

– курсы татарского языка – 412 чел.

– азербайджанская этнокультурная школа – 23 чел.

– воскресная школа изучения иврита, истории и традиций еврейского народа – 48 чел.

– Клуб любителей немецкого языка для детей из числа российских немцев – 30 чел.

– Фестиваль этнокультурных школ – 100 чел.

**Количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке** составило **6,8 тыс. стр.** (план – 6,4 тыс. стр.) научных, научно-популярных, учебных, справочных изданий по удмуртскому фольклору, языкознанию, литературоведению и искусству, этнической истории, археологии и этнологии удмуртов, а также литературно-художественных произведений на удмуртском и русском языках.

В 2019 году продолжена работа по наполнению полнотекстовой электронной библиотеки «Удмуртская Книга» на официальном сайте Национальной библиотеки Удмуртской Республики: в 2019 году в цифровую форму переведено 70 изданий (6 800 страниц научных, научно-популярных, учебных, справочных изданий по удмуртскому фольклору, языкознанию, литературоведению и искусству, этнической истории, археологии и этнологии удмуртов, а также литературно-художественных произведений на удмуртском языке). Кол-во обращений к материалам ПЭБ «Удмуртская книга» на сайте Национальной библиотеки Удмуртской Республики в 2019 году – 134 242.

**Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения** в Министерстве национальной политики Удмуртской Республике не превысило **0,5%**, что соответствует плановым значениям.

Таким образом, **уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы** Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» составил по итогам 2019 года **100,0%**,все показатели эффективности государственной программы достигнуты.

**Оценка эффективности государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» за 2019 год**

Оценка эффективности реализации государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» проведена в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации государственных программ Удмуртской Республики, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 года №611.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществлена с учетом:

- степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

- степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);

- степени соответствия запланированному уровню расходов бюджета Удмуртской Республики;

- эффективности использования средств бюджета Удмуртской Республики.

**1) Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) государственной программы и ее подпрограмм:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2019 год | Для показателей с желаемой тенденцией увеличения:СДЦП=ЗПФ/ЗПП | Для показателей с желаемой тенденцией уменьшения:СДЦП=ЗПП/ЗПФ | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| ЗПп | ЗПф |
| **Государственная программа «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»** |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии | % | 75,0 | 77,4 | 1 |  |  |
| 2 | Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы  | тыс. чел.  | 800,0 | 807,0 | 1 |  |  |
| **Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике»** |
| 1 | Уровень толерантности (гетерооценка) | % | 86,7 | 89,8 | 1 |  |  |
| 2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (автооценка) | % | 94,9 | 95,0 | 1 |  |  |
| 3 | Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политике  | % | 40,3 | 46,1 | 1 |  |  |
| **Подпрограмма «Сохранение и развитие языков народов Удмуртии»** |
| 1 | Количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке | тыс. стр. | 6,4 | 6,8 | 1 |  |  |
| 2 | Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка | ед. | 12 | 52 | 1 |  |  |
| **Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»** |
| 1 | Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения | % | 0,5 | 0,5 |  | 1 |  |
| 2 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 97,8 | 100,0 | 1 |  |  |
| **∑СДЦП** | **8** | **1** |  |
| **∑СДЦП** | **9** |  |

где

СДЦП – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

ЗПФ – фактическое значение целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного года;

ЗПП – плановое значение целевого показателя (индикатора).

**2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы в целом:**

СДГ/П = ∑СДЦП/N,

где:

СДГ/П – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

СДЦП – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

N – число целевых показателей (индикаторов).

**СДГ/П = ∑СДЦП/N = 9/9 = 1,0**

**Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составила 1,0.**

**3) Степень реализации мероприятий государственной программы:**

СРМ = МВ/М,

где:

СРМ – степень реализации мероприятий;

МВ – количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

**СРМ = МВ/М = 6/6 = 1,0**

В отчетном периоде выполнены все 6 из 6 запланированных к реализации совокупных мероприятий, предусматривающих достижение качественного результата.

**Степень реализации мероприятий государственной программы составила 1,0.**

**4) Степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целом:**

Учитывая, что фактические расходы на реализацию государственной программы в отчетном году (76 764,49 тыс. рублей) меньше плановых расходов на реализацию государственной программы в отчетном году (77 127,4 тыс. рублей), степень соответствия запланированному уровню расходов принимается равной единице.

**ССУР = 1,0.**

**5) Эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики при реализации государственной программы:**

ЭИС = СРМ/ССУР,

где:

ЭИС – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики;

СРМ – степень реализации мероприятий;

ССУР – степень соответствия запланированному уровню расходов.

**ЭИС = СРМ/ССУР = 1,0/1,0 = 1,0**

Показатель «Эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики» составляет 1,0.

**6) Эффективность реализации государственной программы:**

ЭРГ/П = СДГ/П×ЭИС, где:

ЭРГ/П – эффективность реализации государственной программы (отдельной подпрограммы);

СДГ/П – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

ЭИС – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики.

**ЭРГ/П = СДГ/П×ЭИС = 1,0×1,0 = 1,0.**

**По результатам проведенной оценки, эффективность реализации государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» за 2019 год составляет 1,0, что соответствует высокой оценке эффективности реализации государственной программы.**