**РЦП по реализации Закона УР «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» на 2010 – 2014 годы по состоянию на 31.12.2013 г.**

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19 октября 2009 г. № 296 «Об утверждении республиканской целевой программы по реализации Закона УР «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» на 2010 – 2014 годы» сумма затрат из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программных мероприятий в 2013 г. составляет 15,994 млн. руб. В соответствии с Законом Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2013 год» (в ред. от 21.11.2013 № 75-РЗ) на реализацию Программы предусмотрено 4 473,5 тыс. руб. В отчетный период на реализацию программных мероприятий из бюджета Удмуртской Республики было выделено 3 833,9 тыс. руб., из них использовано – 3 766,1 тыс. руб.

В целях выполнения требований языкового законодательства в отчетный период заключен договор со специалистом в области удмуртской филологии о переводческой деятельности. Осуществлен перевод 374 наименований органов местного самоуправления, государственных, муниципальных и коммерческих учреждений и предприятий. В целях оперативного и квалифицированного анализа языкового материала и принятия оперативных решений экспертным советом Республиканской термино-орфографической комиссии по удмуртскому языку проведено 6 оперативных заседаний.

Продолжена работа над формированием полнотекстовой электронной библиотеки «Удмуртская Книга». В целях обеспечения возможности накопления и предоставления пользователям онлайн-доступа к электронным копиям книг удмуртских авторов в отчетный период оцифровано и размещено в сети Интернет 56 книг объемом 10,2 тыс. стр.

В целях решения проблемы недостаточной обеспеченности дошкольных образовательных учреждений с изучением удмуртского языка, комплектования фондов общедоступных библиотек детской литературой в отчетный период выпущены 4 наименований книг совокупным тиражом 8 тыс. экз., 1 настольно-печатная игра тиражом 2 тыс. экз.

В целях более полноценного обеспечения этноязыковых потребностей подрастающего поколения на телеканале «Моя Удмуртия» после некоторого перерыва возобновлен выпуск оригинальных (не в повторе) детских программ на удмуртском языке «Шудон корка».

Подготовлено положение литературного интернет-конкурса "Быдзым лыдзет дауре" ("В эпоху Великой книги" - новая детская книга на удмуртском языке). Сроки проведения конкурса: февраль - сентябрь 2014 г. Приобретены подарочные сертификаты для награждения победителей.

Для формирования и укрепления позитивного имиджа удмуртского языка, преодоление нигилистического к нему отношения в молодежной среде организован и проведен совместный концерт популярной молодежной музыкальной группы, исполняющей песни на удмуртском языке, и Государственного симфонического оркестра УР. Обеспечено рекламно-информационное сопровождение данного мероприятия.

В отчетный период курсы удмуртского языка для всех желающих проводились в г. Ижевске на 5 площадках, в г. Глазове на 2 площадках, курсы татарского языка - в г. Ижевске на 2 площадках, в Камбарском районе на 1 площадке. Обеспечивалась работа воскресных школ Общинного центра еврейской культуры и Общества украинской культуры УР «Громада».