**РЦП по реализации Закона УР «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» на 2010 – 2014 годы**

В отчетный период на реализацию РЦП по реализации Закона УР «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» на 2010 – 2014 годы из бюджета Удмуртской Республики было получено 1015,3 тыс. руб., из них выполнено 234,5 тыс. руб. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и планом-графиком проведение процедур закупки запланированы на 2 полугодие 2014 года. На момент формирования отчета подготовлены проекты конкурсных документаций.

В целях выполнения требований языкового законодательства в отчетный период заключен договор со специалистом в области удмуртской филологии о переводческой деятельности. Осуществлен перевод 93 наименований органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, коммерческих учреждений и предприятий.

Подготовлен проект Методических материалов для родителей, семейных и женских клубов, специалистов по работе с семьей по вопросам обучения национальным языкам, развитию двуязычия в семье. В настоящее время проект означенных Методических материалов направлен на доработку. Прогнозный срок издания – декабрь 2014 г.

В отчетный период курсы удмуртского языка для всех желающих проводились в г. Ижевске на 9 площадках, по 1 площадке функционировало в г. Можге, г. Глазове и п. Кизнер. Обеспечивалась работа воскресной школы Общинного центра еврейской культуры.