## форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на реализацию государственнйо программы по состоянию на 31.12.2014 г.
Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в 2013–2015 годах»
Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, в %
ГП | Пп | ОМ | М | Показатель применения меры |  | Код главы | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | к плану на 1 января отчетного года | к плану на 31 декабря отчетного года
10 |  |  |  | «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в 2013–2015 годах» | всего | [5 empty] | 65416.6 | 65700.4 | 61538.6 | 94 | 94
[5 empty] | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  |  |  | 65416.6 | 65700.4 | 61538.6 | 94 | 94
[5 empty] | Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики | 857 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 01 |  |  | «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике» | всего | [5 empty] | 32700.8 | 32700.8 | 31738.6 | 97 | 97
[5 empty] | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  |  |  | 32700.8 | 32700.8 | 31738.6 | 97 | 97
10 | 01 | 01 |  | Республиканская целевая программа «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике» на 2012 - 2014 годы | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 1 | 13 | 5228700 | 244, 612, | 2140 | 2140 | 1775 | 83 | 83
10 | 01 | 02 |  | Мероприятия в сфере гармонизации межэтнических отношений и профилактике экстремистских проявлений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 1 | 13 | 5228700 | 244, 612, | 2140 | 2140 | 1775 | 83 | 83
10 | 01 | 03 |  | Субсидии бюджетному учреждению Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов» на выполнение государственных работ | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 8 | 1 | 4409900 | 611 | 28076.9 | 27076.9 | 26799.2 | 95 | 99
10 | 01 | 04 |  | Поддержка общественных объединений национально-культурной направленности в реализации проектов, программ и проведении мероприятий по формированию и развитию установок толерантного поведения, обеспечению запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 1 | 13 | 0920321 | 244, 630, 612 | 2483.9 | 3483.9 | 3164.4 | 127 | 91
10 | 02 |  |  | «Сохранение и развитие языков народов Удмуртии» | всего |  |  |  | 5223800 | 244 | 3051.3 | 2901.3 | 1276.9 | 42 | 44
[5 empty] | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 1 | 13 | 5223800 | 244 | 3051.3 | 2901.3 | 1276.9 | 42 | 44
[5 empty] | Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики | 857 | 12 | 4 | 5223800 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 | 4 | 8 | 5223800 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 02 | 01 |  | Республиканская целевая программа по реализации Закона Удмуртской Республики «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» на 2010-2014 годы | всего |  |  |  | 5223800 |  | 3051.3 | 2901.3 | 1276.9 | 42 | 44
[5 empty] | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 1 | 13 | 5223800 | 244 | 3051.3 | 2901.3 | 1276.9 | 42 | 44
[5 empty] | Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики | 857 | 12 | 4 | 5223800 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 02 | 02 |  | Мероприятия по обеспечению оптимальных условий для сохранения и развития языков народов Удмуртии, использованию удмуртского языка как государственного языка Удмуртской Республики | всего |  |  |  | 5223800 | 244 | 3051.3 | 2901.3 | 1276.9 | 42 | 44
[5 empty] | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 1 | 13 | 5223800 | 244 | 3051.3 | 2901.3 | 1276.9 | 42 | 44
[5 empty] | Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики |  |  |  | 5223800 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |  | 5223800 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 03 |  |  | «Создание условий для реализации государственной программы» | всего | [5 empty] | 29664.5 | 30098.3 | 28523.1 | 96 | 95
[5 empty] | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  |  |  | 29664.5 | 30098.3 | 28523.1 | 96 | 95
10 | 03 | 01 |  | Содержание центрального аппарата Министерства национальной политики Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 1 | 13 | 0020400 | 121, 122, 242, 244, 852 | 12313.5 | 12457.4 | 10956.5 | 89 | 88
10 | 03 | 02 |  | Уплата налога на имущество организаций | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 1 | 13 | 0920351 | 851 | 1440 | 1440 | 1365.7 | 95 | 95
10 | 03 | 03 |  | Уплата земельного налога | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 1 | 13 | 0920355 | 851 | 280 | 331 | 331 | 118 | 118
10 | 03 | 04 |  | Субсидии бюджетному учреждению на уплату налога на имущество организаций | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 8 | 4 | 0920351 | 612 | 13713 | 13713 | 13713 | 100 | 100
10 | 03 | 05 |  | Субсидии бюджетному учреждению на уплату земельного налога | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 8 | 4 | 0920355 | 612 | 1918 | 2156.9 | 2156.9 | 112 | 112

## форма 2
Отчет о расходах на реализацию государственной программы за счет источников финансирования по состоянию на 31.12.2014 г.
Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в 2013–2015 годах»
Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации |  | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
ГП | Пп | Показатель применения меры |  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату
10 |  | «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в 2013–2015 годах» | всего | 66169.8 | 77141.7 | 117
|  |  | бюджет Удмуртской Республики | 64561.8 | 61538.6 | 95
|  |  | субсидии из федерального бюджета | 0 | 15463.1 | 100
|  |  | субвенции из федерального бюджета | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0 | 0 | 0
|  |  | территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 1198 | 140 | 12
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
10 | 01 | «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике» | всего | 30713.5 | 43554.9 | 142
|  |  | бюджет Удмуртской Республики | 29515.5 | 31738.6 | 108
|  |  | субсидии из федерального бюджета | 0 | 11676.3 | 100
|  |  | субвенции из федерального бюджета | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0 | 0 | 0
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 1198 | 140 | 12
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
10 | 02 | «Сохранение и развитие языков народов Удмуртии» | всего | 7410 | 5063.7 | 68
|  |  | бюджет Удмуртской Республики | 7000 | 1276.9 | 18
|  |  | субсидии из федерального бюджета | 0 | 3786.8 | 100
|  |  | субвенции из федерального бюджета | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0 | 0 | 0
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 410 | 0 | 0
10 | 03 | «Создание условий для реализации государственной программы» | всего | 28046.3 | 28523.1 | 100
|  |  | бюджет Удмуртской Республики | 28046.3 | 28523.1 | 100
|  |  | субсидии из федерального бюджета | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из федерального бюджета | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0 | 0 | 0
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0

## форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 31.12.2014 г.
Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в 2013–2015 годах»
Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
ГП | Пп | ОМ | М
10 | 01 |  |  | Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике» | Министерство национальной политики Удмуртской Республики
10 | 01 | 01 |  | Республиканская целевая программа «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике» на 2012 - 2014 годы | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 2013-2014 годы, ежегодно | 2013-2014 годы, ежегодно | Сохранение стабильной этнополитической ситуации в Удмуртии, консолидация многонационального населения республики | Сохранение стабильной этнополитической ситуации в Удмуртии, консолидация многонационального населения республики | В связи с оптимизацией расходов бюджета Удмуртской Республики в 2014 году не было проведено ряд запланированных мероприятий
10 | 01 | 03 |  | Субсидии бюджетному учреждению Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов» на выполнение государственных работ | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 2013-2015 годы, ежегодно | 2013-2015 годы, ежегодно | Оказание государственных услуг (выполнение государственных работ) | Оказание государственных услуг (выполнение государственных работ) | Государственные работы выполнены в полном объеме
10 | 01 | 03 | 01 | Проведедение мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и других мероприятий) в сфере государственной национальной политики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 2013-2015 | 2013-2015 | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан. Повышение качества выполняемых работ, увеличение охвата населения массовыми мероприятиями в сфере гармонизации межэтнических отношений. | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан. Повышение качества выполняемых работ, увеличение охвата населения массовыми мероприятиями в сфере гармонизации межэтнических отношений. | Государственные работы выполнены в полном объеме 252 ед.
10 | 01 | 03 | 02 | Методическое обеспечение деятельности в сфере государственной национальной политики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 2013-2015 | 2013-2015 | Внедрение передового опыта в проведение мероприятий этно- и поликультурной направленности. | Внедрение передового опыта в проведение мероприятий этно- и поликультурной направленности. | Государственные работы выполнены в полном объеме 106 ед.
10 | 01 | 04 |  | Поддержка общественных объединений национально-культурной направленности в реализации проектов, программ и проведении мероприятий по формированию и развитию установок толерантного поведения, обеспечению запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 2013-2015 годы, ежегодно | 2013-2015 годы, ежегодно | Повышение роли институтов гражданского общества в формировании и развитии установок толерантного поведения, обеспечении запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью. Расширение спектра соответствующих услуг населению. | Повышение роли институтов гражданского общества в формировании и развитии установок толерантного поведения, обеспечении запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью. Расширение спектра соответствующих услуг населению. | При выполнении данного пункта проблем не возникало, все запланированные мероприятия проведены
10 | 02 |  |  | Подпрограмма «Сохранение и развитие языков народов Удмуртии» | Министерство национальной политики Удмуртской Республики
10 | 02 | 01 |  | Выполнение республиканской целевой программы по реализации Закона Удмуртской Республики «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» на 2010-2014 годы | Министерство национальной политики Удмуртской Республики, Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики | 2013-2014 годы, ежегодно | 2013-2014 годы, ежегодно | Сохранение этнополитической стабильности в регионе; сохранение языковой самобытности народов Удмуртской Республики | Сохранение этнополитической стабильности в регионе; сохранение языковой самобытности народов Удмуртской Республики | В связи с оптимизацией расходов бюджета Удмуртской Республики в 2014 году не было проведено ряд запланированных мероприятий
10 | 03 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | Министерство национальной политики Удмуртской Республики
10 | 03 | 01 |  | Выполнение установленных полномочий (функций) Министерством национальной политики Удмуртской Республики, обеспечивающих реализацию государственной программы | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 2013-2015 годы, ежегодно | 2013-2015 годы, ежегодно | Обеспечение реализации государственной программы | Обеспечение реализации государственной программы | При выполнении данного пункта мероприятия проблем не возникало
10 | 03 | 02 |  | Повышение информационной огткрытости Министерства национальной политики Удмуртской Республики за счет развития интернет-сайта по вопросам деятельности Министерства национальной политики Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 2013-2015 годы, ежегодно | 2013-2015 годы, ежегодно | Обеспечение реализации государственной программы | Обеспечение реализации государственной программы | При выполнении данного пункта проблем не возникало
10 | 03 | 03 |  | Внедрение и развитие электронного документооборота в Министерстве национальной политики Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 2013-2015 годы, ежегодно | 2013-2015 годы, ежегодно | Обеспечение реализации государственной программы | Обеспечение реализации государственной программы | Электронный документооборот введен в Министерстве в 2014 году
10 | 03 | 04 |  | Содержание центрального аппарата Министерства национальной политики Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 2013-2015 годы, ежегодно | 2013-2015 годы, ежегодно | Обеспечение деятельности Министерства национальной политики Удмуртской Республики | Обеспечение деятельности Министерства национальной политики Удмуртской Республики | При выполнении данного пункта проблем не возникало
10 | 03 | 05 |  | Организация документооборота | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 2013-2015 годы, ежегодно | 2013-2015 годы, ежегодно | Обеспечение деятельности Министерства национальной политики Удмуртской Республики | Обеспечение деятельности Министерства национальной политики Удмуртской Республики | При выполнении данного пункта проблем не возникало
10 | 03 | 06 |  | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 2013-2015 годы, ежегодно | 2013-2015 годы, ежегодно | Выполнение обязательств Министерства национальной политики Удмуртской Республики по оплате налога на имущество организаций и земельного налога | Выполнение обязательств Министерства национальной политики Удмуртской Республики по оплате налога на имущество организаций и земельного налога | При выполнении данного пункта проблем не возникало

## форма 4
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учвреждениями Удмуртской Республики по государственной программе по состоянию на 31.12.2014 г.
Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в 2013–2015 годах»
Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего обём услуги (работы) | Единица измерения объёма государственной работы | Значение показателя объёма государственной услуги |  | Расходы бюджета Удмуртской Республики на выполнение работы, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
ГП | Пп | ОМ | М | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату
10 | 01 | 03 | 01 | Проведение мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и других мероприятий) в сфере государственной национальной политики | количество мероприятий направленных на развитие межкультурного диалога и обеспечение запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью | мероприятия/человек (ед.) | 252 | 252 | 25525 | 24525 | 24247.25 | 95 | 99
|  |  | 02 | Методическое обеспечение деятельности в сфере государственной национальной политики | количество подготовленных методических разработок | разработка (пособие) | 10 | 3 | 2551.9 | 2551.9 | 2551.9 | 100 | 100
[5 empty] | количество обучающих и просветительских программ, проектов (семинаров, консультаций, совещаний, круглых столов и т.п.) | разработка (ед.) | 63 | 70
[5 empty] | количество общедоступных ресурсов о деятельности национально-культурных общественных объединений | разработка (ед.) | 33 | 33

## форма 5
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы по состоянию на 31.12.2014 г.
Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в 2013–2015 годах»
Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | план на текущий год |  | значение на конец отчетного года
ГП | Пп
10 |  | Государственная программа «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в 2013–2015 годах»
10 |  | 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии | % | 67 | 66 | 66 | 68 | -1 | 98.5075 | Причины отклонения даны ниже
10 |  | 2 | Уровень толерантности | % | 95 | 94.5 | 91.4 | 95.5 | -3.6 | 96.2105
10 |  | 3 | Общероссийская гражданская идентичность | % | 75 | 74.2 | 73.6 | 77 | -1.4 | 98.1333
10 | 01 | Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике»
10 | 01 | 1 | Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политике | % | 19.3 | 15.8 | 19.3 | 22.8 | 0 | 100
10 | 01 | 2 | Уровень этнокультурной компетентности населения республики | % | 68 | 67.1 | 62 | 68.5 | -6 | 91.1765 | Причины отклонения даны ниже
10 | 01 | 3 | Количество муниципальных целевых программ по гармонизации межэтнических отношений и профилактике экстремизма | ед. | 23 | 19 | 26 | 30 | 3 | 113.0435
10 | 02 | Подпрограмма «Сохранение и развитие языков народов Удмуртии»
10 | 02 | 1 | Количество названий художественной литературы на удмуртском или удмуртском и русском языках для дошкольного и младшего школьного возраста | ед. | 15 | 20 | 0 | 15 | -15 | 0 | Невыполнение показателя вызвано оптимизацией расходов бюджета Удмуртской Республики
10 | 02 | 2 | Совокупный тираж книг на удмуртском или удмуртском и русском языках для дошкольного и младшего школьного возраста | тыс. шт. | 30 | 40 | 0 | 30 | -30 | 0 | Невыполнение показателя вызвано оптимизацией расходов бюджета Удмуртской Республики
10 | 02 | 3 | Количество наименований аудиопродукции на удмуртском языке для детей | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100
10 | 02 | 4 | Количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке | тыс. стр. | 10 | 10 | 9.924 | 10 | -0.076 | 99.24
10 | 02 | 5 | Количество интернет-сайтов с контентом на удмуртском языке | ед. | 40 | 35 | 42 | 40 | 2 | 105
10 | 02 | 6 | Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка | ед. | 12 | 11 | 31 | 12 | 19 | 258.3333
10 | 03 | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»
10 | 03 | 1 | Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения | % | 4 | 8.4 | 4 | 1 | 0 | 100
10 | 03 | 2 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | не менее 85 | не менее 80 | 85 | не менее 90 | 0 | 100
В то же время, как показали результаты опроса общественного мнения, по ряду показателей, заявленных Госпрограммой (ред. от 19 августа 2013 г. № 372), фактические цифры не достигли плановых показателей. Вместе с тем, данные показатели существенно превышают аналогичные плановые показатели по Российской Федерации, отраженные в государственной программе Российской Федерации «Региональная политика и федеративные отношения»:  доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии, составила в 2014 г. 66,0% (план – 67,0%; в 2013 г. фактическое значение показателя составляло 52,5%; план на 2014 г. по РФ – 52,0%);  уровень толерантности – 91,4% (план – 95,0%; в 2013 г. фактическое значение показателя составляло 89,4%);  общероссийская гражданская идентичность – 73,6% (план – 75,0%; в 2013 г. фактическое значение показателя составляло 72,2%);  уровень этнокультурной компетентности населения республики – 62,0% (план – 68,0%; в 2013 г. фактическое значение показателя составляло 60,4%). Обоснование отклонения значения целевых показателей. Как указано в п. 12 «Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы» и пп. 5.1.11. «Анализ рисков реализации подпрограммы, меры управления рисками» Госпрограммы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в 2013 - 2015 годах», к существенным рискам реализации Программы относится резкий рост напряженности в межэтнических отношениях в Российской Федерации в результате конфликтов на этнической или конфессиональной основе, террористических актов. Во втором полугодии 2013 г. в ряде регионов Российской Федерации произошли резонансные конфликты межэтнического характера (г. Пугачев Саратовской обл., г. Арзамас Нижегородской обл., р-он Бирюлево г. Москвы и др.). Данные события оказали существенное влияние на общественное мнение Удмуртской Республики и значительное падение фактических показателей относительно плановых. В 2014 г., несмотря на феномен инерционности общественного мнения, отмечено постепенное восстановление уверенности жителей Удмуртии в стабильности межэтнических отношений в стране в целом и в отдельно взятых регионах в частности, снижение чувства настороженности к представителям новых этнических диаспор.
Note on F10: Автор: 67,0% - это показатель старой Госпрограммы. Но! Есть распоряжение Правительства УР от 31 марта 2014 г. № 192-р "«О проекте Соглашения о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету УР на софинансирование расходных обязательств субъекта РФ (муниципальных образований) по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)». В данном распоряжении утвержден показатель (прил. 3) в 57,0%. При использовании данного показателя относительное отклонение составит 115,8%
Note on F11: Автор: 95,0% - это показатель старой Госпрограммы. Но! Есть распоряжение Правительства УР от 31 марта 2014 г. № 192-р "«О проекте Соглашения о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету УР на софинансирование расходных обязательств субъекта РФ (муниципальных образований) по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)». В данном распоряжении утвержден показатель (прил. 3) в 92,0%. При использовании данного показателя относительное отклонение составит 99,3%

## форма 6
Сведения о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на 31.12.2013 г.
Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в 2013–2015 годах»
Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики
№п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)

## эффективность
Оценка эффективности реализации
государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в 2013–2015 годах»
Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | Степень достижения планового значения целевого показателя (СДцп)
[5 empty] | план на текущий год |  | значение на конец отчетного года
ГП | Пп
10 |  | Государственная программа «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в 2013–2015 годах»
10 |  | 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии | % | 67 | 66 | 66 | 68 | 0.99
10 |  | 2 | Уровень толерантности | % | 95 | 94.5 | 91.4 | 95.5 | 0.96
10 |  | 3 | Общероссийская гражданская идентичность | % | 75 | 74.2 | 73.6 | 77 | 0.98
10 | 01 | Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике»
10 | 01 | 1 | Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политике | % | 19.3 | 15.8 | 19.3 | 22.8 | 1
10 | 01 | 2 | Уровень этнокультурной компетентности населения республики | % | 68 | 67.1 | 62 | 68.5 | 0.91
10 | 01 | 3 | Количество муниципальных целевых программ по гармонизации межэтнических отношений и профилактике экстремизма | ед. | 23 | 19 | 23 | 30 | 1
10 | 02 | Подпрограмма «Сохранение и развитие языков народов Удмуртии»
10 | 02 | 1 | Количество названий художественной литературы на удмуртском или удмуртском и русском языках для дошкольного и младшего школьного возраста | ед. | 15 | 20 | 0 | 15 | 0
10 | 02 | 2 | Совокупный тираж книг на удмуртском или удмуртском и русском языках для дошкольного и младшего школьного возраста | тыс. шт. | 30 | 40 | 0 | 30 | 0
10 | 02 | 3 | Количество наименований аудиопродукции на удмуртском языке для детей | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
10 | 02 | 4 | Количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке | тыс. стр. | 10 | 10 | 9.924 | 10 | 1
10 | 02 | 5 | Количество интернет-сайтов с контентом на удмуртском языке | ед. | 40 | 35 | 42 | 40 | 1.05
10 | 02 | 6 | Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка | ед. | 12 | 11 | 31 | 12 | 2.6
10 | 03 | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»
10 | 03 | 1 | Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения | % | 4 | 8.4 | 4 | 1 | 1
10 | 03 | 2 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | не менее 85 | не менее 80 | 85 | не менее 90 | 1
Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы в целом
СД г/п = ∑СД цп/N
СД г/п – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
СД цп – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);
N – число целевых показателей (индикаторов)
СД г/п = ∑СД цп/N=13,49/14=0,96
Cтепень реализации мероприятий государственнйо программы
СР м = Мв / М, где:
СР м – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
В 2013 году было запланировано 10 мероприятий, предусматривающих достижение качественного результата.
СР м = 10/12 = 0,83
Note on F10: Автор: 67,0% - это показатель старой Госпрограммы. Но! Есть распоряжение Правительства УР от 31 марта 2014 г. № 192-р "«О проекте Соглашения о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету УР на софинансирование расходных обязательств субъекта РФ (муниципальных образований) по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)». В данном распоряжении утвержден показатель (прил. 3) в 57,0%. При использовании данного показателя относительное отклонение составит 115,8%
Note on F11: Автор: 95,0% - это показатель старой Госпрограммы. Но! Есть распоряжение Правительства УР от 31 марта 2014 г. № 192-р "«О проекте Соглашения о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету УР на софинансирование расходных обязательств субъекта РФ (муниципальных образований) по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)». В данном распоряжении утвержден показатель (прил. 3) в 92,0%. При использовании данного показателя относительное отклонение составит 99,3%

## эффективность 1
Степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целом
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. руб. |  | Ссур=Рф/Рп
ГП | Пп | ОМ | М | Показатель применения меры |  | Код главы | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года
10 |  |  |  | «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в 2013–2015 годах» | всего | [5 empty] | 65700.4 | 61538.6 | 0.94
[5 empty] | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  |  |  | 65700.4 | 61538.6 | 0.94
[5 empty] | Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики | 857 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 01 |  |  | «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике» | всего | [5 empty] | 32700.8 | 31738.6 | 0.97
[5 empty] | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  |  |  | 32700.8 | 31738.6 | 0.97
10 | 01 | 01 |  | Республиканская целевая программа «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике» на 2012 - 2014 годы | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 1 | 13 | 5228700 | 244, 612, | 2140 | 1775 | 0.83
10 | 01 | 02 |  | Мероприятия в сфере гармонизации межэтнических отношений и профилактике экстремистских проявлений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 1 | 13 | 5228700 | 244, 612, | 2140 | 1775 | 0.83
10 | 01 | 03 |  | Субсидии бюджетному учреждению Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов» на выполнение государственных работ | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 8 | 1 | 4409900 | 611 | 27076.9 | 26799.15 | 0.99
10 | 01 | 04 |  | Поддержка общественных объединений национально-культурной направленности в реализации проектов, программ и проведении мероприятий по формированию и развитию установок толерантного поведения, обеспечению запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 1 | 13 | 0920321 | 244, 630, 612 | 3483.9 | 3164.4 | 0.91
10 | 02 |  |  | «Сохранение и развитие языков народов Удмуртии» | всего |  |  |  | 5223800 | 244 | 2901.3 | 1276.9 | 0.44
[5 empty] | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 1 | 13 | 5223800 | 244 | 2901.3 | 1276.9 | 0.8
[5 empty] | Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики | 857 | 12 | 4 | 5223800 | 810 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 | 4 | 8 | 5223800 | 244 | 0 | 0 | 0
10 | 02 | 01 |  | Республиканская целевая программа по реализации Закона Удмуртской Республики «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» на 2010-2014 годы | всего |  |  |  | 5223800 |  | 2901.3 | 1276.9 | 0.44
[5 empty] | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 1 | 13 | 5223800 | 244 | 2901.3 | 1276.9 | 0.44
[5 empty] | Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики | 857 | 12 | 4 | 5223800 | 810 | 0 | 0 | 0
10 | 02 | 02 |  | Мероприятия по обеспечению оптимальных условий для сохранения и развития языков народов Удмуртии, использованию удмуртского языка как государственного языка Удмуртской Республики | всего |  |  |  | 5223800 | 244 | 2901.3 | 1276.9 | 0.44
[5 empty] | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 1 | 13 | 5223800 | 244 | 2901.3 | 1276.9 | 0.44
[5 empty] | Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики |  |  |  | 5223800 | 244 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |  | 5223800 | 244 | 0 | 0 | 0
10 | 03 |  |  | «Создание условий для реализации государственной программы» | всего | [5 empty] | 30098.3 | 28523.1 | 0.95
[5 empty] | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  |  |  | 30098.3 | 28523.1 | 0.95
10 | 03 | 01 |  | Содержание центрального аппарата Министерства национальной политики Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 1 | 13 | 0020400 | 121, 122, 242, 244, 852 | 12457.4 | 10956.5 | 0.88
10 | 03 | 02 |  | Уплата налога на имущество организаций | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 1 | 13 | 0920351 | 851 | 1440 | 1365.7 | 0.95
10 | 03 | 03 |  | Уплата земельного налога | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 1 | 13 | 0920355 | 851 | 331 | 331 | 1
10 | 03 | 04 |  | Субсидии бюджетному учреждению на уплату налога на имущество организаций | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 8 | 4 | 0920351 | 612 | 13713 | 13713 | 1
10 | 03 | 05 |  | Субсидии бюджетному учреждению на уплату земельного налога | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 8 | 4 | 0920355 | 612 | 2156.9 | 2156.9 | 1
Эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики при реализации государственной программы
Э ис = СР м / СС ур, где:
Э ис – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики;
СР м – степень реализации мероприятий;
СС ур – степень соответствия запланированному уровню расходов.
Э ис = 0,83/0,94 = 0,88
Эффективность реализации государственной программы
ЭР г/п = СД г/п*Э ис, где:
ЭР г/п – эффективность реализации государственной программы;
СД г/п – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
Э ис – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики
ЭР г/п = 0,96*0,88 = 0,85
Эффективность реализации государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в 2013–2015 годах» составляет более 0,84.