**ДОКЛАД**

**о реализации Государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»**

**в 2016 году**

**Основные результаты реализации государственной программы, достигнутые в отчетном году; вклад основных результатов в решение задач и**

**достижение целей государственной программы; анализ факторов повлиявших на ход реализации программы; обоснование причин недовыполнения целевых показателей (индикаторов) Межнациональные отношения и этнокультурное развитие народов Российской Федерации**

# Работа в сфере гармонизации межнациональных отношений на территории Удмуртской Республики ведется в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений».

**В рамках указанной государственной программы было запланировано 10 основных мероприятий, исполнены – 10.**

Сводная бюджетная роспись государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» составила 90 903,1 тыс. рублей, кассовое исполнение – 90 607,6 тыс. рублей (из них 8 750,9 тыс.руб. из средств федерального бюджета). Таким образом, степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составляет **99,7 %.**

# В Удмуртии по-прежнему сохраняются доброжелательные межэтнические отношения. Этнокультурные и конфессиональные различия не являются факторами дестабилизации общественно-политического климата, воспринимаются в обществе спокойно. Резонансных конфликтов, мотивированных этнической принадлежностью сторон, допущено не было. Попыток политизации вопросов этнического характера в отчетном году, в том числе и в ходе избирательной кампании, не отмечено.

В целях диагностики текущего состояния межэтнических отношений и выявления факторов риска в данной сфере в Удмуртской Республике ежегодно проводятся опросы общественного мнения. В ноябре-декабре 2016 года проведено очередное социологическое исследование «Межэтнические отношения в Удмуртской Республике: текущее состояние и основные факторы риска».

Результаты исследования показывают, что **доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртской Республике**, повысилась относительно предшествующих лет и составила 67,3% (плановый показатель – 66,5 %).

**Как Вы оцениваете межнациональную обстановку в Удмуртии?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
| 1. Спокойная | 52,5 | 66,0 | 66,8 | 67,3 |
| 2. Тревожная | 31,8 | 22,3 | 22,2 | 21,1 |
| 3. Затрудняюсь ответить | 15,7 | 11,7 | 11,0 | 11,6 |

Несколько вырос и уровень «оптимизма» относительно возможности конфликтов на межнациональной почве: 23,9% опрошенных считают, что данные конфликты невозможны, 38,3% полагают, что шанс их возникновения маловероятен:

**Могут ли, на Ваш взгляд, произойти межнациональные конфликты в нашей республике?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2011 год** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
| 1. Нет | 19,2 | 13,2 | 21,7 | 23,4 | 23,9 |
| 2. Скорее всего, нет | 40,0 | 33,4 | 39,4 | 40,2 | 38,3 |
| 3. Могут | 31,5 | 36,6 | 26,8 | 25,0 | 23,8 |
| 4. Они уже сейчас происходят | 3,0 | 4,6 | 2,0 | 1,5 | 3,0 |
| 5. Затрудняюсь ответить | 6,3 | 12,2 | 10,1 | 9,9 | 11,0 |

**Уровень толерантности (гетерооценка)** составил 89,3 % при плановом показателе 92 %. Отмечено снижение данного показателя на 2,7 п.п., которое связано со статистической погрешностью, установленной в ходе проведения социологического исследования, и которая составляет 2,5-3 %, а также со сложностями, которые переживает сегодня российская экономика, – чем ниже уровень материального благосостояния респондента, тем выше уровень тревожности, недоверия и нетерпимости.

Как показал опрос, среди безработных уровень нетерпимости превышает общий республиканский показатель более чем в 2 раза и составляет 30,8%, а среди граждан, которым по их самоощущениям не хватает даже на самое необходимое, ситуация сходна – неприязнь к людям иной национальности составляет 27,9%.

**Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (автооценка)** повысился на 5,5 п.п. и достиг **86 %** одобрения со стороны респондентов (плановое значение – 80,5 %). Этот рост можно связать с тем, что в 2016 году отмечен рост уверенности жителей Удмуртии в стабильности межэтнических отношений в стране в целом, и в Удмуртии в частности, снижение чувства настороженности к представителям новых этнических диаспор.

**Численность населения, принявшая участие проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы** «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» составила **645 тысяч человек**. Среди самых крупных мероприятий стоит отметить:

- гастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя»;

- всероссийская культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант»;

- конкурс социальных проектов «Народов много - страна одна!» среди профессиональных образовательных организаций;

- конкурсное распределение субсидий среди муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие межэтнической толерантности;

- первая Межрегиональная учебная сессия для активистов молодежных национальных общественных организаций Российской Федерации;

- всероссийский молодёжный форум коренных малочисленных народов Российской Федерации;

- традиционные республиканские этнокультурные праздники - Масленица, Семык, Навруз, Гербер, Сабантуй, Вардавар.

Всего было проведено свыше 200 мероприятий республиканского и всероссийского уровня.

**Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политике** составила **26,87 %** (план – 26,3 %) от общего количества государственных и муниципальных гражданских служащих, действующих на территории Удмуртской Республики. По заказу Миннаца УР Ижевским филиалом ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в 2016 г. проведена серия выездных обучающих семинаров «Проблемы профилактики экстремизма и ксенофобии на национальной и религиозной почве» для муниципальных служащих, руководителей учреждений и организаций образования, культуры, молодёжной политики и спорта.

Одним из приоритетных направлений в этноязыковой политике Удмуртской Республики является обеспечение возможности изучать миноритарные языки всеми желающими вне зависимости от возраста и национальности.

**Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка** составило **43 ед.** (план – 12 ед.). Подобное расхождение фактических данных с плановыми связан с ростом интереса жителей Удмуртской Республики к бесплатным курсам удмуртского языка, а также к воскресным школам по изучению азербайджанского, армянского, немецкого языков, иврита. Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка было приведено в соответствии со спросом.

Всего в течение 2016 года на 35 площадках Удмуртской Республики были организованы бесплатные курсы удмуртского языка для всех желающих. С сентября 2016 года также работали 4 группы по изучению татарского языка. Осуществляли свою деятельность армянская, немецкая, азербайджанская и еврейская воскресные школы.

В 2016 году продолжена работа по наполнению полнотекстовой электронной библиотеки «Удмуртская Книга» на официальном сайте Национальной библиотеки Удмуртской Республики: в 2016 году в цифровую форму переведено 92 издания. **Количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке** составило **10018 стр.** (план – 10,0 тыс. стр.) научных, научно-популярных, учебных, справочных изданий по удмуртскому фольклору, языкознанию, литературоведению и искусству, этнической истории, археологии и этнологии удмуртов, а также литературно-художественных произведений на удмуртском и русском языках).

**Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения** в Министерстве национальной политики Удмуртской Республике составила **1 %**, что соответствует плановым значениям.

Таким образом, **уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы** Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» составила по итогам 2016 года **99,6 %,** что на 4,6 п.п. выше запланированного.

**Оценка эффективности реализации государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»**

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы в целом составила 0,997.

В 2016 году было запланировано 10 совокупных мероприятий, предусматривающих достижение качественного результата, из которых все 10 было исполнены.

Эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики при реализации государственной программы составила 0,977. Согласно методике расчета, утвержденного Министерством экономики Удмуртской Республики, при показателе эффективности использования средств бюджета Удмуртской Республики при реализации государственной программы ниже 1,0, данный показатель принимается за 1,0. Таким образом, эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики при реализации государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» равняется 1,0.

Таким образом, эффективность реализации государственной программы рассчитывается по формуле

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЭР г/п = СД г/п\*Э ис**, где: | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ЭР г/п – эффективность реализации государственной программы; | | | | | |
| СД г/п – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов); | | | | | |
| Э ис – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики | | | | | |
| ЭР г/п = 0,997\*1,0= 0,997. | | | | |  |

**ИТОГ**

**Эффективность реализации** государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» составляет **0,997.**