## Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на реализацию государственнйо программы по состоянию на 31.12.2017г.
Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»
Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | 2017 год | Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, в %
ГП | Пп | ОМ | М |  |  | Код главы | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2016 год | сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату
10 |  |  |  | "Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений" |  | 852 |  |  |  |  | #REF! | 54510.7 | 68830.6 | 68498.9 | 125.6614 | 99.5181
10 | 1 |  |  | "Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике" | всего | 852 |  |  |  |  | #REF! | 38809.35 | 41398.4 | 41252.8 | 106.296 | 99.6483
[5 empty] | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  |  |  | #REF! | 38809.35 | 41398.4 | 41252.8 | 106.296 | 99.6483
10 | 1 | 02 |  | Мероприятия в сфере гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремистских проявлений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  |  |  | #REF! | 6576.45 | 7605 | 7585 | 115.3358 | 99.737
10 | 1 | 02 |  | Мероприятия в сфере гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремистских проявлений |  | 852 | 01 | 13 | 1010200000 |  | #REF! | 6576.45 | 7605 | 7585 | 115.3358 | 99.737
10 | 1 | 02 | 01 | Проведение государственных, республиканских и национальных праздников | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010200450 | 540,630, 632,612 | 4514 | 4200 | 2900 | 2900 | 69.0476 | 100
10 | 1 | 02 | 02 | Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010205330 | 240,244, 632,630, 520,521 | 1445 | 1200 | 910 | 890 | 74.1667 | 97.8022
10 | 1 | 02 | 04 | Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию |  | 852 | 01 | 13 | 10102R5160 | 240,244,630 |  | 1176.45 | 3795 | 3795 | 322.5806 | 100
10 | 1 | 03 |  | Субсидии бюджетному учреждению Удмуртской Республики "Дом Дружбы народов" на выполнение государственных работ | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 08 | 01 | 1010300000 | 611 | 30039.16 | 28627 | 28627 | 28627 | 100 | 100
10 | 1 | 03 | 08 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | 852 | 08 | 01 | 1010306770 | 611 |  | 24104 | 24104 | 24104 | 100 | 100
10 | 1 | 03 | 09 | Ведение информационных ресурсов и баз данных |  | 852 | 08 | 01 | 1010306770 | 611 |  | 4523 | 4523 | 4523 | 100 | 100
10 | 1 | 04 |  | Реализация государственной политики в сфере межнациональных отношений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010400000 |  | #REF! | 3605.9 | 5166.4 | 5040.8 | 139.7931 | 97.5689
10 | 1 | 04 | 1 | Поддержка общественных объединений национально-культурной направленности в реализации проектов, программ и проведении мероприятий по формированию и развитию установок толерантного поведения, обеспечению запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010400500 | 240,242, 244,630, 632, 612 | 3234.8 | 2675.9 | 2166.4 | 2040.8 | 76.2659 | 94.2024
10 | 1 | 04 | 3 | Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию |  | 852 | 01 | 13 | 10104R5160 | 630.632 |  | 930 | 3000 | 3000 | 322.5806 | 100
10 | 2 |  |  | "Сохранение и развитие языков народов Удмуртии" | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  |  |  | #REF! | 2245.75 | 2098.1 | 2098.1 | 93.4254 | 100
10 | 2 | 02 | 1 | Мероприятия по обеспечению оптимальных условий для сохранения и развития языков народов Удмуртии, использованию удмуртского языка как государственного языка Удмуртской Республики | всего | [5 empty] | #REF! | 2120 | 2120 |  | 0 | 0
10 | 2 | 02 |  | Мероприятия по обеспечению оптимальных условий для сохранения и развития языков народов Удмуртии, использованию удмуртского языка как государственного языка Удмуртской Республики |  | 852 | 01 | 13 | 1020200000 |  |  | 2525.6 | 2098.1 | 2098.1 | 83.0733 | 100
10 | 2 | 02 | 01 | Разработка и реализация мер и действий, направленных на сохранение языковой самобытности народов Удмуртской Республики, функциональное развитие удмуртского языка как одного из государственных языков Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1020204910 | 240,520,630 | 1976.2 | 2120 | 1692.5 | 1692.5 | 79.8349 | 100
10 | 2 | 02 | 02 | Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию |  | 852 | 01 | 13 | 10202R5160 | 240.244 |  | 125.75 | 405.6 | 405.6 | 322.5447 | 100
10 | 3 |  |  | "Создание условий для реализации государственной программы" | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  |  |  | 39598.2 | 13455.6 | 25334.1 | 25148 | 186.8962 | 99.2654
10 | 3 | 01 |  | Реализация установленных функций (полномочий) государственного органа | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1030100000 | 120,121,122, 240,242,244, 850,852,853 | 12881.3 | 12917.6 | 11877.3 | 11692.4 | 90.5153 | 98.4432
10 | 3 | 06 |  | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Министерством национальной политики Удмуртской Республики и подведомственным ему учреждением | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  | 1030600000 |  | 26716.9 | 538 | 13456.8 | 13455.6 |  | 99.9911
10 | 3 | 06 | 1 | Уплата налога на имущество | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 08 01 | 04 13 | 1030600620 | 612,850,851 | 26716.9 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
10 | 3 | 06 | 01 | Уплата налога на имущество | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 08 01 | 04 13 | 1030600620 | 612,850,851 |  | 0 | 12930.3 | 12930.3 |  | 100
10 | 3 | 06 | 02 | Уплата земельного налога |  | 852 | 08 01 | 04 13 | 1030600640 | 612,850,851 | 1049.3 | 538 | 526.5 | 525.3 | 97.6394 | 99.7721

## форма 2
Отчет о расходах на реализацию государственной программы за счет источников финансирования по состоянию на 31.12.2017 г.
Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»
Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации |  | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
ГП | Пп | Показатель применения меры |  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату
10 |  | «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» | всего | 57155.3 | 68977.6 | 0 | 120.6845
|  |  | бюджет Удмуртской Республики | 56855.3 | 68498.9 | 0 | 120.4794
|  |  | субсидии из федерального бюджета | 4968.4 | 4968.4 | 0 | 100
|  |  | субвенции из федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0 | 0
|  |  | территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 300 | 478.7 | 0 | 159.5667
иные источники
10 | 01 | «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике» | всего | 42603.4 | 41731.5 | 0 | 97.9534
|  |  | бюджет Удмуртской Республики | 42353.4 | 41252.8 |  | 97.4014
|  |  | субсидии из федерального бюджета | 4688.55 | 4688.55 |  | 100
|  |  | субвенции из федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0 | 0
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 250 | 478.7 |  | 191.48
иные источники
10 | 02 | «Сохранение и развитие языков народов Удмуртии» | всего | 2148.1 | 2098.1 | 0 | 97.6724
|  |  | бюджет Удмуртской Республики | 2098.1 | 2098.1 |  | 100
|  |  | субсидии из федерального бюджета | 279.85 | 279.85 |  | 100
|  |  | субвенции из федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0 | 0
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 50 | 0 |  | 0
иные источники
10 | 03 | «Создание условий для реализации государственной программы» | всего | 12403.8 | 25148 |  | 202.7443
|  |  | бюджет Удмуртской Республики | 12403.8 | 25148 |  | 202.7443
|  |  | субсидии из федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | субвенции из федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0 | 0
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 0 | 0
иные источники

## форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 31.12.2017 г.
Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»
Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
ГП | Пп | ОМ | М
10 | 1 |  |  | Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике» | Министерство национальной политики Удмуртской Республики, Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики |  |  |  |  | Все запланированные мероприятия в течение 2017 года выполнены
10 | 1 | 02 |  | Мероприятия в сфере гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремистских проявлений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | январь-декабрь 2017 года | январь-декабрь 2017 года |  |  | Все запланированные мероприятия в течение 2017 года выполнены
10 | 1 | 02 | 01 | Проведение государственных, республиканских и национальных праздников | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | январь-декабрь 2017 года | январь-декабрь 2017 года | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии - 67,5 %, численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы - 650,0 тыс. чел | Доля граждан составила 88,2 %, численность участников проектов и мероприятий - 780,537 тыс. чел. | При выполнении данного пункта проблем не возникало, все запланированные мероприятия проведены
10 | 1 | 02 | 02 | Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | январь-декабрь 2017 года | январь-декабрь 2017 года | Доля граждан - 67,5 %, численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы - 650,0 тыс. чел.; Уровень толерантности (гетерооценка) - 90,5 %, Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (автооценка) - 85,0 %; Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации - 29,8 % | Доля граждан составила 88,2 %, численность участников проектов и мероприятий - 780,537 тыс. чел.; Уровень толерантности (гетерооценка) - 90,9 %, Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (автооценка) - 91,8 %; Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации - 33,83 % | При выполнении данного пункта проблем не возникало, все запланированные мероприятия проведены
10 | 1 | 02 | 04 | Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | январь-декабрь 2017 года | январь-декабрь 2017 года | Доля граждан - 67,5 %, численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы - 650,0 тыс. чел.; Уровень толерантности (гетерооценка) - 90,5 %, Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (автооценка) - 85,0 %; Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации - 29,8 % | Доля граждан составила 88,2 %, численность участников проектов и мероприятий - 780,537 тыс. чел.; Уровень толерантности (гетерооценка) - 90,9 %, Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (автооценка) - 91,8 %; Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации - 33,83 %
10 | 1 | 03 |  | Субсидии бюджетному учреждению Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов» на выполнение государственных работ | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | январь-декабрь 2017 года | январь-декабрь 2017 года
10 | 1 | 03 | 08 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | январь-декабрь 2017 года | январь-декабрь 2017 года | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии - 67,5 %, численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы - 650,0 тыс. чел. | Доля граждан составила 88,2 %, численность участников проектов и мероприятий - 780,537 тыс. чел. | Государственные работы выполнены в полном объеме
10 | 1 | 03 | 09 | Ведение информационных ресурсов и баз данных | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | январь-декабрь 2017 года | январь-декабрь 2017 года | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии - 67,5 %, численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы - 650,0 тыс. чел. | Доля граждан составила 88,2 %, численность участников проектов и мероприятий - 780,537 тыс. чел. | Государственные работы выполнены в полном объеме
10 | 1 | 04 |  | Реализация государственной политики в сфере межнациональных отношений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | январь-декабрь 2017 года | январь-декабрь 2017 года |  |  | При выполнении данного пункта проблем не возникало, все запланированные мероприятия проведены
10 | 01 | 04 | 01 | Поддержка общественных объединений национально-культурной направленности в реализации проектов, программ и проведении мероприятий по формированию и развитию установок толерантного поведения, обеспечению запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | январь-декабрь 2017 года | январь-декабрь 2017 года | Доля граждан - 67,5 %, численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы - 650,0 тыс. чел.; Уровень толерантности (гетерооценка) - 90,5 %, Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (автооценка) - 85,0 % | Доля граждан составила 88,2 %, численность участников проектов и мероприятий - 780,537 тыс. чел.; Уровень толерантности (гетерооценка) - 90,9 %, Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (автооценка) - 91,8 % | При выполнении данного пункта проблем не возникало, все запланированные мероприятия проведены
10 | 1 | 04 | 03 | Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | январь-декабрь 2017 года | январь-декабрь 2017 года | Доля граждан - 67,5 %, численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы - 650,0 тыс. чел.; Уровень толерантности (гетерооценка) - 90,5 %, Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (автооценка) - 85,0 % | Доля граждан составила 88,2 %, численность участников проектов и мероприятий - 780,537 тыс. чел.; Уровень толерантности (гетерооценка) - 90,9 %, Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (автооценка) - 91,8 % | При выполнении данного пункта проблем не возникало, все запланированные мероприятия проведены
10 | 2 |  |  | Подпрограмма «Сохранение и развитие языков народов Удмуртии» | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | январь-декабрь 2016 года | январь-декабрь 2016 года |  |  | Все запланированные мероприятия в течение 2017 года выполнены
10 | 2 | 02 |  | Мероприятия по обеспечению оптимальных условий для сохранения и развития языков народов Удмуртии, использованию удмуртского языка как государственного языка Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | январь-декабрь 2017 года | январь-декабрь 2017 года | численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы - 650,0 тыс. чел.; количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке - 10,0 тыс. страниц; Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка - 39 ед. | численность участников проектов и мероприятий - 780,537 тыс. чел.; количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке - 10,0 тыс. страниц; Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка - 39 ед. | Все запланированные мероприятия в течение 2017 года выполнены
10 | 2 | 02 | 01 | Разработка и реализация мер и действий, направленных на сохранение языковой самобытности народов Удмуртской Республики, функциональное развитие удмуртского языка как одного из государственных языков Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | январь-декабрь 2017 года | январь-декабрь 2017 года | численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы - 650,0 тыс. чел.; количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке - 10,0 тыс. страниц; Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка - 39 ед. | численность участников проектов и мероприятий - 780,537 тыс. чел.; количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке - 10,0 тыс. страниц; Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка - 39 ед. | Все запланированные мероприятия в течение 2017 года выполнены
10 | 2 | 02 | 03 | Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | январь-декабрь 2017 года | январь-декабрь 2017 года | численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы - 650,0 тыс. чел.; количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке - 10,0 тыс. страниц; Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка - 39 ед. | численность участников проектов и мероприятий - 780,537 тыс. чел.; количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке - 10,0 тыс. страниц; Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка - 39 ед. | Все запланированные мероприятия в течение 2017 года выполнены
10 | 3 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | январь-декабрь 2017 года | январь-декабрь 2017 года |  |  | При выполнении данного пункта проблем не возникало, все запланированные мероприятия проведены
10 | 3 | 01 |  | Реализация установленных функций (полномочий) государственного органа | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | январь-декабрь 2017 года | январь-декабрь 2017 года | Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения - 1 %; уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы - 95 % | Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения - 0,5 %; уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы - 100 % | При выполнении данного пункта проблем не возникало
10 | 3 | 06 |  | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Министерством национальной политики Удмуртской Республики и подведомственным ему учреждением | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | январь-декабрь 2017 года | январь-декабрь 2017 года |  |  | При выполнении данного пункта проблем не возникало
10 | 3 | 06 | 01 | Уплата налога на имущество | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | январь-декабрь 2017 года | январь-декабрь 2017 года |  |  | При выполнении данного пункта проблем не возникало
10 | 3 | 06 | 02 | Уплата земельного налога | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | январь-декабрь 2017 года | январь-декабрь 2017 года |  |  | При выполнении данного пункта проблем не возникало

## Форма 4
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республики по государственной программе по состоянию на 31.12.2017 г.
Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»
Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объём услуги (работы) | Единица измерения объёма государственной услуги (работы) | Значение показателя объёма государственной услуги (работы) |  | Расходы бюджета Удмуртской Республики на выполнение услуги (работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
ГП | Пп | ОМ | М | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату
10 | 1 | 03 | 08 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество проведенных мероприятий | шт | 63 | 63 | 24104 | 24104 | 24104 | 100 | 100
10 | 1 | 03 | 09 | Ведение информационных ресурсов и баз данных | Количество записей | шт | 2070 | 2070 | 4523 | 4523 | 4523 | 100 | 100

## форма 5
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы по состоянию на 31.12.2016 г.
Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»
Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) в году, предшествующему отчетному | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | Выполнение, % (п.п.) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[6 empty] | план на текущий год |  | значение на конец отчетного года
ГП | Пп
10 |  | Государственная программа «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»
10 | 00 | 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии | % | 67.3 | 67.5 | 66 | 88.2 | 68 | +20,7 п.п.
10 | 00 | 2 | Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы | тыс. чел. | 645 | 650 | 94.5 | 780.537 | 95.5 | 120.08 | Указанное увеличение произошло за счет роста количества участников Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант" с 90,0 тыс. (планово) до 367,0 тыс. чел.
10 | 01 | Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике»
10 | 01 | 1 | Уровень толерантности (гетерооценка) | % | 89.3 | 90.5 |  | 90.9 |  | +0,4 п.п.
10 | 01 | 2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой нациолнальности (автооценка) | % | 86 | 85 |  | 91.8 |  | +6.8 п.п. | В 2017 году отмечен рост уверенности жителей Удмуртии в стабильности межэтнических отношений в стране в целом, и в Удмуртии в частности, снижение чувства настороженности к представителям новых этнических диаспор.
10 | 01 | 3 | Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политике | % | 26.87 | 29.8 | 15.8 | 33.83 | 22.8 | +4,03 п.п.
10 | 02 | Подпрограмма «Сохранение и развитие языков народов Удмуртии»
10 | 02 | 1 | Количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке | тыс. стр. | 10.018 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
10 | 02 | 2 | Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка | ед. | 43 | 39 | 11 | 39 | 12 | 100
10 | 03 | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»
10 | 03 | 1 | Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения | % | 1 | 0.5 | 8.4 | 0.5 | 1 | 100
10 | 03 | 2 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 99.6 | 95 | не менее 80 | 100 |  | +5,0 п.п.

## форма 6
Сведения о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на 31.12.2017 г.
Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»
Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики
№п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 2017-05-04 | 178 | Постановление принято в связи с приведением государственной программы в соответствие с методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ Удмуртской Республики и приведением плановых объемов финансирования с фактическими.
2 | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 2017-12-29 | 585 | Постановление принято в связи с приведением государственной программы Удмуртской Республики "Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений" в соответствие с государственной программой Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"

## Эффективность 1
Оценка эффективности реализации
государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»
Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | Степень достижения планового значения целевого показателя (СДцп)
[5 empty] | план на текущий год |  | значение на конец отчетного года
ГП | Пп
10 |  | Государственная программа «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»
10 |  | 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии | % | 67.5 | 66 | 88.2 | 68 | 1
10 |  | 2 | Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы | тыс. чел. | 650 | 94.5 | 780.537 | 95.5 | 1
10 | 01 | Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике»
10 | 01 | 1 | Уровень толерантности (гетерооценка) | % | 90.5 | 15.8 | 90.9 | 22.8 | 1
10 | 01 | 2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой нациолнальности (автооценка) | % | 85 |  | 91.8 |  | 1
10 | 01 | 3 | Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политике | % | 29.8 | 15.8 | 33.83 |  | 1
10 | 02 | Подпрограмма «Сохранение и развитие языков народов Удмуртии»
10 | 02 | 1 | Количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке | тыс. стр. | 10 | 10 | 10 | 10 | 1
10 | 02 | 2 | Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка | ед. | 39 | 11 | 39 | 12 | 1
10 | 03 | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»
10 | 03 | 1 | Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения | % | 0.5 | 8.4 | 0.5 | 1 | 1
10 | 03 | 2 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 95 | не менее 80 | 100 | не менее 90 | 1
Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы в целом
СД г/п = ∑СД цп/N
СД г/п – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
СД цп – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);
N – число целевых показателей (индикаторов)
СД г/п = ∑СД цп/N=9/9=1,0
Cтепень реализации мероприятий государственнйо программы
СР м = Мв / М, где:
СР м – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
В 2017 году было запланировано 11 совокупных мероприятий, предусматривающих достижение качественного результата.
СР м = 11/11= 1

## Эффективность 2
Степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целом
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | 2017 год | Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, в %
ГП | Пп | ОМ | М |  |  | Код главы | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2016 год | сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату
10 |  |  |  | "Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений" |  | 852 |  |  |  |  | #REF! | 54510.7 | 68830.6 | 68498.9 | 125.6614 | 99.5181
10 | 1 |  |  | "Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике" | всего | 852 |  |  |  |  | #REF! | 38809.35 | 41398.4 | 41252.8 | 106.296 | 99.6483
[5 empty] | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  |  |  | #REF! | 38809.35 | 41398.4 | 41252.8 | 106.296 | 99.6483
10 | 1 | 02 |  | Мероприятия в сфере гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремистских проявлений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  |  |  | #REF! | 6576.45 | 7605 | 7585 | 115.3358 | 99.737
10 | 1 | 02 |  | Мероприятия в сфере гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремистских проявлений |  | 852 | 01 | 13 | 1010200000 |  | #REF! | 6576.45 | 7605 | 7585 | 115.3358 | 99.737
10 | 1 | 02 | 01 | Проведение государственных, республиканских и национальных праздников | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010200450 | 540,630, 632,612 | 4514 | 4200 | 2900 | 2900 | 69.0476 | 100
10 | 1 | 02 | 02 | Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010205330 | 240,244, 632,630, 520,521 | 1445 | 1200 | 910 | 890 | 74.1667 | 97.8022
10 | 1 | 02 | 04 | Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию |  | 852 | 01 | 13 | 10102R5160 | 240,244,630 |  | 1176.45 | 3795 | 3795 | 322.5806 | 100
10 | 1 | 03 |  | Субсидии бюджетному учреждению Удмуртской Республики "Дом Дружбы народов" на выполнение государственных работ | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 08 | 01 | 1010300000 | 611 | 30039.16 | 28627 | 28627 | 28627 | 100 | 100
10 | 1 | 03 | 08 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | 852 | 08 | 01 | 1010306770 | 611 |  | 24104 | 24104 | 24104 | 100 | 100
10 | 1 | 03 | 09 | Ведение информационных ресурсов и баз данных |  | 852 | 08 | 01 | 1010306770 | 611 |  | 4523 | 4523 | 4523 | 100 | 100
10 | 1 | 04 |  | Реализация государственной политики в сфере межнациональных отношений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010400000 |  | #REF! | 3605.9 | 5166.4 | 5040.8 | 139.7931 | 97.5689
10 | 1 | 04 | 1 | Поддержка общественных объединений национально-культурной направленности в реализации проектов, программ и проведении мероприятий по формированию и развитию установок толерантного поведения, обеспечению запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010400500 | 240,242, 244,630, 632, 612 | 3234.8 | 2675.9 | 2166.4 | 2040.8 | 76.2659 | 94.2024
10 | 1 | 04 | 3 | Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию |  | 852 | 01 | 13 | 10104R5160 | 630.632 |  | 930 | 3000 | 3000 | 322.5806 | 100
10 | 2 |  |  | "Сохранение и развитие языков народов Удмуртии" | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  |  |  | #REF! | 2245.75 | 2098.1 | 2098.1 | 93.4254 | 100
10 | 2 | 02 | 1 | Мероприятия по обеспечению оптимальных условий для сохранения и развития языков народов Удмуртии, использованию удмуртского языка как государственного языка Удмуртской Республики | всего | [5 empty] | #REF! | 2120 | 2120 |  | 0 | 0
10 | 2 | 02 |  | Мероприятия по обеспечению оптимальных условий для сохранения и развития языков народов Удмуртии, использованию удмуртского языка как государственного языка Удмуртской Республики |  | 852 | 01 | 13 | 1020200000 |  |  | 2525.6 | 2098.1 | 2098.1 | 83.0733 | 100
10 | 2 | 02 | 01 | Разработка и реализация мер и действий, направленных на сохранение языковой самобытности народов Удмуртской Республики, функциональное развитие удмуртского языка как одного из государственных языков Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1020204910 | 240,520,630 | 1976.2 | 2120 | 1692.5 | 1692.5 | 79.8349 | 100
10 | 2 | 02 | 02 | Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию |  | 852 | 01 | 13 | 10202R5160 | 240.244 |  | 125.75 | 405.6 | 405.6 | 322.5447 | 100
10 | 3 |  |  | "Создание условий для реализации государственной программы" | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  |  |  | 39598.2 | 13455.6 | 25334.1 | 25148 | 186.8962 | 99.2654
10 | 3 | 01 |  | Реализация установленных функций (полномочий) государственного органа | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1030100000 | 120,121,122, 240,242,244, 850,852,853 | 12881.3 | 12917.6 | 11877.3 | 11692.4 | 90.5153 | 98.4432
10 | 3 | 06 |  | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Министерством национальной политики Удмуртской Республики и подведомственным ему учреждением | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  | 1030600000 |  | 26716.9 | 538 | 13456.8 | 13455.6 |  | 99.9911
10 | 3 | 06 | 1 | Уплата налога на имущество | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 08 01 | 04 13 | 1030600620 | 612,850,851 | 26716.9 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
10 | 3 | 06 | 01 | Уплата налога на имущество | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 08 01 | 04 13 | 1030600620 | 612,850,851 |  | 0 | 12930.3 | 12930.3 |  | 100
10 | 3 | 06 | 02 | Уплата земельного налога |  | 852 | 08 01 | 04 13 | 1030600640 | 612,850,851 | 1049.3 | 538 | 526.5 | 525.3 | 97.6394 | 99.7721
Эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики при реализации государственной программы
СС ур= 68498,9/68830,6=0,995
Согласно методике расчета, утвержденного Министерством экономики Удмуртской Республики, при показателе ользования средств бюджета Удмуртской Республики при реализации государственной программы ниже 1,0, данный показатель принимается за 1,0. Таким образом, эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики при реализации государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» равняется 1,0
Э ис = СР м / СС ур, где:
Э ис – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики;
СР м – степень реализации мероприятий;
СС ур – степень соответствия запланированному уровню расходов.
Э ис = 1/1 = 1,0
Эффективность реализации государственной программы
ЭР г/п = СД г/п*Э ис, где:
ЭР г/п – эффективность реализации государственной программы;
СД г/п – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
Э ис – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики
ЭР г/п = 1*1,0= 1,0
ВЫВОД: Эффективность реализации государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» составляет 1,0