**ДОКЛАД**

**о реализации государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»**

**за 2018 год**

# Работа в сфере гармонизации межнациональных отношений на территории Удмуртской Республики ведется в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений», утвержденной Постановлением Правительства УР от 19.08.2013 года № 372.

# Ответственным исполнителем государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» является Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

В рамках указанной государственной программы в 2018 году были исполнены все запланированные мероприятия.

Среди мероприятий с наибольшим охватом населения следует отметить следующие:

- международная культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант» – 392 645 чел.;

- телевизионные проекты в сфере изучения удмуртского языка – 160 тысяч человек.

- межрегиональный этногастрономический фестиваль блюд пельменного типа, существующих в кухне народов России и СНГ, «Всемирный день пельменя» – 35 000 чел.;

- проведение удмуртского национального праздника «Гербер» в Москве – 7000 чел.;

- мониторинг ситуации в сфере этноконфессиональных отношений в Удмуртской Республике. Проведение социологических исследований с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности и конфликтогенных факторов – 1233 чел.;

- межрегиональные учебные сессии многонационального молодежного образовательного центра «Вместе» – 160 чел.

Сводная бюджетная роспись государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» составила 73 043,1 тыс. рублей, кассовое исполнение – 72 929,11 тыс. рублей. Таким образом, степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составляет 99,8%.

В 2018 году в Удмуртии каких-либо серьезных конфликтов в сфере межэтнических отношений не зафиксировано. Ситуация в этноконфессиональной сфере остается стабильной, принимаемые органами власти и общественностью меры позволяют контролировать ситуацию. Этнокультурные различия не являются факторами дестабилизации общественно-политического климата, воспринимаются в обществе спокойно. В целях диагностики текущего состояния межэтнических отношений и выявления факторов риска в данной сфере в Удмуртской Республике в 2018 г. проведен очередной опрос общественного мнения. Его результаты подтверждают благоприятный климат межэтнических отношений в республике.

Так, **доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии**, составила **80,9%** (плановый показатель – 68,0%).

**Уровень толерантности (гетерооценка)** составил **86,6%** при плановом показателе 91,0%. Согласно социологическому опросу, неправильное воспитание в семье, исторические традиции проявления нетерпимости негативным образом оказывают влияние на межнациональные отношения и, соответственно, на самоощущение граждан в целом.

**Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (автооценка)** достиг **94,9%** (плановое значение – 85,5%). О наличии у них неприязни к представителям иных национальностей заявили лишь 5,1% респондентов.

**Существует ли у Вас лично неприязнь к представителям каких-либо народов?**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2011 год** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| 1. Да | 22,5 | 24,2 | 13,8 | 15,2 | 14,0 | 8,2 | 5,1 |
| 2. Нет | 77,5 | 75,8 | 86,2 | 84,8 | 86,0 | 91,8 | 94,9 |

**Численность населения, принявшая участие в проектах и мероприятиях, реализуемых в рамках государственной программы** «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений», составила **791,0 тыс. чел.** (план – 655,0 тыс. чел.).

**Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политике,** составила **37,7%** (план – 36,8%) от общего количества государственных и муниципальных гражданских служащих в Удмуртской Республике.

В 2018 году по заказу Министерства национальной политики Удмуртской Республики Ижевским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации организовано обучение для муниципальных служащих и руководителей учреждений и организаций образования, культуры, молодежной политики и спорта по вопросам профилактики экстремизма и ксенофобии на национальной и религиозной почве. В 2018 году подобные семинары проведены в 7 муниципальных образованиях для 337 государственных и муниципальных служащих: в Сарапуле, Воткинске, Можге, Дебесском, Вавожском, Алнашском и Ярском районах.

Каждый семинар проходил в течение 8 часов по следующим темам: «Проблемы профилактики экстремизма и ксенофобии на национальной и религиозной почве», «Механизмы противодействия проявлениям ксенофобии национального, расового и религиозного экстремизма и место в нем органов местного самоуправления» и «Государственная национальная политика Российской Федерации. Теория и практика регулирования межнациональных и межконфессиональных отношений на региональном и муниципальном уровне».

**Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка** составило **34 ед.** (план – 40 ед.).

В течение 2018 года на 26 площадках Удмуртской Республики (г.Ижевск, г. Можга, г. Глазов, г.Сарапул, пос.Камбарка, с.Красногорское, п. Игра, п. Ува, с. Вавож, с. Якшур-Бодья. при поддержке Министерства национальной политики Удмуртской Республики были организованы бесплатные курсы удмуртского языка для всех желающих, на 5 площадках – курсы по изучению татарского языка. Осуществляли свою деятельность немецкая, азербайджанская и еврейская воскресные школы.

Всего в 2018 году подобные курсы прошли 581 чел.:

– курсы удмуртского языка – 408 чел.

– курсы татарского языка – 81 чел.

– азербайджанская воскресная школа – 24 чел.

– воскресная еврейская школа – 38 чел.

– немецкая воскресная школа – 30 чел.

**Количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке** составило **6,76 тыс. стр.** (план – 6,4 тыс. стр.) научных, научно-популярных, учебных, справочных изданий по удмуртскому фольклору, языкознанию, литературоведению и искусству, этнической истории, археологии и этнологии удмуртов, а также литературно-художественных произведений на удмуртском и русском языках).

В 2018 году продолжена работа по наполнению полнотекстовой электронной библиотеки «Удмуртская Книга» на официальном сайте Национальной библиотеки Удмуртской Республики: в 2018 году в цифровую форму переведено 68 изданий (6 760 страниц научных, научно-популярных, учебных, справочных изданий по удмуртскому фольклору, языкознанию, литературоведению и искусству, этнической истории, археологии и этнологии удмуртов, а также литературно-художественных произведений на удмуртском языке). Кол-во посещений раздела «Удмуртская книга» на сайте Национальной библиотеки Удмуртской Республики в 2018 году составила свыше 120 тыс. уникальных пользователей.

**Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения** в Министерстве национальной политики Удмуртской Республике не превысило **0,5%**, что соответствует плановым значениям.

Таким образом, **уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы** Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» составил по итогам 2018 года **97,5%.**

**Оценка эффективности государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» за 2018 год**

Оценка эффективности реализации государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» проведена в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации государственных программ Удмуртской Республики, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 года №611.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществлена с учетом:

- степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

- степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);

- степени соответствия запланированному уровню расходов бюджета Удмуртской Республики;

- эффективности использования средств бюджета Удмуртской Республики.

**1) Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) государственной программы и ее подпрограмм:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2018 год | | Для показателей с желаемой тенденцией увеличения:  СДЦП=ЗПФ/ЗПП | Для показателей с желаемой тенденцией уменьшения:  СДЦП=ЗПП/ЗПФ | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| ЗПп | ЗПф |
| **Государственная программа «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии | % | 68,0 | 80,9 | 1 |  |  | |
| 2 | Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы | тыс. чел. | 655,0 | 791,0 | 1 |  |  | |
| **Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике»** | | | | | | | | |
| 1 | Уровень толерантности (гетерооценка) | % | 91 | 86,6 | 0,952 |  | Согласно социологическому опросу, неправильное воспитание в семье, исторические традиции проявления нетерпимости негативным образом оказывают влияние на межнациональные отношения и, соответственно, на самоощущение граждан в целом. | |
| 2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой нациолнальности (автооценка) | % | 85,5 | 94,9 | 1 |  |  | |
| 3 | Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политике | % | 36,8 | 37,7 | 1 |  |  | |
| **Подпрограмма «Сохранение и развитие языков народов Удмуртии»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке | тыс. стр. | 6,4 | 6,76 | 1 |  |  | |
| 2 | Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка | ед. | 40 | 34 | 0,85 |  | При формировании проекта бюджета Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по подпрограмме «Сохранение и развитие языков народов Удмуртии» Министерством национальной политики УР запланировано и подтверждено кураторами Министерства финансов УР 1710,0 тыс. руб., по факту на 29.12.2018г. выделено 1485,9 тыс. руб.  Формирование планового значения целевого показателя «Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка» осуществляется исходя из планируемой цены услуг и оплаты труда преподавателям. Однако, с учетом последних изменений, внесенных в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (№ 48-РЗ от 29.09.2018г.; № 66-РЗ от 12.11.2018г. и 84-РЗ от 19.12.2018г.), средства на подпрограмму «Сохранение и развитие языков народов Удмуртии» так и не были доведены в полном объеме и объема средств хватило на финансирование 34 групп.  Изменения в государственную программу УР ««Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» внесены постановлением Правительства УР № 570 от 28.12.2019г., в том числе и скорректирован целевой показатель «Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка» (план - 33), так как последнее изменение в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» - 19.12.2018г. | |
| **Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения | % | 0,5 | 0,5 |  | 1 |  | |
| 2 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 95 | 99,4 | 1 |  |  | |
| **∑СДЦП** | | | | | **7,802** | **1** |  | |
| **∑СДЦП** | | | | | **8,802** | |  | |

где

СДЦП – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

ЗПФ – фактическое значение целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного года;

ЗПП – плановое значение целевого показателя (индикатора).

**2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы в целом:**

СДГ/П = ∑СДЦП/N,

где:

СДГ/П – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

СДЦП – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

N – число целевых показателей (индикаторов).

**СДГ/П = ∑СДЦП/N = 8,802/9 = 0,978**

**Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составила 0,978.**

**3) Степень реализации мероприятий государственной программы:**

СРМ = МВ/М,

где:

СРМ – степень реализации мероприятий;

МВ – количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

**СРМ = МВ/М = 6/6 = 1,0**

В отчетном периоде выполнены все 6 из 6 запланированных к реализации совокупных мероприятий, предусматривающих достижение качественного результата.

**Степень реализации мероприятий государственной программы составила 1,0.**

**4) Степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целом:**

Учитывая, что фактические расходы на реализацию государственной программы в отчетном году (72 929,11 тыс. рублей) меньше плановых расходов на реализацию государственной программы в отчетном году (73 043,1 тыс. рублей), степень соответствия запланированному уровню расходов принимается равной единице.

**ССУР = 1,0.**

**5) Эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики при реализации государственной программы:**

ЭИС = СРМ/ССУР,

где:

ЭИС – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики;

СРМ – степень реализации мероприятий;

ССУР – степень соответствия запланированному уровню расходов.

**ЭИС = СРМ/ССУР = 1,0/1,0 = 1,0**

Показатель «Эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики» составляет 1,0.

**6) Эффективность реализации государственной программы:**

ЭРГ/П = СДГ/П×ЭИС, где:

ЭРГ/П – эффективность реализации государственной программы (отдельной подпрограммы);

СДГ/П – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

ЭИС – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики.

**ЭРГ/П = СДГ/П×ЭИС = 0,978×1,0 = 0,978.**

**По результатам проведенной оценки, эффективность реализации государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» за 2018 год составляет 0,978, что соответствует высокой оценке эффективности реализации государственной программы.**