Приложение 2

**Аналитическая записка по выполнению Министерством национальной политики Удмуртской Республики контрольных точек приоритетного проекта**

**«Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере»**

**за 2018 год**

Работа Министерства национальной политики Удмуртской Республики по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в межнациональной сфере (далее – СОНКО – ОПУ), к бюджетным средствам, является продолжительным поэтапным процессом, осуществляемым с 2017 года.

Утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года № 1096 Перечень общественно полезных услуг, оказываемых некоммерческими организациями, Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года № 885 был дополнен услугами, направленными на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов России, а также услугами, направленными на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов России, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов.

В Удмуртии действуют 39 национально-культурныхобъединений республиканского уровня и более 180 отделений в городах и районах, которые оказывают общественно полезные услуги в межнациональной сфере.

В период реализации приоритетного проекта «Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере» в 2018 году проведена следующая работа по выполнению его контрольных точек и достижению целевых ориентиров:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Наименование контрольной точки** | **Статус реализации и вид документа** |
| 8 | Контрольная точка 20:  Осуществлена методическая помощь СОНКО по их участию в оказании услуг в соответствующей сфере за счет бюджетных средств | В процессе реализации.  Утверждены приказы Миннаца УР «О доступе СОНКО к оказанию общественно полезных услуг в сфере государственной национальной политики» №01/1-02/058 от 01 июня 2018 года и «Об утверждении Порядка предоставления услуг СОНКО в сфере государственной национальной политики» № 01/1-02/079-1 от 31 июля 2018 года.  Методическая помощь СОНКО по их участию в оказании социально полезных услуг в сфере национальной политики была оказана на заседаниях постоянно действующего совещания при министре национальной политики УР, которые состоялись 27 апреля 2018 года и 29 августа 2018 года с участием представителей Управления Министерства юстиции России по УР.    Для оказания методической помощи СОНКО по оказанию общественно-полезных услуг, в том числе по организации мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие, вовлечения их в проектную деятельность, девять методистов Дома Дружбы народов по кустовому принципу ведут работу с НКО на закрепленных территориях в муниципальных образованиях. Для руководителей и активистов молодежных и детских общественных объединений проведено более 10 методических семинаров по вопросам организации деятельности, социальному проектированию, участию в крупных республиканских мероприятиях.  На базе Республиканского Дома Дружбы народов проводится большая методическая работа по подготовке среди активистов некоммерческих организаций проектных менеджеров в сфере межнациональных отношений.  В рамках проекта «Многонациональный молодёжный образовательный центр «Вместе» состоялись учебные сессии с участием федеральных экспертов по информационному сопровождению социальных этнокультурных проектов, эффективному поиску ресурсов для реализации инициатив, SMM технологиям в продвижении проектов.  На постоянной основе действует школа межэтнической журналистики и школа блоггеров. |
| 12 | Контрольная точка 24:  Реализована «пилотная» практика передачи на исполнение СОНКО оказание услуг в национальной политики | В процессе реализации. |
|  | 8.1.1 Определен перечень услуг, которые могут быть переданы на исполнение СОНКО | Реализовано.  Приказом Министерства национальной политики УР от 01.06.2018 № 01/1-02/058 определен перечень услуг, которые могут быть переданы на исполнение СОНКО |
|  | 8.1.2 Определен механизм передачи услуг СОНКО | Реализовано.  Приказ Министерства национальной политики УР от 01.06.2018 № 01/1-02/058 определен механизм передачи услуг СОНКО. Приказом определены следующие механизмы: закрепление государственной поддержки СОНКО в государственной программе УР «Этносоциальное развитие и гармонизация межнациональных отношений», развитие деятельности Ресурсного центра в сфере государственной национальной политики на базе Дома Дружбы народа, осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд министерства у СОНКО в установленном порядке, распределение бюджетного финансирования на конкурсной основе, возмещение части затрат на аренду помещения, возмещения транспортных расходов членов СОНКО, имущественная поддержка (предоставление помещений и иного недвижимого имущества на базе Дома Дружбы народов в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование), предоставление аудио-видео оборудования, методическая, консультационная поддержка деятельности СОНКО, обучение членов СОНКО и представителей общественности, проведение мероприятий (фестивали, форумы и пр.), моральное поощрение общественных инициатив и некоммерческих организаций;,обеспечение информационной поддержки и др. |
|  | 8.1.3.1 Определен порядок предоставления услуг СОНКО в сфере национальной политики (включая стандарты услуг, предоставляемых СОНКО) | Реализовано.  Приказ Министерства национальной политики УР от 31.07.2018 № 01/1-02/079 пределен порядок предоставления услуг СОНКО в сфере национальной политики (включая стандарты услуг, предоставляемых СОНКО) |
|  | 8.1.3.2 Мероприятия, предусматривающие финансирование СОНКО, оказывающих услуги в сфере национальной политики, внесены в государственную программу УР «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» | Предоставление субсидий СОНКО на проведение мероприятий в сфере государственной национальной политики предусмотрено государственной программой УР «Этносоциальное развитие и гармонизация межнациональных отношений». Объем средств, предусмотренных Законом о бюджете, на поддержку СОНКО составил 3 372,7 тыс.руб. |
|  | 8.1.3.4 Утверждены показатели качества и оценки результатов предоставления услуг в сфере национальной политики | Реализовано.  Показатели качества и оценки результатов утверждены приказом Министерства от 31.07.2018 года №01/1-02/079-1 «Об утверждении Порядка предоставления услуг социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере государственной национальной политики» |
| 17 | Контрольная точка 27.3 Проведено обучение СОНКО по вопросам их участия в закупках товаров, работ, услуг в рамках Федеральных законов от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Реализовано.  Министерством финансов УР 25 октября 2018 года проведен семинар на тему: «Участие социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках товаров, работ, услуг в рамках Федеральных законов от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Информация о проведении обучения была доведена до руководителей НКО. |
| 21 | Контрольная точка 31:  Проведены семинары, круглые столы, конференции и иные мероприятия по вопросам вовлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере | Реализовано.  Вопросы по вовлечению СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере рассматриваются на заседаниях постоянно действующего совещания при министре национальной политики УР (далее – ПДС).  Информация о механизме оказания услуг в сфере государственной национальной политики, а также по методическим рекомендациям доведена до СОНКО на очередном заседании ПДС 21 декабря 2018 года.  В течение 2018 года проведены следующие рабочие встречи, совещания по вопросам вовлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере:  01.02.2018 проведено совещание по информированию общественных организаций о разработке проекта постановления Правительства Удмуртской Республики «Об утверждении Правил предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ социальной поддержки отдельных категорий граждан»;  11.07.2018 проведено совещание с поставщиками социальных услуг всех форм собственности, а также потенциальными поставщиками социальных услуг по вопросам формирования государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, а также по вопросам предоставления компенсации за оказанные социальные услуги;  28.11.2018 проведена информационно-консультационная встреча с поставщиками социальных услуг всех форм собственности, а также некоммерческими организациями, не состоящими в реестре поставщиков социальных услуг, в том числе по вопросам включения в реестр поставщиков социальных услуг УР. |
| 22 | Контрольная точка 36.2:  Наполнены информационными материалами о поддержке деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества региональные информационные системы, специализированные рубрики на сайтах органов власти УР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Реализовано.  Информация размещается:  - в специализированных рубриках на сайте Миннац УР в соответствующем разделе «Общественные объединения»: <http://www.minnac.ru/minnac/info/13838.html>;  - на сайте БУ УР «Дом Дружбы народов» в разделе «Методпомощь» <https://udmddn.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c/> |
| 23 | Контрольная точка 36.3:  Информация о поддержке деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества размещена в средствах массовой информации, получающих поддержку из средств бюджета УР | Реализовано.  Опубликованы информационные материалы в газетах: «Удмуртская правда», «Известия Удмуртской Республики», организованы репортажи на Радио «Россия». |

**Аналитическая записка по выполнению контрольных точек приоритетного проекта**

**за I квартал 2019 года**

| **№**  **п/п** | **Наименование контрольной точки** | **Статус реализации, комментарии** |
| --- | --- | --- |
| 28.1 | Направлены отчеты по форме мониторинга государственной поддержки СОНКО | В установленные сроки в адрес Министерства экономики УР направлены отчеты по форме мониторинга государственной поддержки СОНКО за 4 квартал 2018 года и за 1 квартал 2019 года соответственно |
| 32.2.1 | Представлены значения показателей, предусмотренных Перечнем в соответствии с Распоряжением Правительства УР от 03.12.2018 года № 1405-р | В установленные сроки в адрес Министерства экономики УР направлены значения показателей, предусмотренных Перечнем в соответствии с Распоряжением Правительства УР от 03.12.2018 год № 1405-р.  Согласно подготовленному Министерством экономики УР рейтингу исполнительных органов государственной власти УР по обеспечению доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам и взаимодействию с ними в 2018 году Министерство национальной политики УР в суммарном итоге оценки деятельности по 9 показателям из 10-ти занимает лидирующую позицию в рейтинге. |
| 31.3.1 | Направлена информация согласно распоряжению Правительства РФ от 19.06.2017 года № 1284-р «Об утверждении перечня показателей, используемых для расчета рейтинга субъектов Российской Федерации» | Минэкономразвития России не направлена форма отчетности по значениям показателей, используемым для расчета рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и социально предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере.  Значения показателей будут направлены в адрес Министерства экономики УР после получения соответствующей формы. |
| 34.1 | Подготовлена членами рабочей группы приоритетного проекта и направлена информация по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки СОНКО в УР | В установленные сроки в адрес Министерства экономики УР направлена информация по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки СОНКО в УР. |
| 35.3 | Направлены отчеты по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов УР от 13.08.2018 года № 226 «Об утверждении формы отчета ИОГВ УР и подведомственных им учреждений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у СОНКО» | В установленные сроки в адрес Министерства экономики УР направлены отчеты по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов УР от 13.08.2018 года № 226 «Об утверждении формы отчета ИОГВ УР и подведомственных им учреждений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у СОНКО». |

За рамками приоритетного проекта, в целях достижения эффективности работы по доступу СОНКО к оказанию общественно полезных услуг в межнациональной сфере была проделана следующая работа:

утвержден состав Общественного совета при Министерстве национальной политики Удмуртской Республики;

проведены социологические исследования в межнациональной сфере, в том числе по вопросам общественно полезной деятельности НКО;

разработан и согласован в Управлении Минюста России по Удмуртской Республике Административный регламент Министерства национальной политики Удмуртской Республики по предоставлению государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям»;

для проведения социально значимых мероприятий на базе Дома Дружбы народов для НКО предоставляются помещения, а также аудио- и видео- техника, услуги издательского комплекса.

предоставление на безвозмездной основе площадей Дома Дружбы народов для работы воскресных школ по изучению языка, культуры, традиций народов, проживающих на территории Удмуртской Республики, проведения репетиций 7-ми молодежным творческим коллективам национально-культурных объединений.