Приложение 1

копия графика

Отчет Министерства национальной политики Удмуртской Республики с социально ориентированными некоммерческими организациями Удмуртской Республики в межнациональной сфере в 2019 году

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | | **Исполнитель** | **Месяц** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Январь** | **Февраль** | **Март** | **Апрель** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | **Сентябрь** | **Октябрь** | **Ноябрь** | **Декабрь** |
|  | Организационные мероприятия по реализации Сводного плана приоритетного проекта «Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение постановления Правительства УР, предусматривающего меры поддержки для СОНКО, имеющих правовой статус «некоммерческая организация – исполнитель общественно полезных услуг» в межнациональной сфере (далее – СОНКО – ОПУ) | Соковикова Л.Ю. | Ведущий специалист-эксперт отдела гармонизации межнациональных отношений  Калинина А.И. | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Согласование проекта Правительства УР, предусматривающего меры поддержки для СОНКО - ОПУ в соответствии с Регламентом Правительства УР | Соковикова Л.Ю. | Ведущий специалист-эксперт отдела гармонизации межнациональных отношений  Калинина А.И. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 2 | Реализация «пилотной» практики передачи на исполнение СОНКО оказание услуг в национальной политике | Соковикова Л.Ю. | Начальник отдела гармонизации межнациональных отношений  Папаева В.В. | | 15.12.2019 г. | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Формирование нормативно-правового обеспечения практики передачи на исполнение СОНКО оказание услуг в сфере национальной политики | Соковикова Л.Ю. | Ведущий специалист-эксперт отдела гармонизации межнациональных отношений  Калинина А.И. | |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Формирование проекта бюджетной заявки на 2020 год | Соковикова Л.Ю. | Начальник отдела гармонизации межнациональных отношений  Папаева В.В.  Консультант сектора финансовой и кадровой работы отдела  Замараева Е.Г. | |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Направление отчетов в Министерство экономики УР по форме мониторинга государственной поддержки СОНКО | Соковикова Л.Ю. |  | | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |
| Основные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Проведение обучающих семинаров по мерам государственной поддержки СОНКО-ОПУ | Соковикова Л.Ю. | Начальник отдела гармонизации межнациональных отношений  Папаева В.В. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 4.1 | Предоставление государственной услуги «Оценка качества оказываемых СОНКО общественно полезных услуг установленным критериям» в соответствии с Административным регламентом | Соковикова Л.Ю. | Начальник отдела гармонизации межнациональных отношений  Папаева В.В. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 4.2 | Согласование Административного регламента с Управлением Минюста России по Удмуртской Республике и его утверждение на Межведомственной комиссии | Соковикова Л.Ю. | Ведущий специалист-эксперт отдела гармонизации межнациональных отношений  Калинина А.И. | |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Организационная работа по внедрению Административного регламента | Соковикова Л.Ю. | Начальник отдела гармонизации межнациональных отношений  Папаева В.В. | |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Осуществление методической помощи СОНКО по их участию в оказании услуг в соответствующей социальной сфере за счет бюджетных средств | Соковикова Л.Ю. | Начальник отдела гармонизации межнациональных отношений  Папаева В.В. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 6 | Проведение обучения СОНКО по вопросам их участия в закупках товаров, работ, услуг в рамках Федеральных законов от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Соковикова Л.Ю. | Начальник отдела гармонизации межнациональных отношений  Папаева В.В. | |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Размещение объявления о проведении обучения на официальных сайтах Миннаца УР и БУ УР «Дом Дружбы народов», направление информации руководителям НКО | Соковикова Л.Ю. | Начальник отдела гармонизации межнациональных отношений  Папаева В.В.  БУ УР «Дом Дружбы народов» | |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение общественных обсуждений проектов нормативных правовых актов УР, затрагивающих деятельность СОНКО, в государственной информационной системе УР «Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов УР» | Соковикова Л.Ю. | Начальник отдела гармонизации межнациональных отношений  Папаева В.В. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 8.1 | Направление в Министерство экономики УР писем-отчетов о проведенных общественных обсуждениях проектов нормативных правовых актов УР, затрагивающих деятельность СОНКО | Соковикова Л.Ю. | Начальник отдела гармонизации межнациональных отношений  Папаева В.В. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 9 | Проведение семинаров, круглых столов, конференции и иных мероприятий по вопросам вовлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере | Соковикова Л.Ю. | Начальник отдела гармонизации межнациональных отношений  Папаева В.В. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 10 | Направление в Министерство экономики УР и муниципальные образования информации об объявлении конкурсов на предоставление субсидий СОНКО | Соковикова Л.Ю. | Начальник отдела гармонизации межнациональных отношений  Папаева В.В. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 11 | Размещение информации о поддержке деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества в СМИ, получающих поддержку из средств бюджета УР, либо на официальных сайтах Миннаца и БУ УР «Дом Дружбы народов» | Соковикова Л.Ю. | Начальник отдела гармонизации межнациональных отношений  Папаева В.В.  БУ УР «Дом Дружбы народов» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 12 | Привлечение СОНКО к участию в работе попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных и муниципальных учреждений социальной сферы | Соковикова Л.Ю. | Заместитель министра  Соковикова Л.Ю. | | 31.12.2019 г. | | | | | | | | | | | |
| 13 | Предоставление информации в Министерство экономики УР значения показателей, предусмотренных Перечнем в соответствии с Распоряжением Правительства УР от 3.12.2018 № 1405-р | Соковикова Л.Ю. | Ведущий специалист-эксперт отдела гармонизации межнациональных отношений  Калинина А.И. | |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Направление информации в Министерство экономики УР согласно распоряжению Правительства РФ от 19.06.2017 № 1284-р «Об утверждении перечня показателей, используемых для расчетов рейтинга субъектов Российской Федерации» | Соковикова Л.Ю. | Ведущий специалист-эксперт отдела гармонизации межнациональных отношений  Калинина А.И. | |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Подготовка отчета в Министерство финансов УР по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов УР от 13.08.2018 года № 226 «Об утверждении формы отчета ИОГВ УР и подведомственных им учреждений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у СОНКО» | Соковикова Л.Ю. | Ведущий специалист-эксперт отдела гармонизации межнациональных отношений  Калинина А.И.  Консультант сектора финансовой и кадровой работы отдела  Замараева Е.Г. | |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |