|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК ПРОЕКТА**

**«**Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере»

*По состоянию на <25.11.2019>*

| **№**  **п/п** | **Наименование контрольной точки** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Статус  реализации** | **Дата  наступления (план)** | **Дата  наступления (факт/прогноз)** | **Степень влияния отклонения на проект** | **Вид документа и (или) результат** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Сформировано нормативно-правовое обеспечение практики передачи на исполнение СОНКО оказание услуг в сфере национальной политики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | исполнено | 25.06.2019 г. | 25.11.2019 г. | - | Постановление Правительства Удмуртской Республики «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям – общественно полезных услуг, осуществляющим деятельность в сфере национальной политики» от 3 декабря 2019 года № 559 |  |
| 5.2 | Проект бюджетной заявки на 2020 год сформирован | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | исполнено | 01.06.2019 г. | 01.06.2019 г. | - |  | Проект бюджетной заявки на 2020 год сформирован и направлен в Министерство экономики УР. |
| 14 | Контрольная точка 19:  Приняты нормативные правовые акты, предусматривающие меры поддержки для СОНКО, имеющих правовой статус «некоммерческая организация – исполнитель общественно полезных услуг» | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | исполнено | 31.12.2019 | 03.12.2019 | - | Постановление Правительства Удмуртской Республики «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям – общественно полезных услуг, осуществляющим деятельность в сфере национальной политики» от 3 декабря 2019 года № 559 |  |
| 14.1 | Контрольная точка 19:  Проведена серия обучающих семинаров по мерам государственной поддержки СОНКО, имеющих статус «некоммерческая организация – исполнитель общественно полезных услуг» | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | определен | 14.12.2019 | 27.06.2019 | - |  | В соответствии с утвержденным Административным регламентом по предоставлению государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям» подготовлен алгоритм действий по участию СОНКО в оказании услуг в сфере национальной политики за счет бюджетных средств.  Обучающий семинар по доступу СОНКО к оказанию ОПУ в межнациональной сфере проведен в рамках заседания постоянно действующего совещания при министре национальной политики 27 июня 2019 года.  На официальном сайте Министерства в разделе «Государственная услуга» (http://www.minnac.ru/minnac/info/14580.htm размещена информация о последовательности действий по участию СОНКО в оказании услуг в сфере национальной политики. |
| 14.2 | Контрольная точка 19:  Предоставлена государственная услуга «Оценка качества оказываемых СОНКО общественно полезных услуг установленным критериям» | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | в работе | 31.12.2019 | 31.12.2019 | - |  | Государственная услуга предоставлена частично.  На официальном сайте Министерства в разделе «Государственная услуга» (http://www.minnac.ru/minnac/info/14580.htm размещена информация о последовательности действий по участию СОНКО в оказании услуг в сфере национальной политики. |
| 15 | Контрольная точка 20:  Осуществлена методическая помощь СОНКО по их участию в оказании услуг в соответствующей социальной сфере за счет бюджетных средств | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | исполнено | 14.12.2019 | 27.06.2019 | - |  | Оказана методическая помощь НКО по вопросам доступа СОНКО к оказанию ОПУ в межнациональной сфере (в рамках заседания постоянно действующего совещания при министре национальной политики 27 июня 2019 года) и на личном приеме. |
| 15.1  15.2 | Контрольная точка 20:  Разработаны методические рекомендации по участию СОНКО в оказании услуг в соответствующей социальной сфере за счет бюджетных средств  Организовано обучение СОНКО по разработанным методическим рекомендациям для СОНКО по их участию в оказании услуг в соответствующей социальной сфере за счет бюджетных средств | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | исполнено | 12.11.2019 г. | 27.06.2019 г. | - |  | В рамках методических рекомендаций по участию СОНКО в оказании услуг в межнациональной сфере разработан алгоритм действий по оказанию общественно полезных услуг. Данный раздел включен в Административный регламент…. (доведен до сведения СОНКО на заседании постоянно действующего совещания при министре национальной политики 27 июня 2019 года, размещен на официальном сайте Министерства в разделе «Государственная услуга» (<http://www.minnac.ru/minnac/info/14580.html> . |
| 19 | Контрольная точка 27.3:  Проведено обучение СОНКО по вопросам их участия в закупках товаров, работ, услуг в рамках федеральных законов от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | исполнено | 30.06.2019 г. | 21.05.2019 г. | - |  | На официальном сайте Министерства в разделе «Новости» (по ссылке http://www.minnac.ru/minnac/promo/4259.html) размещено объявление о проведении Семинара для СОНКО на тему: «Участие СОНКО в закупках товаров, работ, услуг». Также информация о проведении семинара доведена до руководителей СОНКО посредством рассылки на электронную почту и в ручном режиме (по телефону) с приглашением их к участию. Было заявлено на обучение 3 руководителя НКО. |
| 19.2 | Контрольная точка 27.3:  Объявления о проведении обучения СОНКО размещены на официальных сайтах органов власти Удмуртской Республики, направлены потенциальным участникам | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | исполнено | 28.05.2019 г. | 21.05.2019 г. | - |  | На официальном сайте Министерства в разделе «Новости» (по ссылке http://www.minnac.ru/minnac/promo/4259.html) размещено объявление о проведении Семинара для СОНКО на тему: «Участие СОНКО в закупках товаров, работ, услуг». Также информация о проведении семинара доведена до руководителей СОНКО посредством рассылки на электронную почту с приглашением их к участию. |
| 22 | Контрольная точка 30:  Проведены общественные обсуждения проектов нормативных правовых актов УР, затрагивающих деятельность СОНКО, в государственной информационной системе УР «Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов УР» | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | исполнено | 31.12.2019 г. | 25.12.2019 | - |  | В течение 2019 года Министерством были подготовлены и размещены в соответствующем порядке в ГИС УР «Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов УР» проекты следующих нормативных правовых актов (по состоянию на 25.12.2019 года уже приняты):   1. О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям национально-культурной направленности, утвержденный постановлением Правительства УР от 27 апреля 2018 года № 157 (новая редакция документа принята постановлением Правительства УР от 03.06.2019 года № 226) 2. Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям – общественно полезных услуг, осуществляющим деятельность в сфере национальной политики (принят Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 3 декабря 2019 года № 559   В установленном порядке подготовлены протоколы общественных обсуждений проектов нормативных правовых актов. Замечаний и предложений к проектам нормативных правовых актов не поступало. |
| 22.1 | Контрольная точка 30:  Организованы общественные обсуждения проектов нормативных правовых актов УР, затрагивающих деятельность СОНКО, в государственной информационной системе УР «Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов УР» | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | исполнено | 31.12.2019 г. | 25.12.2019 г. | - |  | В течение 2019 года Министерством были подготовлены и размещены в соответствующем порядке в государственной информационной системе УР «Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов УР» проекты следующих нормативных правовых актов (по состоянию на 25.12.2019 года уже приняты):   1. О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям национально-культурной направленности, утвержденный постановлением Правительства УР от 27 апреля 2018 года № 157 (новая редакция документа принята постановлением Правительства УР от 03.06.2019 года № 226) 2. Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям – общественно полезных услуг, осуществляющим деятельность в сфере национальной политики (принят Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 3 декабря 2019 года № 559   В установленном порядке подготовлены протоколы общественных обсуждений проектов нормативных правовых актов. Замечаний и предложений к проектам нормативных правовых актов не поступало. |
| 22.2 | Контрольная точка 30:  Направлены в Министерство экономики УР письма-отчеты о проведенных общественных обсуждениях проектов нормативных правовых актов УР, затрагивающих деятельность СОНКО | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | исполнено | 15.12.2019 г. | 15.12.2019 г. | - |  | В установленном порядке подготовлены протоколы общественных обсуждений проектов нормативных правовых актов: о внесении изменений в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям национально-культурной направленности, утвержденный постановлением Правительства УР от 27 апреля 2018 года № 157 (новая редакция документа принята постановлением Правительства УР от 03.06.2019 года № 226), об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям – общественно полезных услуг, осуществляющим деятельность в сфере национальной политики (принят Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 3 декабря 2019 года № 559.  Протоколы направлены в Министерство экономики УР на этапе согласования проектов в системе электронного документооборота «Директум». |
| 23 | Контрольная точка 31:  Проведены семинары, круглые столы, конференции и иные мероприятия по вопросам вовлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | исполнено | 31.12.2019 г. | 22.12.2019 г. | - |  | Представитель Министерства национальной политики УР и руководители СОНКО национально-культурной направленности приняли участие в работе круглого стола «Инфраструктура развития СОНКО: социальные услуги как направление развития», который состоялся в рамках Гражданского форума Удмуртской Республики 22 ноября 2019 года. |
| 25 | Контрольная точка 36:  Наполнены информационными материалами о поддержке деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества региональные информационные системы, специализированные рубрики на сайтах органов власти УР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | исполнено | 31.12.2019 г. | 05.12.2019 г. |  |  | На официальном сайте Министерства информация о поддержке деятельности СОНКО размещена в следующих разделах:  в разделе «Государственная услуга» (по ссылке http://www.minnac.ru/minnac/info/14580.html) размещена информация о государственной услуге «Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям» Административный регламент по предоставлению государственной услуги "Оценке качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям";  в разделе «общественные объединения» (по ссылке <http://www.minnac.ru/minnac/info/14518.html>) размещена информация о количестве и основных направлениях деятельности НКО УР, представлена контактная информация.  В разделе «предоставление субсидий СОНКО» (по ссылке <http://www.minnac.ru/minnac/info/14525.html>) содержится информация о механизмах и способах предоставления субсидий СОНКО УР, типовых формах документов для получения субсидии, протоколы заседаний конкурсной комиссии, информация о реестре СОНКО УР – получателей поддержки Министерства национальной политики УР, информация о доступе СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере. |
| 25.1 | Контрольная точка 36:  Региональные информационные системы, специализированные рубрики на сайтах органов власти УР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» содержат сведения, представляющие интерес для социально ориентированных некоммерческих организаций | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | исполнено | 31.12.2019 г. | 05.12.2019 |  |  | На официальном сайте Министерства информация о поддержке деятельности СОНКО размещена в следующих разделах:  в разделе «Государственная услуга» (по ссылке http://www.minnac.ru/minnac/info/14580.html) размещена информация о государственной услуге «Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям» Административный регламент по предоставлению государственной услуги "Оценке качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям";  в разделе «общественные объединения» (по ссылке <http://www.minnac.ru/minnac/info/14518.html>) размещена информация о количестве и основных направлениях деятельности НКО УР, представлена контактная информация.  В разделе «предоставление субсидий СОНКО» (по ссылке <http://www.minnac.ru/minnac/info/14525.html>) содержится информация о механизмах и способах предоставления субсидий СОНКО УР, типовых формах документов для получения субсидии, протоколы заседаний конкурсной комиссии, информация о реестре СОНКО УР – получателей поддержки Министерства национальной политики УР, информация о доступе СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере. |
| 25.2 | Контрольная точка 36:  Информация об объявлении конкурсов на предоставление субсидий СОНКО направлена в Министерство экономики УР и органы местного самоуправления УР | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | исполнено | 31.12.2019 г. | 25.12.2019 г. | - |  | Министерством национальной политики УР в 2019 году были проведены 5 конкурсов на предоставление субсидий СОНКО УР (в январе, апреле, июне, октябре, ноябре). Информационное сообщение о проведении конкурсов с указанием сроков, места и условий проведения были направлены в Министерство экономики УР сразу после объявления конкурса. |
| 26 | Контрольная точка 36.3:  Информация о поддержке деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества размещена в средствах массовой информации, получающих поддержку из средств бюджета УР | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | исполнено | 31.12.2019 г. | 25.12.2019 |  |  | Информация о деятельности СОНКО, реализуемых ими мероприятиях, размещается на сайте газеты «Янарыш» (10 публикаций), газеты «Герд» (приложение к газете «Удмурт дунне»). |
| 26.1 | Контрольная точка 36.3:  Подготовлены материалы о поддержке деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества (далее - материалы) размещена в средствах массовой информации | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | исполнено | 14.12.2019 г. | 14.12.2019 |  |  | Информация о поддержке деятельности СОНКО размещена на официальном сайте БУ УР «Дом Дружбы народов», об оказании Домом Дружбы народов как ресурсным центром консультационной, информационной, организационно-методической, ресурсной и иных видах поддержки. В разделе «Новости» на сайте Дома Дружбы народов на постоянной основе размещаются анонсы и пост-релизы по мероприятиям, проводимым по инициативе НКО. |
| 27 | Контрольная точка 37:  СОНКО привлечены к участию в работе попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных и муниципальных учреждений социальной сферы | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | исполнено | 14.12.2019 г. | 14.12.2019 |  |  | Руководители НКО включены в состав Общественного совета при Министерстве национальной политики УР |
| 27.1 | В состав попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных учреждений социальной сферы включены представители СОНКО | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | исполнено | 31.12.2019 г. | 31.12.2019 |  |  | Руководители НКО включены в состав Общественного совета БУ УР «Дом Дружбы народов». |
| 28.1 | Контрольная точка 5:  Направлены отчеты по форме мониторинга государственной поддержки СОНКО | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | определен | 15.01.2019 г.  15.04.2019 г.  15.07.2019 г.  15.10.2019 г. | 15.01.2019 г.  11.04.2019 г.  15.07.2019 г.  11.10.2019 г. | - | Отчет по форме | Министерством национальной политики УР в установленные сроки в адрес Министерства экономики УР направлены отчеты по форме мониторинга государственной поддержки СОНКО |
| 32.2.1 | Представлены значения показателей, предусмотренных Перечнем в соответствии с Распоряжением Правительства УР от 03.12.2018 года № 1405-р | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | определен | 01.03.2019 г. | 28.02.2019 г. | - |  | Министерством национальной политики УР в установленные сроки в адрес Министерства экономики УР направлены значения показателей, предусмотренных Перечнем в соответствии с Распоряжением Правительства УР от 03.12.2018 год  № 1405-р.  Согласно подготовленному Министерством экономики УР в соответствии с п. 3 вышеуказанного распоряжения Правительства УР рейтингу исполнительных органов государственной власти УР по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам и взаимодействию с ними в 2018 году Министерство национальной политики УР в суммарном итоге оценки деятельности по 9 показателям занимает лидирующую позицию в рейтинге. |
| 31.3.1 | Направлена информация согласно распоряжению Правительства РФ от 19.06.2017 года № 1284-р «Об утверждении перечня показателей, используемых для расчета рейтинга субъектов Российской Федерации» | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | определен | 15.04.2019 | - |  |  | Минэкономразвития России не направлена форма отчетности по значениям показателей, используемым для расчета рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и социально предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере.  Значения показателей будут направлены в адрес Министерства экономики УР после получения соответствующей формы. |
| 32.1 | Подготовлен членами рабочей группы приоритетного проекта и направлен руководителю приоритетного проекта ежемесячный отчет о ходе реализации рабочего плана проекта | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | определен | 25.01.2019  22.02.2019  25.03.2019  25.04.2019  27.05.2019  25.06.2019  25.07.2019  26.08.2019  25.09.2019  25.10.2019  26.11.2019  25.12.2019 | 25.01.2019  22.02.2019  25.03.2019  25.04.2019  27.05.2019  25.06.2019  25.07.2019  26.08.2019  25.09.2019  25.10.2019  26.11.2019  25.12.2019 |  |  | Министерством национальной политики УР ежемесячно в установленные сроки направлялись в Министерство экономики УР ежемесячные отчеты о ходе реализации рабочего плана проекта. |
| 33.1 | Подготовлен членами рабочей группы приоритетного проекта и направлен руководителю приоритетного проекта ежегодный отчет о ходе реализации рабочего плана проекта | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | определен | 25.12.2019 | 25.12.2019 | - |  | Министерством национальной политики УР подготовлен и направлен в Министерство экономики УР ежегодный отчет о ходе реализации рабочего плана проекта с приложением пояснительной записки. |
| 34.1 | Подготовлена членами рабочей группы приоритетного проекта и направлена информация по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки СОНКО в УР | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | определен | 01.03.2019 | 28.02.2019 г. | - |  | Министерством национальной политики УР в установленные сроки в адрес Министерства экономики УР направлена информация по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки СОНКО в УР. |
| 35.3 | Направлены отчеты по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов УР от 13.08.2018 года № 226 «Об утверждении формы отчета ИОГВ УР и подведомственных им учреждений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у СОНКО» | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | определен | 15.02.2019 | 01.02.2019 г. | - |  | Министерством национальной политики УР в установленные сроки в адрес Министерства экономики УР направлены отчеты по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов УР от 13.08.2018 года № 226 «Об утверждении формы отчета ИОГВ УР и подведомственных им учреждений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у СОНКО». |

< Член рабочей группы приоритетного проекта>

Заместитель министра национальной политики УР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Ю. Соковикова

(должность) (подпись) (ФИО)

Исполнитель: ведущий специалист-эксперт отдела гармонизации межнациональных отношений , <А.И. Калинина <(3412) 68-78-39>

**Пояснительная записка**

С целью создания условий к 2020 году для доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере национальной политики к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, Министерством национальной политики Удмуртской Республики были реализованы мероприятия в соответствии с контрольными точками сводного плана приоритетного проекта «Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере».

Деятельность по оказанию общественно полезных услуг в межнациональной сфере включает в себя развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов.

В 2019 году Министерством сформирована нормативная правовая база для внедрения механизмов привлечения СОНКО к оказанию услуг в сфере национальной политики:

внесены изменения в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям национально-культурной направленности, утвержденный постановлением Правительства УР от 27 апреля 2018 года № 157 (новая редакция документа принята постановлением Правительства УР от 03.06.2019 года № 226);

утвержден Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям – общественно полезных услуг, осуществляющим деятельность в сфере национальной политики (принят Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 3 декабря 2019 года № 559).

Министерством национальной политики Удмуртской Республики совместно с представителями национально-культурных объединений, сотрудниками Дома Дружбы народов разработана модель функционирования учреждения как ресурсного центра в сфере реализации государственной национальной политики.

Содержание работы ресурсного центра заключается в создании, накоплении, использовании актуальных (соответствующих вызовам времени) ресурсов (средств), призванных совместно с НКО решать задачи в сфере государственной национальной политики с достижением качественных измеримых результатов. В модели ресурсного центра исследовательский центр занимается мониторингом и прогнозированием межнациональных и этноконфессиональных процессов в партнерстве с внешним экспертным сообществом, в том числе с НКО.

На официальных сайтах Министерства и БУ УР «Дом Дружбы народов» размещена и своевременно актуализируется информация о поддержке деятельности СОНКО:

в разделе «Государственная услуга» (по ссылке http://www.minnac.ru/minnac/info/14580.html) размещена информация о государственной услуге «Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям» Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Оценке качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям»;

в разделе «общественные объединения» (по ссылке http://www.minnac.ru/minnac/info/14518.html) размещена информация о количестве и основных направлениях деятельности НКО УР, представлена контактная информация.

в разделе «предоставление субсидий СОНКО» (по ссылке http://www.minnac.ru/minnac/info/14525.html) содержится информация о механизмах и способах предоставления субсидий СОНКО УР, типовых формах документов для получения субсидии, протоколы заседаний конкурсной комиссии, информация о реестре СОНКО УР – получателей поддержки Министерства национальной политики УР, информация о доступе СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере.

Министерством в соответствии с утвержденным Административным регламентом Министерства по предоставлению государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям» подготовлен алгоритм по участию СОНКО в оказании услуг в сфере национальной политики за счет бюджетных средств.

Работа по данному направлению продолжается.

Отчет о достижении Министерством национальной политики Удмуртской Республики критериев успеха приоритетного проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2019 г. | Результат |
| 1. Доля средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых СОНКО на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере\*: |  |  |  |
| национальной политики | % | 20 | 0 руб. |
| 2. Предоставление СОНКО имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование в предыдущий отчетный период: |  |  |  |
| общее количество СОНКО, в безвозмездном пользовании которых находится недвижимое имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности | ед. | 230 | 40 НКО |
| общее количество предоставленной площади, находящейся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование СОНКО | кв. м | 46000 |  |
| 3. Обеспечение информационной поддержки деятельности СОНКО, в том числе в средствах массовой информации, а также посредством социальной рекламы: |  |  |  |
| количество публикаций о деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации, получающих поддержку из средств бюджета Удмуртской Республики | ед. | 400 |  |
| количество публикаций о деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчестве в региональных информационных системах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ед. | 750 | 1280 |
| количество действующих региональных информационных систем/разделов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для информационной поддержки деятельности СОНКО | ед. | 13 | 4 |
| 4. Формирование попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных и муниципальных учреждений социальной сферы с обеспечением привлечения участия в их работе заинтересованных СОНКО: |  |  |  |
| доля государственных учреждений социальной сферы, находящихся в ведении Удмуртской Республики, в которых действуют попечительские советы с участием в их работе заинтересованных СОНКО, в общем числе таких учреждений | % | 75 | 1 учреждение |
| доля муниципальных учреждений социальной сферы, находящихся в ведении муниципального образования, в которых действуют попечительские советы с участием в их работе заинтересованных СОНКО, в общем числе таких учреждений | % | 55 |  |
| 5. Разработка и реализация мер по поддержке СОНКО на территориях муниципальных образований: |  |  |  |
| доля муниципальных районов и городских округов, реализующих меры по поддержке СОНКО, от общего количества муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике | % | 90 |  |
| доля муниципальных районов и городских округов, реализующих муниципальные программы поддержки СОНКО | % | 40 |  |
| прирост суммы грантов, привлеченных СОНКО в муниципальных образованиях, образованных на территории Удмуртской Республики | % | 5 | Сумма привлеченных НКО дополнительных средств в муниципальные образования составила в 2019 году 973 416,0 руб. |
| 6. Развитие кадрового потенциала СОНКО, в том числе оказание им поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев: |  |  |  |
| количество работников и добровольцев СОНКО, принявших участие в конференциях и семинарах, организованных органами власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления в Удмуртской Республике | чел. | 1200 |  |
| прирост средней численности работников (без внешних совместителей) СОНКО за предыдущий отчетный период, за исключением государственных (муниципальных) учреждений | % | 3 |  |
| 7. Развитие системы СОНКО в Удмуртской Республике: |  |  |  |
| прирост количества СОНКО на территории Удмуртской Республики за предыдущий отчетный период, за исключением государственных (муниципальных) учреждений | % | 3 |  |
| прирост объема услуг (работ), оказанных (выполненных) на территории Удмуртской Республики СОНКО, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, за предыдущий отчетный период | % | 7 |  |
| прирост средней численности добровольцев, привлекаемых СОНКО, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, за предыдущий отчетный период | % | 7 |  |