**ДОКЛАД**

**о реализации государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»**

**за 2022 год**

# Работа в сфере гармонизации межнациональных отношений на территории Удмуртской Республики ведется в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений», утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19 августа 2013 года № 372.

# Ответственным исполнителем государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» является Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

В рамках указанной государственной программы в 2022 году были исполнены все запланированные мероприятия, в том числе:

– Международная культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант».

– Всероссийская акция «Капля жизни», посвященная Дню памяти жертв терроризма.

– Межрегиональный ежегодный этногастрономический фестиваль блюд пельменного типа, существующих в кухне народов мира, «Всемирный день пельменя».

– Республиканский праздник «Масленица».

– Межрегиональный удмуртский национальный праздник «Гербер».

– Республиканский марийский национальный праздник «Семык».

– Республиканская межнациональная патриотическая акция «Триколор единства».

– Республиканская историко-этнографическая интеллектуальная игра «Этноэксперт».

– Республиканский фестиваль-конкурс «Пичи Чеберайёс но Батыръёс» («Маленькие Красавицы и богатыри»).

– Фестиваль молодежной этнокультуры «Тангыра».

– Большой удмуртский диктант.

– Развитие полнотекстовой электронной библиотеки «Удмуртская книга».

– Создание аудиовизуального контента на удмуртском языке в сети «Интернет».

– Организация работы научно-методического и образовательно-досугового центра «Билингва».

– Работа этнокультурных школ и курсов изучения родного языка.

– Круглый стол «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в субъектах Российской Федерации на примере Удмуртской Республики».

– Семинар по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на муниципальном уровне.

– Проведение социологического исследования «Текущее состояние и динамика межнациональной ситуации в Удмуртской Республике».

– Проведение вебинаров государственно-конфессиональной тематики.

– Проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих и руководителей учреждений и организаций образования, культуры, молодежной политики и спорта, участвующих в рамках своих полномочий в реализации государственной национальной политики, профилактике экстремизма и ксенофобии на национальной и религиозной почве, регулировании межнациональных и межконфессиональных отношений.

Сводная бюджетная роспись государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» в 2022 году составила 51 509,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 50 607,4 тыс. рублей. Таким образом, степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составляет 98,2%.

В 2022 году в Удмуртии серьезных конфликтов в сфере межэтнических отношений не зафиксировано. Ситуация в этноконфессиональной сфере остается стабильной, принимаемые органами власти и общественностью меры позволяют контролировать ситуацию. Этнокультурные различия не являются факторами дестабилизации общественно-политического климата, воспринимаются в обществе спокойно. В целях диагностики текущего состояния межэтнических отношений и выявления факторов риска в данной сфере в Удмуртской Республике в 2022 году проведено очередное ежегодное социологическое исследование «Текущее состояние и динамика межнациональной ситуации в Удмуртской Республике». Анкета для социологического исследования была разработана с учетом методических рекомендаций по проведению социологических исследований в субъектах Российской Федерации, направленных Федеральным агентством по делам национальностей. Результаты исследования подтверждают благоприятный климат межэтнических отношений в республике.

Так, **доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии**, составила **88%** (план – 84,0%).

**Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности**, в общем количестве опрошенных граждан составила **91,1%** при плановом показателе 87,0%.

**Доля граждан, отмечающих отсутствие по отношению к другим дискриминации по признаку национальной принадлежности**, в общем количестве опрошенных граждан составила **81,1%** (план – 94,9%).

**Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы** «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений», составила **865,0 тыс. чел.** (план – 830,0 тыс. чел.).

**Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства**, составило **158,01** **тыс. чел.** (план –157, 995 тыс. чел.).

**Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России**, составила **138,74 тыс. чел.** (план – 133,73 тыс. чел.).

**Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации,** составило **3500 чел.** (план – 3500 чел.).

**Количество участников мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Российской Федерации,** составило **2000 чел.** (план – 550 чел.).

**Количество участников мероприятий, направленных на развитие государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики Российской Федерации,** составило **600 чел.** (план – 600 чел.).

**Количество участников мероприятий, направленных на профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве,** составило **2410 чел.** (план – 2300 чел.).

**Межэтнические и межрелигиозные конфликты в Удмуртской Республике в 2022 году отсутствовали** (план – 0 ед.).

**Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политики,** составила **66,8%** (план – 44,3%) от общего количества государственных гражданских и муниципальных служащих в Удмуртской Республике.

АОУ ДПО УР «Республиканская академия управления» для государственных гражданских и муниципальных служащих за счет республиканского бюджета организовала и провела конкурсы повышения квалификации на тему «Направление и формы профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве» в объеме 24 академических часов. Обучение прошли: 10 государственных гражданских служащих и 28 муниципальных служащих Удмуртской Республики.

**В 2022 году** Министерством национальной политики Удмуртской Республики и БУ УР «Дом Дружбы народов» продолжена практика проведения вебинаров «Удмуртия поликонфессиональная».

Темы семинаров в 2022 году:

**-** реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

**-** Этническое (национальное) многообразие Удмуртии: народы в прошлом и современности»

**-** Государственность Удмуртии: историко-культурные практики и стратегии современного развития»

- Удмуртия многонациональная.

В семинарах, организованных Министерством национальной политики Удмуртской Республики и БУ УР «Дом Дружбы народов» во взаимодействии с экспертами в сфере этноконфессиональных отношений, представителями религиозных организаций традиционных для Удмуртии конфессий, приняли участие **более 900** человек (представители муниципальных образований, ответственные за сферу госнацполитики в городских и муниципальных округах Удмуртии, сотрудники, взаимодействующие с религиозными организациями, специалисты учреждений культуры и образования, представители СМИ, сотрудники УФСИН России по Удмуртской Республике и пр).

**Количество этнокультурных школ и курсов изучения родного языка** составило 42 ед. (план – 12 ед.).

В течение 2022 года при поддержке Министерства национальной политики Удмуртской Республики на 16 площадках Удмуртской Республики были организованы бесплатные курсы удмуртского языка для всех желающих (6 площадок в г. Ижевске, 2 - г. Глазов, 2 - пос. Игра, 2 - пос. Октябрьский Завьяловского района, 2 - с. Шаркан, 1 - с. Красногорье, 1 - пос. Кизнер); на 18 площадках – бесплатные курсы татарского языка для всех желающих; осуществляла свою деятельность воскресная школа изучения иврита, истории и традиций еврейского народа (4 группы в г. Ижевске), работал Клуб любителей немецкого языка для детей из числа российских немцев (3 группы в г. Ижевске и 1 группа в г. Глазове). Всего – 42 группы по изучению языков народов, проживающих в Удмуртии.

Всего в 2022 году в вышеуказанных мероприятиях приняли участие 715 человек (курсы удмуртского языка – 243 чел., курсы татарского языка – 380 чел., воскресная школа изучения иврита, истории и традиций еврейского народа – 52 чел., Клуб любителей немецкого языка для детей из числа российских немцев – 40 чел.

Кроме того, с целью продвижения и изучения удмуртского языка в рамках субсидий СОНКО в 2022 г. поддержан проект Городской общественной организации поддержки молодежных национально-культурных объединений города Сарапула «Содружество» «Интерактивная онлайн-школа по изучению удмуртского языка «Анай кыл». В рамках проекта удмуртский язык в онлайн формате изучили более 150 чел.

**Количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке** составило **6,4 тыс. стр.** (план – 6,4 тыс. стр.) научных, научно-популярных, учебных, справочных изданий по удмуртскому фольклору, языкознанию, литературоведению и искусству, этнической истории, археологии и этнологии удмуртов, а также литературно-художественных произведений на удмуртском и русском языках.

**Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения** в Министерстве национальной политики Удмуртской Республики не превысило **0,5%**, что соответствует плановым значениям.

Таким образом, **уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы** Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» составил по итогам 2022 года **99,0%**.

**Оценка реализации государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» за 2022 год**

Оценка реализации государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Удмуртской Республики, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 года №611.

Оценка реализации государственной программы осуществлена с учетом:

- степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

- степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);

- степени соответствия запланированному уровню расходов бюджета Удмуртской Республики;

- эффективности использования средств бюджета Удмуртской Республики.

1. **Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) государственной программы и ее подпрограмм:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2022 год | Для показателей с желаемой тенденцией увеличения:СДЦП=ЗПФ/ЗПП | Для показателей с желаемой тенденцией уменьшения:СДЦП=ЗПП/ЗПФ | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| ЗПп | ЗПф |
| **Государственная программа «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»** |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии | % | 84,0 | 88,0 | 1 |  |  |
| 2 | Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы  | тыс. чел.  | 830,0 | 865,0 | 1 |  |  |
| 3 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. чел. | 157,995 | 158,01 | 1 |  |  |
| 4 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | тыс. чел. | 133,73 | 138,74 | 1 |  |  |
| 5 | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации | чел. | 3500 | 3500 | 1 |  |  |
| 6 | Количество участников мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Российской Федерации | чел. | 550 | 2000 | 1 |  |  |
| 7 | Количество участников мероприятий, направленных на развитие государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | чел. | 600 | 600 | 1 |  |  |
| 8 | Количество участников мероприятий, направленных на профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве | чел. | 2300 | 2410 | 1 |  |  |
| 9 | Количество межэтнических и межрелигиозных конфликтов | ед. | 0 | 0 |  | 1 |  |
| **Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике»** |
| 1 | Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан | % | 87,0 | 91,1 | 1 |  |  |
| 2 | Доля граждан, отмечающих отсутствие по отношению к другим дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан | % | 94,9 | 81,1 | 0,855 |  | Согласно социологическому опросу, вызывающее поведение представителей отдельных национальностей, игнорирующих традиции местных жителей, неправильное воспитание в семье, исторические традиции проявления нетерпимости оказывают негативное влияние на межличностные отношения. |
| 3 | Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политики  | % | 44,3 | 66,8 | 1 |  |  |
| **Подпрограмма «Сохранение и развитие языков народов Удмуртии»** |
| 1 | Количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке | тыс. стр. | 6,4 | 6,4 | 1 |  |  |
| 2 | Количество поддержанных воскресных школ и курсов изучения родного языка | ед. | 12 | 42 | 1 |  |  |
| **Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»** |
| 1 | Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения | % | 0,5 | 0,5 |  | 1 |  |
| 2 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 98,7 | 99,0 | 1 |  |  |
| **∑СДЦП** | **14,855** | **1** |  |
| **∑СДЦП** | **15,855** |  |

где

СДЦП – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

ЗПФ – фактическое значение целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного года;

ЗПП – плановое значение целевого показателя (индикатора).

**2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы в целом:**

СДГ/П = ∑СДЦП/N,

где:

СДГ/П – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

СДЦП – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

N – число целевых показателей (индикаторов).

**СДГ/П = ∑СДЦП/N = 15,855/16 = 0,991**

**Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составила 0,99.**

**3) Степень реализации мероприятий государственной программы:**

СРМ = МВ/М,

где:

СРМ – степень реализации мероприятий;

МВ – количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

**СРМ = МВ/М = 6/6 = 1,0**

В отчетном периоде выполнены все 6 из 6 запланированных к реализации совокупных мероприятий, предусматривающих достижение качественного результата.

**Степень реализации мероприятий государственной программы составила 1,0.**

**4) Степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целом:**

Учитывая, что фактические расходы на реализацию государственной программы в отчетном году (50 607,4 тыс. рублей) меньше плановых расходов на реализацию государственной программы в отчетном году (51 509,0 тыс. рублей), степень соответствия запланированному уровню расходов принимается равной единице.

  где:

  - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактические расходы на реализацию государственной программы (отдельной подпрограммы) в отчетном году;

 - плановые расходы на реализацию государственной программы (отдельной подпрограммы) в отчетном году.

**ССУР = 1,0.**

**5) Эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики при реализации государственной программы:**

ЭИС = СРМ/ССУР,

где:

ЭИС – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики;

СРМ – степень реализации мероприятий;

ССУР – степень соответствия запланированному уровню расходов.

**ЭИС = СРМ/ССУР = 1,0/1,0 = 1,0**

**Показатель «Эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики» составляет 1,0.**

**6) Оценка реализации государственной программы:**

ЭРГ/П = СДГ/П×ЭИС, где:

ЭРГ/П – оценка реализации государственной программы;

СДГ/П – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

ЭИС – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики.

**ЭРГ/П = СДГ/П×ЭИС = 0,991×1,0 = 0,991.**

**Оценка реализации государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» за 2022 год составляет 0,991, что соответствует высокой оценке реализации государственной программы.**