**Отчет Министерства национальной политики Удмуртской Республики о выполнении основных мероприятий по реализации Стратегии экономического развития Удмуртской Республики за 2021 год**

|  | **Наименование основного****мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется мероприятие** | **Объемы, источники финансирования****(тыс. руб.)** | **Достигнутый результат (включая выполнение закрепленных целевых показателей)** | **Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обеспечение устойчивых темпов экономического роста и повышение конкурентоспособности экономики Удмуртской Республики за счет диверсификации ее структуры, перехода на инновационное развитие, поддержки новых и модернизации традиционных секторов специализации, увеличения притока инвестиций, а также повышения производительности труда** |
| 12 | Формирование реестра инвестиционных площадок для размещения производственных и социальных объектов | АИР УР администрации МО в УР (по согласованию), ИОГВ УР, Минэкономики УР | «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике», «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | Реализация данного мероприятия Министерством национальной политики не осуществляется. |  |
| 23 | Заключение соглашений между органами государственной власти Удмуртской Республики и некоммерческими организациями о взаимодействии при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия | ИОГВ УР | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | Реализация данного мероприятия Министерством национальной политики не осуществляется. |  |
| 27 | Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Удмуртской Республики и проектов муниципальных нормативных правовых актов | ИОГВ УР, администрации МО в УР, руководители поселений (по согласованию) | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | *Выполнено*Проекты нормативных правовых актов, разрабатываемые Министерством национальной политики, проходят оценку регулирующего воздействия. |  |
| **Развитие конкурентной среды** |
| 31 | Освещение деятельности по содействию развитию конкуренции, осуществляемой в Удмуртской Республике, в средствах массовой информации и сети Интернет | Минэкономики УР, ИОГВ УР, администрации МО в УР (по согласованию) | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | *Выполнено*Освещение деятельности по содействию развитию конкуренции осуществляется на официальном сайте в разделе «Реализация стандарта развития конкуренции» https://minnac.ru/pravovaya-informacziya/realizacziya-standarta-razvitiya-konkurenczii-v-ur/. |  |
| 32 | Внедрение и реализация в Удмуртской Республике требований "Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации" | Минэкономики УР, ИОГВ УР, администрации МО в УР (по согласованию) | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | *Выполнено*Деятельность Министерства национальной политики организована в соответствии с [Распоряжением Главы УР от 03.10.2019 № 234-РГ «Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Удмуртской Республике и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Удмуртской Республике на 2019–2021 годы»](http://economy.udmurt.ru/prioriteti/konkur/standard/234-RG.pdf). |  |
| 33 | Формирование и актуализация Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Удмуртской Республике | Минэкономики УР, ИОГВ УР, администрации МО в УР (по согласованию) | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | Реализация данного мероприятия Министерством национальной политики не осуществляется. |  |
| 34 | Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Удмуртской Республики | Минэкономики УР, ИОГВ УР, администрации МО в УР (по согласованию) | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | Реализация данного мероприятия Министерством национальной политики не осуществляется. |  |
| 35 | Разработка и реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Удмуртской Республике | Минэкономики УР, ИОГВ УР, администрации МО в УР (по согласованию) | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | *Выполнено*Отчет о реализации Министерством национальной политики [Распоряжения Главы УР от 03.10.2019 № 234-РГ «Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Удмуртской Республике и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Удмуртской Республике на 2019–2021 годы»](http://economy.udmurt.ru/prioriteti/konkur/standard/234-RG.pdf)представлен в Министерство экономики УР письмом исх. от №01-13/0163 от 25.01.2022. |  |
| 35.1 | Разработка и внедрение в деятельность исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплекс) | Минэкономики УР, ИОГВ УР | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | *Выполнено*Приказом министра национальной политики от 02.08.2019 № 110 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в Министерстве национальной политики Удмуртской Республики» в Министерстве национальной политики создана Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности (антимонопольныйкомплаенс) и утверждено Положение об организации антимонопольного комплаенсаhttps://minnac.ru/pravovaya-informacziya/realizacziya-standarta-razvitiya-konkurenczii-v-ur/antimonopolnyj-komplaens/. |  |
| **Развитие малого и среднего предпринимательства** |
| 36 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидирование, микрофинансирование, предоставление кредитных гарантий) | Минэкономики УР, администрации МО в УР (по согласованию), ИОГВ УР | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | Реализация данного мероприятия Министерством национальной политики не осуществляется. |  |
| 37 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставление на льготных условиях площадей в бизнес-инкубаторах, поддержка технологических и промышленных парков) | Минэкономики УР, администрации МО в УР (по согласованию), ИОГВ УР | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | Реализация данного мероприятия Министерством национальной политики не осуществляется. |  |
| 38 | Развитие сети организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Предоставление нефинансовых мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (консультационно-образовательные мероприятия, популяризация предпринимательства) | Минэкономики УР, администрации МО в УР (по согласованию), ИОГВ УР | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | Реализация данного мероприятия Министерством национальной политики не осуществляется. |  |
| 39 | Формирование благоприятной правовой среды для развития малого и среднего предпринимательства (в пределах полномочий Удмуртской Республики) | Минэкономики УР, администрации МО в УР (по согласованию), ИОГВ УР | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | Реализация данного мероприятия Министерством национальной политики не осуществляется. |  |
| **Стимулирование инновационной активности бизнеса** |
| 40 | Разработка проекта Стратегии инновационного развития Удмуртской Республики и мониторинг ее реализации | Минэкономики УР, администрации МО в УР (по согласованию), ИОГВ УР | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | Реализация данного мероприятия Министерством национальной политики не осуществляется. |  |
| 41 | Содействие в подготовке кадров для инновационной деятельности в Удмуртской Республике. Подготовка и переподготовка специалистов в вопросах управления инновационным развитием, а также формирование инновационного мышления и компетенций, необходимых для осуществления инновационной предпринимательской деятельности | МОиН УР, ИОГВ УР, субъекты инфраструктуры, образовательные организации высшего образования в Удмуртской Республике (по согласованию) | «Развитие образования», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | Реализация данного мероприятия Министерством национальной политики не осуществляется. |  |
| 42 | Создание эффективной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности | Минэкономики УР, Минпромторг УР, МОиН УР, АИР УР, ИОГВ УР, субъекты инфраструктуры | «Создание условий для устойчивого экономического развития», «Развитие образования», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |  | Реализация данного мероприятия Министерством национальной политики не осуществляется. |  |
| 44 | Стимулирование роста числа малых и средних инновационных предприятий | Минэкономики УР, ИОГВ УР, субъекты инфраструктуры | «Создание условий для устойчивого экономического развития», «Развитие образования» |  | Реализация данного мероприятия Министерством национальной политики не осуществляется. |  |
| 45 | Стимулирование инновационной активности промышленных предприятий | Минэкономики УР, Минпромторг УР, Минсельхоз УР, ИОГВ УР | «Создание условий для устойчивого экономического развития», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  | Реализация данного мероприятия Министерством национальной политики не осуществляется. |  |
| 47 | Содействие развитию сектора исследований и разработок в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования в Удмуртской Республике, в том числе посредством углубления кооперации институтов с предприятиями и организациями Удмуртской Республики | МОиН УР, ИОГВ УР, субъекты инфраструктуры, образовательные организации высшего образования в Удмуртской Республике (по согласованию) | «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Создание условий для устойчивого экономического развития», «Развитие образования» |  | Реализация данного мероприятия Министерством национальной политики не осуществляется. |  |
| 49 | Формирование благоприятной правовой среды для развития инновационной деятельности | Минэкономики УР, ИОГВ УР | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | Реализация данного мероприятия Министерством национальной политики не осуществляется. |  |
| **Развитие образования. Сохранение и развитие кадрового потенциала** |
| 189 | Совершенствование структуры подготовки профессиональных образовательных организаций в соответствии с требованиями рынка труда. Формирование государственного задания профессиональным образовательным организациям с учетом потребностей отраслей экономики и социальной сферы Удмуртской Республики в соответствии с заявками отраслевых министерств и ведомств и работодателей | МОиН УР, ИОГВ УР | «Развитие образования» |  | Реализация данного мероприятия Министерством национальной политики не осуществляется. |  |
| **Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений. Удмуртия - территория межнационального мира и согласия** |
| 240. | Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике | Миннац УР | «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» | Бюджет УР – 522,5 тыс. руб.ФБ – 2 227,5 тыс. руб.Иные – 0,00 тыс. руб. | *Выполнено*В 2021 году в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» состоялся ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя», который проходит в рамках развития бренда «Удмуртия - родина пельменей» и направлен на развитие позитивного имиджа региона, узнаваемости республики за ее пределами, пропаганду удмуртской национальной культуры. Фестиваль имеет значительный туристический потенциал: в отчётный период в мероприятиях фестиваля приняло участие 40 тыс. человек, участниками фестиваля стали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Рязанской областей, Пермского края, Башкирии и Татарстана. |  |
| 262. | Проведение государственных, республиканских и национальных праздников | Миннац УР | «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» | Бюджет УР – 1 753,93 тыс. руб.ФБ – 0,00Иные – 0,00 | *Выполнено*В республиканских национальных праздниках, реализованных в 2021 году при поддержке Миннаца УР и направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку языкового многообразия, приняло участие порядка26,3 тыс. чел.1 марта в пос. КезКезского района состоялся республиканский праздник «Масленица». Всего в мероприятии приняли участие 3 500 чел.5 июня в окрестностях деревни Тылыс Юкаменского района Удмуртской Республики состоялся бесермянский национальный праздник «Кöрбан». На национальный праздник съехались более 2000 человек, среди них: делегации и творческие коллективы муниципальных образований в Удмуртской Республике с компактным проживанием бесермян: Балезинского, Глазовского, Ярского, Игринского и Юкаменского районов, г. Глазова.12 июня в деревне БыргындаКаракулинского района прошел Республиканский марийский национальный праздник «Семык». Национальный праздник был приурочен к объявленному в республике Году села и 95-летию со дня образования Каракулинского района. В празднике приняли участие 1 800 человек.26 июня на территории Вавожского района состоялся Межрегиональный удмуртский национальный праздник «Гербер». Темой празднования стали воршуды (родовые объединения удмуртов), издревле населявшие территорию района. На праздник съехались делегации со всех районов и городов в Удмуртии, а также из регионов Российской Федерации с компактным проживанием удмуртов: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Чувашия, Пермский край, Свердловская область, Кировская область и г. Москва. Всего удмуртский национальный праздник «Гербер» посетило 19 000 человек.*Показатель «Численность участников проектов и мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку языкового многообразия»: факт –* 854,0 *тыс. чел., (план – 665 тыс. чел.).* |  |
| 263 | Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | Миннац УР | «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» | Бюджет УР – 764,8 тыс. руб.ФБ – 1 448,3 тыс. руб.Иные – 0,00 | *Выполнено*В 2021 году по заказу Министерства национальной политики Ижевским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации вновь организовано обучение для государственных и муниципальных служащих по темам: «Проблемы профилактики экстремизма и ксенофобии на национальной и религиозной почве», «Механизмы противодействия проявлениям ксенофобии национального, расового и религиозного экстремизма и место в нем органов местного самоуправления», «Государственная национальная политика Российской Федерации. Теория и практика регулирования межнациональных и межконфессиональных отношений на региональном и муниципальном уровне». Обучение в режиме онлайн прошли 435 человек.Ижевским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в 4 квартале проведено социологическое исследование на тему «Текущее состояние и динамика межнациональной ситуации в Удмуртской Республике», респондентами выступили 1600 человек. Социальная реклама в 2021 году по государственному контракту заключалась в создании и трансляции на телеканале с эфирным вещание телепередач, пропагандирующих ценность межнациональных отношений и повествующих о культуре и истории народов, проживающих на территории Удмуртской Республики. Представители разных национальностей познакомились через танец с культурой и историей народов, проживающих на территории Удмуртской Республики. Всего снято 5 телепередач хронометражем более 20 минут каждая и презентационный видеоролик, с последующим вещанием в эфире телеканала ТРК «Удмуртия» не менее 8 раз каждой. В первом полугодии состоялся Межрегиональный конкурс для школьников «Герои народа – герои страны». Конкурс направлен на исследование подвигов героев многонационального советского народа в Великой Отечественной войне и посвящен 76-летию Великой Победы. В конкурсе приняли участие 1049 учеников школ г. Ижевска и г. Казани. Конкурс проводился по двум номинациям: исследовательская работа на тему «Всё для фронта, все для Победы!» и эссе на тему «Дети войны: все для фронта, все для Победы!».18-19 февраля состоялся семинар по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на муниципальном уровне. Участие приняли представители всех муниципальных образований в УР. 22 августа прошла Республиканская гражданско-патриотическая акция «Триколор единства», посвященная Дню российского флага.4 сентября состоялся третий по счету фестиваль современной молодежной этнокультуры «Тангыра». Для гостей выступили участники Образцового ансамбля [Студии танца «Чебеляй», они провели мастер-класс по финно-угорским танцам.](https://vk.com/chebeljay) Также гости мероприятия смогли отправить фестивальные открытки с изображением животных, обитающих в лесах Удмуртии, своим родным и друзьям и приобрести сувениры ручной работы в этномаркете. [Участниками фестиваля стали представители из республик Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Пермского края.](https://vk.com/chebeljay)4 декабря в онлайн-формате на платформе ZOOM прошла Республиканская молодежная интеллектуальная игра «Этноэксперт». В мероприятии приняли участие 120 человек (студенты вузов и ссузов).*Показатель «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии»: факт – 87,2% (план – «-»).**Показатель «Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политике»: факт – 61,5% (план – «-»).* |  |
| 264 | Поддержка общественных объединений национально-культурной направленности в реализации проектов, программ и проведении мероприятий по формированию и развитию установок толерантного поведения, обеспечению запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью | Миннац УР | «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» | Бюджет УР – 2 100,31тыс. руб.ФБ – 3 523,46 тыс. руб.Иные – 0,00 | *Выполнено*Государственной программой Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» предусмотрена поддержка СОНКО УР в реализации проектов, программ и проведении мероприятий по формированию и развитию установок толерантного поведения, обеспечению запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью. Предоставление субсидий СОНКО за счет средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики в 2021 году осуществлялось в соответствии с Положением о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям национально-культурной направленности на реализацию проектов, программ и проведение мероприятий национально-культурной направленности, утвержденным постановлением Правительства УР от 27.04.2018 № 157.За двенадцать месяцев 2021 года на проведение мероприятий по формированию и развитию установок толерантного поведения, обеспечению запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью, Министерством национальной политики Удмуртской Республики были предоставлены субсидии 23 социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе на сумму 2 100,31 тыс. руб. из бюджета Удмуртской Республики и на сумму 3 523,46 тыс. руб. из бюджета Российской Федерации.*Показатель «Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (автооценка)»: факт – 83,3% (план – 85%).* *Показатель «Уровень толерантности (гетерооценка)»: факт – 91,3% (план – 92,0%).* |  |
| 265 | Разработка и реализация мер и действий, направленных на сохранение языковой самобытности народов Удмуртской Республики, функциональное развитие удмуртского языка как одного из государственных языков Удмуртской Республики | Миннац УР | «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» | Бюджет УР – 1 061,8 тыс. руб.ФБ – 1 733,4 тыс. руб.Иные – 0,00 | *Выполнено*В соответствии с требованиями языкового законодательства республики в 2021 году продолжен процесс оформления на государственных языках (русском и удмуртском) вывесок с наименованиями органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений. Министерством национальной политики Удмуртской Республики, членами Республиканской термино-орфографической комиссии по удмуртскому языку на постоянной основе осуществлялся официальный перевод на удмуртский язык наименований органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений Удмуртской Республики, а также, по мере необходимости, нормативных правовых актов Удмуртской Республики, локальных актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, топонимических названий и других текстов. В 2021 году Министерством осуществлено более 750 переводов наименований на удмуртский язык.В течение 2021 года при поддержке Министерства национальной политики Удмуртской Республики на 12 площадках Удмуртской Республики были организованы бесплатные курсы удмуртского языка для всех желающих (г. Ижевск – 3 группы, г. Глазов – 2 группы, г. Можга – 1 группа, п. Игра – 3 группы, с. Вавож - 1 группа, п. Кизнер - 1 группа, с. Красногорское - 1 группа);на 24 площадках – бесплатные курсы татарского языка для всех желающих (г. Ижевск – 6 групп, г. Глазов – 4 группы, с. Уральск Сарапульского района – 1 группа, г. Сарапул – 6 групп, г. Можга – 2 группы, Сюмсинский район – 4 группы, Камбарский район – 1 группа);осуществляла свою деятельность воскресная школа изучения иврита, истории и традиций еврейского народа (4 группы в г. Ижевске), работал Клуб любителей немецкого языка для детей из числа российских немцев (2 группы в г. Ижевске и 1 группа в г. Глазове); клуб любителей русской культуры и словесности для иностранных студентов (2 группы в г. Ижевске). Всего – 44 группы по изучению языков народов, проживающих в Удмуртии.Всего в 2021 году в вышеуказанных мероприятиях приняли участие 616 человек (курсы удмуртского языка – 144 чел., курсы татарского языка – 360 чел., воскресная школа изучения иврита, истории и традиций еврейского народа – 52 чел., Клуб любителей немецкого языка для детей из числа российских немцев – 40 чел., Клуб любителей русской культуры и словесности для иностранных студентов – 20 чел.).В целях обеспечения широкого доступа населения к произведениям удмуртской литературы и фольклора, научным трудам в сфере удмуртского языкознания и литературоведения, искусства, этнической истории, археологии и этнологии удмуртского народа, а также для обеспечения этноязыковых запросов удмуртскоязычного населения посредством развития соответствующего контента в информационных сетях, Министерством национальной политики Удмуртской Республики велась работа по наполнению полнотекстовой электронной библиотеки «Удмуртская Книга» на официальном сайте Национальной библиотеки Удмуртской Республики. В 2021 году в цифровую форму переведено 6 400 страниц научных, научно-популярных, учебных, справочных изданий по удмуртскому фольклору, языкознанию, литературоведению и искусству, этнической истории, археологии и этнологии удмуртов, а также литературно-художественных произведений на удмуртском языке. В рамках празднования Международного дня родных языков в феврале 2021 года в городах и районах Удмуртской Республики проведено свыше 30 мероприятий. 3 апреля 2021 года проведена ежегодная Межрегиональная просветительская акция «Бадӟым удмурт диктант» («Большой удмуртский диктант») (кол-во участников ­– свыше 1,5 тыс.чел.). Ко Дню удмуртского языка (празднуется 27 ноября) в городах и районах Удмуртской Республики, а также в регионах России с компактным проживанием удмуртов проведено свыше 50 мероприятий (конференции, форумы, лекции, акции, круглые столы, флэшмобы и др.), направленных на развитие и популяризацию удмуртского языка. В целях сохранения и развития родных языков народов, проживающих в г. Ижевске и на территории Удмуртской Республики, оказания консультационно-методической помощи специалистов родителям и детям-билингвам, общения родителей и детей на родном языке и занятий разными видами творчества, Всеудмуртской ассоциацией «Удмурт Кенеш» была организована работа научно-методического и образовательно-досугового центра «Удмуртский центр билингвизма «Билингва» в г. Ижевске.Центр работал по следующим направлениям: научно-методическая работа, образовательно-досуговая деятельность, консультационно-методическая деятельность.В 2021 году в рамках реализации проекта «Онлайн-курс удмуртского языка «Кыл-куара» Региональной удмуртской молодёжной общественной организацией «Ресурсный центр «Куара (Голос)» создано 10 обучающих и познавательных видеоуроков об удмуртском языке, особенностях произношения, содержащие ключевые фразы на удмуртском языке (5 на русском и 5 на английском языках). Каждый ролик включает в себя небольшой блок грамматики, а также практическую часть - жизненные скетчи, диалоги с разъяснением. Длительность каждого ролика до 10 минут. Видеокурсы размещены на ютуб-канале, в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram. Общее количество просмотров - более 40 000 раз. Участниками (зрителями) очных презентаций видеокурса стали 360 человек.Для удмуртской молодежи Ресурсным центром «Куара» в 2021 году был организован образовательный курс по созданию качественного контента на родном языке и его продвижению в социальных сетях «Удмуртская видеошкола «Тамга». Для участия в курсах кандидаты проходили отбор на основе анкет, сбор которых осуществлялся через google-форму. В ходе отбора была выбрана группа из 10 человек. Семинар состоял из двух больших блоков. Теоретическая часть включала мастер-классы по созданию контента на родном языке, а именно: по ораторскому мастерству, по основам работы с фото и видеоаппаратурой, работе со световым оборудованием, монтажу видеоконтента, моушн-дизайну. Всего - 5 мастер-классов. В рамках практического блока участники курсов сняли клип на песню «Ныл келянгур» («Проводы невесты») музыкального коллектива post-dukes. Клип посмотрели более 150 000 раз. Стоит также отметить, что клип вышел в финал и был высоко отмечен на Международном фестивале визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» («Перекресток»), который проходил в Республике Коми. *Показатель «Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка»: факт – 44 ед. (план – 12 ед.).* |  |
| **Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг** |
| 374 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля | Минэкономики УР, ИОГВ УР, администрации МО в УР (по согласованию) | «Совершенствование системы государственного управления» |  | Реализация данного мероприятия Министерством национальной политики не осуществляется. |  |
| 378 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение открытости и доступности официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике в информационно-коммуникационной сети "Интернет" | АГиП УР, ИОГВ УР, администрации МО в УР (по согласованию) | «Совершенствование системы государственного управления» |  | *Выполнено*Информация о деятельности Министерства национальной политики размещается на официальном сайте https://minnac.ru/. |  |
| **Развитие системы противодействия коррупции** |
| 389 | Совершенствование организации деятельности государственных органов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, управления и распоряжения государственным имуществом | Минпромторг УР, Минимущество УР, ИОГВ УР | «Совершенствование системы государственного управления» |  | *Выполнено*Организация деятельности Министерства национальной политики в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных нужд, управления и распоряжениягосударственным имуществом осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |
| **Развитие институтов гражданского общества** |
| 391 | Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой деятельности в Удмуртской Республике | АГиП УР, ИОГВ УР | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | *Выполнено*Государственной программой Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» предусмотрена поддержка СОНКО УР в реализации проектов, программ и проведении мероприятий по формированию и развитию установок толерантного поведения, обеспечению запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью.  |  |
| 401 | Оказание финансовой и экономической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | АГиП УР, ИОГВ УР | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | *Выполнено*Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики в 2021 году осуществлялось в соответствии с Положением о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям национально-культурной направленности на реализацию проектов, программ и проведение мероприятий национально-культурной направленности, утвержденным постановлением Правительства УР от 27.04.2018 № 157. За двенадцать месяцев 2021 года на проведение мероприятий по формированию и развитию установок толерантного поведения, обеспечению запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью, Министерством национальной политики Удмуртской Республики были предоставлены субсидии 23 социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе на сумму 2 100,31 тыс. руб. из бюджета Удмуртской Республики и на сумму 3 523,46 тыс. руб. из бюджета Российской Федерации. |  |
| 402 | Разработка механизмов привлечения некоммерческих организаций к реализации государственных и муниципальных программ, оказание социальных услуг на конкурсной основе, через развитие социальных заказов и передачи части социальных государственных функций на аутсорсинг некоммерческим организациям | АГиП УР, ИОГВ УР | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | *Выполнено*Министерством национальной политики УР разработан Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг в сфере национальной политики. Порядок утвержден постановлением Правительства Удмуртской Республики № 559 от 03 декабря 2019 года. |  |
| 403 | Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | АГиП УР, ИОГВ УР | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | *Выполнено*Социально ориентированным некоммерческим организациям национально-культурной направленности на безвозмездной основе предоставляются помещения БУ УР «Дом Дружбы народов». Для проведения мероприятий, в том числе выездных, безвозмездно предоставляется аудио- и видео- техника, услуги издательского комплекса. |  |
| 404 | Оказание информационной поддержки институтам гражданского общества. Размещение информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организациях на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, Общественной палаты Удмуртской Республики в сети «Интернет» | АГиП УР, ИОГВ УР | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  | *Выполнено*На официальных сайтах Министерства национальной политики Удмуртской Республики и БУ УР «Дом дружбы народов» активно освещаются мероприятия, проводимые социально ориентированными некоммерческими организациями национально-культурной направленности. |  |
| 410 | Создание условий для привлечения институтов гражданского общества к обсуждению нормативных актов, реализации государственной и муниципальной кадровой политики | ИОГВ УР, Государственный совет Удмуртской Республики (по согласованию) |  |  | *Выполнено*На регулярной основе проходят заседания постоянно действующего совещания при министре национальной политики Удмуртской Республики и Общественного совета при Министерстве национальной политики Удмуртской Республики (в 2021 году проведено 5 заседаний), в состав которых входят представители всех национально-культурных объединений Удмуртской Республики, общественные деятели, и эксперты в сфере национальной политики. |  |
| **Совершенствование управления бюджетным процессом** |
| 425 | Разработка и внедрение в практику государственного бюджетного прогноза на долгосрочный период | Минфин УР, ИОГВ УР | «Управление государственными финансами» |  | *Выполнено*Министерством внедряется в практику государственный бюджетный прогноз на долгосрочный период, в том числе при внесении изменений в государственную программу УР «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений». |  |
| 426 | Развитие программно-целевых методов управления и программного принципа формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Минфин УР, ИОГВ УР | «Управление государственными финансами» |  | *Выполнено*При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период Министерство учитывает развитие программно-целевых методов управления и программного принципа. |  |
| **Управление государственным имуществом и земельными ресурсами** |
| 444 | Анализ ситуации и оценка имущественных комплексов государственных унитарных предприятий Удмуртской Республики и учреждений Удмуртской Республики в каждой сфере (отрасли) управления | ИОГВ УР, Минимущество УР | «Управление государственным имуществом» |  | *Выполнено*Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов» имеет в оперативном управлении нежилое здание, находящееся в собственности Удмуртской Республики, использует его для выполнения уставных задач. Имущество используется полностью и по целевому назначению - на оказание работ в соответствии с государственным заданием, на оказание платных услуг и сдачу в аренду. |  |
| 445 | Подготовка и реализация решений Правительства Удмуртской Республики о реорганизации (ликвидации) подведомственных организаций | ИОГВ УР, Минимущество УР | «Управление государственным имуществом» |  | Реализация данного мероприятия Министерством национальной политики не осуществляется. |  |
| 446 | Управление и распоряжение имущественными комплексами государственных унитарных предприятий, имуществом государственных учреждений Удмуртской Республики, пакетами акций (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящимися в собственности Удмуртской Республики | ИОГВ УР, Минимущество УР | «Управление государственным имуществом» |  | *Выполнено*Министерство осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием имущества подведомственного бюджетного учреждения. |  |
| 448 | Мероприятия по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого недвижимого имущества на территории Удмуртской Республики и его вовлечение в хозяйственный оборот | ИОГВ УР, Минимущество УР | «Управление государственным имуществом» |  | *Выполнено*В соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 03.04.2018 № 343-р произведена оценка эффективности использования объектов недвижимого имущества подведомственным бюджетным учреждением. Определены показатели целевого использования объектов недвижимого имущества, произведен анализ значений показателей эффективности использования имущества, закрепленного за бюджетным учреждением Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов». Имущество используется эффективно и по назначению, неиспользуемого имущества не обнаружено. |  |

**Отчет о достижении значений прогнозных показателей этносоциального развития**

**и гармонизации межэтнических отношений за 2021 год**

|  | Показатель | ед. изм. | 2021 г. | % выполнения | Причина отклонения (невыполнения/перевыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прогноз | факт |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии | % | - | 87,2 | - | В соответствии с постановлением Правительства УР от 19.08.2013 года № 372 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» плановое значение целевого показателясоставляет 84%, реальный процент выполнения составляет 103,8% (по результатам социологического исследования – 4 квартал 2021 года).В Удмуртии и в РФ в целом каких-либо серьезных конфликтов в сфере межнациональных и религиозных отношений не отмечалось, что способствовало росту в общественном мнении индекса спокойствия в межнациональных отношениях. |
| 2. | Численность участников проектов и мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку языкового многообразия | тыс. чел. | 665 | 854,0 | 128,4 | Постановлением Правительства УР от 29.03.2019 года № 113 в государственную программу Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» внесены изменения, согласно которым плановое значение данного целевого показателя составляет 820 тыс.чел., реальный процент выполнения составляет 101,7%. |
| 3. | Уровень толерантности (гетерооценка)Постановлением Правительства УР от 27.08.2020 года № 396 в государственную программу Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» внесены изменения: целевой показатель изменен на «Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан» | % | 92 | 91,3 | 99,2 | Постановлением Правительства УР 29.03.2019 года № 113 в государственную программу Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» внесены изменения, согласно которымплановое значение данного целевого показателя составляет 86,9%, реальный процент выполнения составляет 105,1% (по результатам социологического исследования – 4 квартал 2021 года). |
| 4. | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (автооценка)Постановлением Правительства УР от 27.08.2020 года № 396 в государственную программу Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»внесены изменения: целевой показатель изменен на «Доля граждан, отмечающих отсутствие по отношению к другим дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан» | % | 85 | 83,3 | 98,0 | Постановлением Правительства УР 29.03.2019 года № 113 в государственную программу Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» внесены изменения, согласно которым плановое значение данного целевого показателя составляет 94,9%, реальный процент выполнения составляет 87,8% (по результатам социологического исследования – 4 квартал 2021 года).Согласно социологическому опросу, вызывающее поведение представителей отдельных национальностей, игнорирующих традиции местных жителей, неправильное воспитание в семье, исторические традиции проявления нетерпимости оказывают негативное влияние на межличностные отношения. |
| 5. | Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политике | % | - | 61,5 | - | В соответствии с постановлением Правительства УР от 19.08.2013 года № 372 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» плановое значение целевого показателя составляет 40,3%, реальный процент выполнения составляет 152,6% (по результатам социологического исследования – 4 квартал 2021 года).По заказу Министерства национальной политики Удмуртской Республики для гражданских и муниципальных служащих были организованы обучающие семинары в онлайн-режиме. Исполнитель государственного контракта на семинары привлёк слушателей больше необходимого минимума. |
| 6. | Количество воскресных школ и курсов изучения родного языкаПостановлением Правительства УР от 29.03.2019 года № 113 в государственную программу Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» внесены изменения: целевой показатель изменен на «Количество поддержанных этнокультурных школ и курсов изучения родного языка» | ед. | 12 | 44 | 366,7 | Получение дополнительного финансирования из федерального бюджета в размере 486,0 тыс.руб. В течение 2021 года при поддержке Министерства национальной политики Удмуртской Республики на 12 площадках Удмуртской Республики были организованы бесплатные курсы удмуртского языка для всех желающих (г. Ижевск – 3 группы, г. Глазов – 2 группы, г. Можга – 1 группа, п. Игра – 3 группы, с. Вавож - 1 группа, п. Кизнер - 1 группа, с. Красногорское - 1 группа); на 24 площадках – бесплатные курсы татарского языка для всех желающих (г. Ижевск – 6 групп, г. Глазов – 4 группы, с. Уральск Сарапульского района – 1 группа, г. Сарапул – 6 групп, г. Можга – 2 группы, Сюмсинский район - 4 группы, Камбарский район - 1 группа);осуществляла свою деятельность воскресная школа изучения иврита, истории и традиций еврейского народа (4 группы в г. Ижевске), работал Клуб любителей немецкого языка для детей из числа российских немцев (2 группы в г. Ижевске и 1 группа в г. Глазове); клуб любителей русской культуры и словесности для иностранных студентов (2 группы в г. Ижевске). Всего – 44 группы по изучению языков народов, проживающих в Удмуртии.Всего в 2021 году в вышеуказанных мероприятиях приняли участие 616 человек (курсы удмуртского языка – 144 чел., курсы татарского языка – 360 чел., воскресная школа изучения иврита, истории и традиций еврейского народа – 52 чел., Клуб любителей немецкого языка для детей из числа российских немцев – 40 чел., Клуб любителей русской культуры и словесности для иностранных студентов – 20 чел.). |