**Аналитическая записка**

**о реализации Государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» в первом полугодии 2018 года**

**Основные результаты реализации государственной программы, достигнутые в отчетном периоде; вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы; анализ факторов повлиявших на ход реализации программы; обоснование причин недовыполнения целевых показателей (индикаторов); межнациональные отношения и этнокультурное развитие народов Российской Федерации**

# Работа в сфере гармонизации межнациональных отношений на территории Удмуртской Республики ведется в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений».

**В рамках указанной государственной программы было запланировано 11 основных мероприятий, исполняются – 11.**

Сводная бюджетная роспись государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» составила 47 445,7 тыс. рублей, кассовое исполнение – 25 802, 53323 тыс. рублей. Таким образом, в первом полугодии 2018 года кассовый расход составил **54,4 %.**

# В Удмуртии по-прежнему сохраняются доброжелательные межэтнические отношения. Этнокультурные и конфессиональные различия не являются факторами дестабилизации общественно-политического климата, воспринимаются в обществе спокойно. Резонансных конфликтов, мотивированных этнической принадлежностью сторон, допущено не было. Попыток политизации вопросов этнического характера в отчетной период не отмечено.

Значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» будут определены по итогам 2017 года в результате проведения социологического исследования «Межэтнические отношения в Удмуртской Республике: текущее состояние и основные факторы риска», организации и проведении серии выездных обучающих семинаров «Проблемы профилактики экстремизма и ксенофобии на национальной и религиозной почве» для муниципальных служащих, руководителей учреждений и организаций образования, культуры, молодёжной политики и спорта, а также основных мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики на территории Удмуртской Республики.

Следует также отметить, что Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 12.04.2018 № 117 внесены изменения в постановление Правительства Удмуртской Республики от 19 августа 2013 года № 372 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» в части уточнения индикаторов результативности, ресурсного обеспечения государственной программы, а также определения Порядка предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию проектов (программ) в сфере государственной национальной политики.