Форма 1

|  |
| --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на реализацию государственной программы по состоянию на 31.12.2022 г.** |
| **Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»** |
| **Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики** |
| Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей | Кассовые расходы, в % |
| ГП | Пп | ОМ | М | Код главы | Рз. | Пр. | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | к сводной бюджетной росписи на отчетную дату |
| **10** |  |  |  | **Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений** | **Всего** |  |  |  |  |  | 51 509,0 | 50 607,4 | 98,2 |
| Министерство национальной политики Удмуртской Республики |  852 |   |   |   |   | 51 509,0 | 50 607,4 | 98,2 |
| **10** | **1** |  |  | **Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма** | **Всего** |  |  |  |  |  | 36 468,2 | 35 855,4 | 98,3 |
| Министерство национальной политики Удмуртской Республики |  852 |   |   | 1010000000  |   | 36 468,2 | 35 855,4 | 98,3 |
| 10 | 1 | 02 |   | Мероприятия в сфере гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремистских проявлений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010200000 |  | 7 761,8 | 7 761,8 | 100,0 |
| 10 | 1 | 02 | 01 | Проведение государственных, республиканских и национальных праздников | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010200450 | 540, 612, 630, 632 | 1 812,5 | 1 812,5 | 100,0 |
| 10 | 1 | 02 | 02 | Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010205330 | 240, 244, 630, 632, 520, 521 | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
| 10 | 1 | 02 | 04 | Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 852 | 01 | 13 | 10102R5160 | 240, 244, 630, 632 | 5 599,3 | 5 599,3 | 100,0 |
| 10 | 1 | 03 |   | Субсидии бюджетному учреждению Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов» на выполнение государственных работ | Министерство национальной политики Удмуртской Республики   | 852 | 08 | 01 | 1010300000 | 611, 612 | 27 284,8 | 26 672,6 | 97,8 |
| 10 | 1 | 03 | 10 | Организация и проведение мероприятий в сфере национальной политики | 852 | 08 | 01 | 1010306770 | 611, 870, | 22 100,7 | 21 604,8 | 97,8 |
| 10 | 1 | 03 | 11 | Информационное сопровождение сферы государственной национальной политики | 852 | 08 | 01 | 1010306770 | 611, 870 | 3 219,6 | 3 147,4 | 97,8 |
| 10 | 1 | 03 | 13 |  Обеспечение проведения мероприятий | 852 | 01 | 13 | 1010400000 | 611 | 1 255,1 | 1 226,9 | 97,8 |
| 10 | 1 | 03 | 13 | Официальный перевод на удмуртский язык | 852 | 01 | 13 | 1010400000 | 611 | 709,4 | 693,5 | 97,8 |
| 10 | 1 | 04 |   | Реализация государственной политики в сфере межнациональных отношений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики   | 852 | 01 | 13 | 1010400000 |  | 1 421,6 | 1 421,1 | 100,0 |
| 10 | 1 | 04 | 04 | Реализация проектов национально-культурной направленности | 852 | 01 | 13 | 1010408230 | 630, 632 | 824,1 | 824,1 | 100,0 |
| 10 | 1 | 04 | 05 | Проведение отдельных мероприятий национально-культурной направленности | 852 | 01 | 13 | 1010408240 | 630, 632 | 454,8 | 454,3 | 99,9 |
| 10 | 1 | 04 | 06 | Участие в межрегиональных мероприятиях национально-культурной направленности | 852 | 01 | 13 | 1010408250 | 630, 632 | 142,6 | 142,6 | 100,0 |
| **10** | **2** |  |  | **Сохранение и развитие языков народов Удмуртии** | **Всего** |  |  |  |  |  | 2 631,5 | 2 630,7 | 100,0 |
| Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  |  |  | 2 631,5 | 2 630,7 | 100,0 |
| 10 | 2 | 02 |   | Мероприятия по обеспечению оптимальных условий для сохранения и развития языков народов Удмуртии, использованию удмуртского языка как государственного языка Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1020200000 |  | 2 631,5 | 2 630,7 | 100,0 |
| 10 | 2 | 02 | 01 | Разработка и реализация мер и действий, направленных на сохранение языковой самобытности народов Удмуртской Республики, функциональное развитие удмуртского языка как одного из государственных языков Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1020204910 | 240, 244, 520, 521, 630,632 | 1 421,5 | 1 420,7 | 99,9 |
| 10 | 2 | 02 | 03 | Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России  | 852 | 01 | 13 | 10202R5160 | 240,244,630 | 1 210,0 | 1 210,0 | 100,0 |
| **10** | **3** |  |  | **Создание условий для реализации государственной программы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **12 409,3** | **12 121,3** | **97,7** |
| Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  |  |  | 12 409,3 | 12 121,3 | 97,7 |
| 10 | 3 | 01 |   | Реализация установленных функций (полномочий) государственного органа | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1030100000, 1030100030 1030198710 | 120, 121, 122, 240, 242, 244, 850, 852, 853 | 12 029,7 | 11 741,7 | 97,6 |
| 10 | 3 | 06 |   | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Министерством национальной политики Удмуртской Республики и подведомственным ему учреждением | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  | 1030600000 |  | 379,6 | 379,6 | 100,0 |
| 10 | 3 | 06 | 02 | Уплата земельного налога | 852 | 08 01 | 04 13 | 1030600640,1030064 | 612, 850, 851 | 379,6 | 379,6 | 100,0 |

Форма 2

**Отчет о расходах на реализацию государственной программы за счет источников финансирования по состоянию на 31.12.2022 г.**

**Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»**

**Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % | Причины низкого освоения средств федерального бюджета (в случае, когда отношение фактических расходов к оценке расходов ниже 95%) |
| ГП | Пп | оценка расходов (согласно государственной программе и сводной бюджетной росписи на отчетную даты) | фактические расходы на отчетную дату  |
| 10 |  | «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» | **Всего** | 51 690,3 | 50 788,7 | 98,3 |  |
| Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 51 509,0 | 50 607,4 | 98,2 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 6 809,3 | 6 809,3 | 100,0 |  |
| субвенции из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 181,3 | 181,3 | 100,0 |  |
| Иные источники | 0,0 |  |  |  |
| 10 | 1 | «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике» | **Всего** | 37 160,7 | 36 547,9 | 98,4 |   |
| Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 36 468,2 | 35 855,4 | 98,3 |   |
| субсидии из федерального бюджета | 5 599,3 | 5 599,3 | 100,0 |   |
| субвенции из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |   |   |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0,0 | 0,0 |   |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |   |  |
| Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 692,5 | 692,5 | 100,0 |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 |   |  |
| 10 | 2 | «Сохранение и развитие языков народов Удмуртии» | **Всего** | 2 631,5 | 2 630,7 | 100,0 |  |
| Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 2 631,5 | 2 630,7 | 100,0 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 1 210,0 | 1 210,0 | 100,0 |  |
| субвенции из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |   |  |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0,0 | 0,0 |   |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |   |  |
| Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |   |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10 | 3 | «Создание условий для реализации государственной программы» | **Всего** | 12 409,3 | 12 121,3 | 97,7 |  |
| Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 12 409,3 | 12 121,3 | 97,7 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |   |  |
| субвенции из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |   |  |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0,0 | 0,0 |   |  |
| Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0,0 | 0,0 |   |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |   |  |
| Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |   |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 |   |  |

Форма 3

|  |
| --- |
| **Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 31.12.2022 г.** |
| **Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»** |
| **Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики** |
| Коданалитическойпрограммнойклассификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Сроквыполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственныйрезультат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| ГП | Пп | ОМ | М |
| 10 | 1 |  |  | **Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике** | Министерство национальной политики Удмуртской Республики, Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь |  |  |  |
|
| 10 | 1 | 02 |  | Мероприятия в сфере гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремистских проявлений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Сохранение стабильной этнополитической ситуации в Удмуртии, консолидация многонационального населения республики | В 2022 году этнополитическая ситуация в Удмуртской Республике оставалась стабильной. За отчетный год на территории Удмуртской Республики не было зафиксировано резонансных конфликтов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. |  |
|
| 10 | 1 | 02 | 01 | Проведение государственных, республиканских и национальных праздников | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (84,0%;* *- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (830,0 тыс. чел.).* | Одним из символичных и наиболее значимых для населения компонентов этнической культуры стали в последние годы национальные праздники, которые способствуют, помимо всего прочего, удовлетворению и росту интереса к традициям и обычаям, как своего народа, так и других народов. Республиканская «Масленица», удмуртский «Гербер», татарский «Сабантуй», марийский «Семык», бесермянский «Кöрбан» положительно воспринимаются жителями республики и стали поистине общенациональными.**6 марта 2022 года** в с. Дебесы Дебесского района состоялся республиканский праздник «Масленица». Всего в мероприятии приняли участие более 3 500 чел.**11 июня 2022 года** в с. Шолья Камбарского района прошел Республиканский марийский национальный праздник «Семык». В празднике приняли участие 1 500 человек.**18 июня 2022 года** на территории Малопургинского района состоялся Межрегиональный удмуртский национальный праздник «Гербер». На праздник съехались делегации со всех районов и городов в Удмуртии, а также из регионов Российской Федерации с компактным проживанием удмуртов: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Чувашия, Пермский край, Свердловская область, Кировская область и г. Москва. Всего удмуртский национальный праздник «Гербер» посетило 20 000 человек.**25 июня 2022 года** в г. Можга состоялся Республиканский татарский национальный праздник «Сабантуй». Всего приняли участие более 8 000 чел.**6 августа 2022 год**а в г. Можга состоялся Республиканский удмуртский праздник «Выль», охват – более 2 000 чел.*-Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (88,0%);**-Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (865,0 тыс. чел.)* |  |
| 10 | 1 | 02 | 02 | Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики,Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Сохранение стабильной этнополитической ситуации в Удмуртии, консолидация многонационального населения республики.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (84,0%);* *-Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (830,0 тыс. чел.);**- Количество межэтнических и межрелигиозных конфликтов (о)**- Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (87,0%);* *- Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политики (44,3%)* | В целях диагностики текущего состояния межэтнических отношений и выявления факторов риска в сфере межнациональных отношений в Удмуртской Республике в 2022 году по заказу Министерства национальной политики УР проведено очередное социологическое исследование этносоциальной ситуации. Его результаты подтверждают благоприятный климат межэтнических отношений в республике.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (88,0%);**-Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (865,0 тыс. чел.);**- - Количество межэтнических и межрелигиозных конфликтов (о);**-Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (91,1%);**- Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политики (66,8%).* |  |
| 10 | 1 | 02 | 04 | Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Сохранение стабильной этнополитической ситуации в Удмуртии, консолидация многонационального населения республики.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (84,0%);* *- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы* *(830,0 тыс. чел.)**- Количество межэтнических и межрелигиозных конфликтов (0).* | С **7 по 12 февраля 2022 г.** в Удмуртской Республике состоялись мероприятия Ежегодного фестиваля «Всемирный день пельменя». Фестиваль посвящен блюдам пельменного типа, широко представленным в национальной кухне народов России и СНГ.Главной темой фестиваля в 2022 году стала тема деревенских посиделок «Пукон корка». В течение двух недель на различных площадках республики прошли дегустации, кулинарные и творческие мастер-классы, дизайн-маркет, ярмарки-продажи, интернет-конкурсы от партнеров фестиваля, фолк-фестивали, в кафе и ресторанах специальное меню из пельменных блюд всего мира.12 февраля состоялось финальное мероприятие ежегодного фестиваля «Всемирный день пельменя» в парке С.М. Кирова г. Ижевска.В программе фестиваля 2022 г. также был ряд нововведений: чемпионат по ӵужонболу (футбол с метлами), конкурс среди муниципальных образований «Возрождая традиции» («Азьлозэ малпаса»).В мероприятиях фестиваля приняло участие более 30 тысяч человек.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (88,0%);* *- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (865,0 тыс. чел.)**- Количество межэтнических и межрелигиозных конфликтов (0).* |  |
| 10 | 1 | 03 |  | Субсидии бюджетному учреждению Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов» на выполнение государственных работ | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Оказание государственных услуг (выполнение государственных работ)*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (84,0%), - Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (830,0 тыс. чел.)* | Все государственные работы были выполнены БУ УР «Дом Дружбы народов» в полном объеме. Объем субсидии составил 26 672,6 тыс. руб.*-Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (88,0%);**- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (865,0 тыс. чел.)* |  |
| 10 | 1 | 03 | 10 | Организация и проведение мероприятий в сфере национальной политики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан, увеличение охвата населения массовыми мероприятиями в сфере гармонизации межэтнических отношений*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (84,0%);* *- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (830,0 тыс. чел.)* | В рамках выполнения государственных работ БУ УР «Дом Дружбы народов» было организовано и проведено 63 мероприятия в сфере национальной политики. Объем субсидии составил 21 604,8 тыс. руб.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (88%);**- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (854,0 тыс. чел.)* |  |
| 10 | 1 | 03 | 11 | Информационное сопровождение сферы государственной национальной политики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Формирование позитивного общественного мнения среди граждан в сфере гармонизации межэтнических отношений*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (84,0%);* *- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (830,0 тыс. чел.)* | В рамках выполнения государственных работ БУ УР «Дом Дружбы народов» было подготовлено 1280 информационных материалов в сфере государственной национальной политики новостного и аналитического характера. Объем субсидии составил 3 147,4 тыс. руб.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (88%);**- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (854,0 тыс. чел.).* |  |
| 10 | 1 | 03 | 13 | Обеспечение проведения мероприятий | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан, увеличение охвата населения массовыми мероприятиями в сфере гармонизации межэтнических отношений.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (84,0%);* *- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (830,0 тыс. чел.)* | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики в 2022 году осуществлялось в соответствии с Положением о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям национально-культурной направленности на реализацию проектов, программ и проведение мероприятий национально-культурной направленности, утвержденным постановлением Правительства УР от 27.04.2018 № 157. За 12 месяцев 2022 г. на реализацию проектов и проведение мероприятий в сфере государственной национальной политики Министерством национальной политики Удмуртской Республики были предоставлены субсидии 21 СОНКО, в том числе на сумму 5 582,8 тыс. руб. из бюджета Удмуртской Республики и на сумму 3 418,2 тыс. руб. из бюджета Российской Федерации.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (88%);**- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (854,0 тыс. чел.).* |  |
| 10 | 1 | 03 | 14 | Официальный перевод на удмуртский язык | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Расширение сфер функционирования удмуртского языка как государственного языка Удмуртской Республики. *- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (84,0%);**- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (830,0 тыс. чел.)* | В соответствии с требованиями языкового законодательства республики в 2022 году продолжен процесс оформления на государственных языках (русском и удмуртском) вывесок с наименованиями органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений. Министерством национальной политики Удмуртской Республики, членами Республиканской термино-орфографической комиссии по удмуртскому языку на постоянной основе осуществлялся официальный перевод на удмуртский язык наименований органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений Удмуртской Республики, а также, по мере необходимости, нормативных правовых актов Удмуртской Республики, локальных актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, топонимических названий и других текстов.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (88,0%);* |  |
| 10 | 1 | 04 |  | **Реализация государственной политики в сфере межнациональных отношений** | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение роли институтов гражданского общества в укреплении единства многонационального народа, обеспечении запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью. Расширение спектра соответствующих услуг населению*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (84,0%);**- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (830,0 тыс. чел.)**- Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (87%);**- Доля граждан, отмечающих отсутствие по отношению к другим дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (94,9%)* | В 2022 году при поддержке Министерства национальной политики УР, министерств и ведомств республики, органов местного самоуправления, силами НКО и их отделений на различных площадках республики было организовано более 300 проектов и мероприятий, направленных на укрепление и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.- *Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (88,0%);**- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (865,0 тыс. чел.);**- Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (91,1%);* *-Доля граждан, отмечающих отсутствие по отношению к другим дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (81,1%)* |  |
| 10 | 1 | 04 | 04 | Реализация проектов национально-культурной направленности | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение роли институтов гражданского общества в укреплении единства многонационального народа, обеспечении запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью. Расширение спектра соответствующих услуг населению*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (84,0%);* *- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (830,0 тыс. чел.);**- Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (87%);**- Доля граждан, отмечающих отсутствие по отношению к другим дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (94,9%)* | В 2022 году при поддержке Министерства национальной политики УР, министерств и ведомств республики, органов местного самоуправления, силами НКО и их отделений на различных площадках республики было организовано более 300 проектов и мероприятий, направленных на укрепление и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (88,0%);**- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (865,0 тыс. чел.);**- Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (91,1%);* *-Доля граждан, отмечающих отсутствие по отношению к другим дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (81,1%)* |  |
| 10 | 1 | 04 | 05 | Проведение отдельных мероприятий национально-культурной направленности | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Сохранение стабильной этнополитической ситуации в Удмуртии, консолидация многонационального населения республики*- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (830,0 тыс. чел.)* | В 2022 году при поддержке Министерства национальной политики УР, министерств и ведомств республики, органов местного самоуправления, силами НКО и их отделений на различных площадках республики реализуется более 300 проектов и мероприятий, направленных на укрепление и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.*-Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (865,0 тыс. чел.)* |  |
| 10 | 1 | 04 | 06 | Участие в межрегиональных мероприятиях национально-культурной направленности | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Упрочение межрегиональных связей, презентация опыта Удмуртской Республики в сфере реализации государственной национальной политики*- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (830,0 тыс. чел.)* | В 2022 году представители НКО УР в составе делегаций от Удмуртской Республики принимали участие в различных межрегиональных мероприятиях, в частности, в межрегиональном фестивале финно-угорских народов «Палэзян»; Межрегиональный удмуртский национальный праздник «Гербер»; в традиционном XII Всероссийском сельском Сабантуе (1-2 июля 2022 года, с. Аксеново, Лямбирский район, Республика Мордовия), в традиционном федеральном национальном празднике «Сабантуй-2022» (17-18 июня 2022 года, г. Ульяновск) в межрегиональном празднике «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов») (18 июня 2022 года, г. Йошкар-Ола, в VII Всероссийском фестивале художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов «Напевы северного ветра » (8-11 сентября 2022 года, Ленинградская область, Санкт-Петербург).Дни удмуртской культуры в регионах Российской Федерации (18 ноября 2022 года, с. Большой Гондыр, Пермский край, 24 ноября 2022 года, п. Уни, Кировская область, 25 ноября 2022 года, с. Карлыган, Республика Марий-Эл, 30 ноября 2022 года, с. Малые Лызи, Республика Татарстан, 2 декабря 2022 года, с. Калтасы, Республика Башкортостан). *- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (854,0 тыс. чел.)* |  |
| 10 | 2 |  |  | **Сохранение и развитие языков народов Удмуртии** | Министерство национальной политики Удмуртской Республики, Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь |  |  |  |
|
| 10 | 2 | 02 |  | Мероприятия по обеспечению оптимальных условий для сохранения и развития языков народов Удмуртии, использованию удмуртского языка как государственного языка Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Сохранение этнополитической стабильности в регионе; сохранение языковой самобытности народов Удмуртской Республики*- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (830,0 тыс. чел.)**- Количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке (6,4 тыс. стр.);* *- Количество поддержанных этнокультурных школ и курсов изучения родного языка (12 ед.)* | В течение 2022 года при поддержке Министерства национальной политики Удмуртской Республики на 16 площадках Удмуртской Республики были организованы бесплатные курсы удмуртского языка для всех желающих (6 площадок в г. Ижевске, 2 - г. Глазов, 2 - пос. Игра, 2 - пос. Октябрьский Завьяловского района, 2 - с. Шаркан, 1 - с. Красногорье, 1 - пос. Кизнер); на 18 площадках – бесплатные курсы татарского языка для всех желающих; осуществляла свою деятельность воскресная школа изучения иврита, истории и традиций еврейского народа (4 группы в г. Ижевске), работал Клуб любителей немецкого языка для детей из числа российских немцев (3 группы в г. Ижевске и 1 группа в г. Глазове). Всего – 42 группы по изучению языков народов, проживающих в Удмуртии.В 2022 году в вышеуказанных мероприятиях приняли участие 715 человек (курсы удмуртского языка – 243 чел., курсы татарского языка – 380 чел., воскресная школа изучения иврита, истории и традиций еврейского народа – 52 чел., Клуб любителей немецкого языка для детей из числа российских немцев – 40 чел.Кроме того, с целью продвижения и изучения удмуртского языка в рамках субсидий СОНКО в 2022 г. поддержан проект Городской общественной организации поддержки молодежных национально-культурных объединений города Сарапула «Содружество» «Интерактивная онлайн-школа по изучению удмуртского языка «Анай кыл». В рамках проекта удмуртский язык в онлайн формате изучили более 150 чел.В целях обеспечения широкого доступа населения к произведениям удмуртской литературы и фольклора, научным трудам в сфере удмуртского языкознания и литературоведения, искусства, этнической истории, археологии и этнологии удмуртского народа, а также для обеспечения этноязыковых запросов удмуртскоязычного населения посредством развития соответствующего контента в информационных сетях, Министерством национальной политики Удмуртской Республики велась работа по наполнению полнотекстовой электронной библиотеки «Удмуртская Книга» на официальном сайте Национальной библиотеки Удмуртской Республики. В 2022 году в цифровую форму переведено 6 400 страниц научных, научно-популярных, учебных, справочных изданий по удмуртскому фольклору, языкознанию, литературоведению и искусству, этнической истории, археологии и этнологии удмуртов, а также литературно-художественных произведений на удмуртском языке.*- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (865,0 тыс. чел.);**- Количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке (6,85 тыс. стр.);**- Количество этнокультурных школ и курсов изучения родного языка (42 ед.)* |  |
| 10 | 2 | 02 | 01 | Разработка и реализация мер и действий, направленных на сохранение языковой самобытности народов Удмуртской Республики, функциональное развитие удмуртского языка как одного из государственных языков Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Сохранение этнополитической стабильности в регионе; сохранение языковой самобытности народов Удмуртской Республики*- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (830,0 тыс. чел.);* *- Количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке (6,4 тыс. стр.);**- Количество поддержанных этнокультурных школ и курсов изучения родного языка (12 ед.).* | В течение 2022 года при поддержке Министерства национальной политики Удмуртской Республики на 16 площадках Удмуртской Республики были организованы бесплатные курсы удмуртского языка для всех желающих (6 площадок в г. Ижевске, 2 - г. Глазов, 2 - пос. Игра, 2 - пос. Октябрьский Завьяловского района, 2 - с. Шаркан, 1 - с. Красногорье, 1 - пос. Кизнер); на 18 площадках – бесплатные курсы татарского языка для всех желающих; осуществляла свою деятельность воскресная школа изучения иврита, истории и традиций еврейского народа (4 группы в г. Ижевске), работал Клуб любителей немецкого языка для детей из числа российских немцев (3 группы в г. Ижевске и 1 группа в г. Глазове). Всего – 42 группы по изучению языков народов, проживающих в Удмуртии.Всего в 2022 году в вышеуказанных мероприятиях приняли участие 715 человек (курсы удмуртского языка – 243 чел., курсы татарского языка – 380 чел., воскресная школа изучения иврита, истории и традиций еврейского народа – 52 чел., Клуб любителей немецкого языка для детей из числа российских немцев – 40 чел.В рамках празднования Международного дня родных языков в феврале 2022 года в городах и районах Удмуртской Республики проведено свыше 30 мероприятий. 2 апреля 2022 года проведена ежегодная Межрегиональная просветительская акция «Бадӟым удмурт диктант» («Большой удмуртский диктант») (кол-во участников - свыше 2 тыс.чел.). Ко Дню удмуртского языка (празднуется 27 ноября) в городах и районах Удмуртской Республики, а также в регионах России с компактным проживанием удмуртов проведено свыше 60 мероприятий (конференции, форумы, лекции, акции, круглые столы, флэшмобы и др.), направленных на развитие и популяризацию удмуртского языка.При финансовой поддержке Миннаца УР, организационной поддержке Дома Дружбы народов, Издательского дома национальной прессы и Национальной гимназии имени Кузебая Герда Союз женщин-удмурток «Удмурт нылкышно кенеш» провёл Республиканскую детскую научно-практическую конференцию «Тыро-пыдо» для учеников начальных классов на удмуртском языке уже во второй раз. В этом году свои работы презентовали 35 участников со всей республики. Дети подготовили исследования в области краеведения, обществознания и естественных наук. Краеведение оказалось самым популярным – ребята изучали окрестности родных деревень, историю своих земляков и предков. Все работы презентовались на удмуртском языке.В целях популяризации удмуртского языка в ноябре 2022 года Миннацем УР, Домом Дружбы народов и МОО «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» проведены Дни удмуртского языка и культуры в регионах Российской Федерации с компактным проживанием удмуртов: Пермский край Куединский район с. Большой Гондырь, Кировская область Унинский район пгт. Унино, Республика Марий Эл Мари-Турекский район с. Мари-Турек, Республика Татарстан Балтасинский район с. Малые Лызи и Республика Башкортостан Калтасинский район с. Калтасы. Общее количество участников более 700 человек.Автономной некоммерческой организацией «АРТЭ» («ВМЕСТЕ») при поддержке Росмолодежь идет реализаци проекта «Детская робостудия ПОГЫЛИ». «ПОГЫЛИ» – это увлекательная история удмуртских героев в робототехнике, где дети с помощью робототехнических навыков смогут запрограммировать героев.Новой платформой для изучения удмуртского языка стала платформа «Арки» http://arki-lab.ru, созданная Центром этнокультурного образования [«Артэ». Каждый урок учебного центра включает в себя: мультфильмы, где ты получаешь базовые знания по заданной теме; презентацию для закрепления материала, содержащую таблицы, топики и дополнительные учебные материалы; аудиоматериал для закрепления произношения слов и артикуляцию; онлайн-игры для закрепления материала всего урока.](https://vk.com/arteudm) *- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (865,0 тыс. чел.);**- Количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке (6,85 тыс. стр.);**- Количество этнокультурных школ и курсов изучения родного языка (42 ед.)* |  |
| 10 | 2 | 02 | 03 | Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Сохранение этнополитической стабильности в регионе; сохранение языковой самобытности народов Удмуртской Республики*- Количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке (6,4 тыс. стр.);**- Количество этнокультурных школ и курсов изучения родного языка (12 ед.)* | В 2022 году продолжена работа по наполнению полнотекстовой электронной библиотеки «Удмуртская Книга» на официальном сайте Национальной библиотеки Удмуртской Республики в 2022 году в цифровую форму переведено 51 изданий (научные, научно-популярные, учебные, справочные издания по удмуртскому фольклору, языкознанию, литературоведению и искусству, этнической истории, археологии и этнологии удмуртов, а также литературно-художественных произведений на удмуртском языке). Всего в коллекции 3032 документа.В 2022 г. РУМОО «Ресурсный центр «Куара (Голос)» реализованы проекты, направленные на увеличение качественного языкового медиаконтента на удмуртском языке в сети Интернет: Цикл научно-популярных видеолекций на удмуртском языке «Тубат» («Лестница»), онлайн-курс удмуртского языка «Кыл-куара». При грантовой поддержке Росмолодежи Ресурсным центром «Куара» во 2 полугодии 2022 г. был реализован проект «Медиамастерская для удмуртский семей «Аныкай». На первом этапе (сентябрь-ноябрь) была проведена учеба по снятию, монтажуь и продвижению детских блогов. Всего проведено 8 занятий. В течение трёхдневного практикума ребята создали 10 новых детско-родительских видеоблогов на родном языке! Кроме того, были организованы вечерние образовательные и досуговые площадки для общения родителей и детей на родном языке и занятий разными видами творчества. На третьем этапе (декабрь-январь 2023 г.) распространение работ в крупнейших удмуртских и тематических интернет-сообществах, а также в декабре 2022 гда состоялся премьерный показ клипов с родителями и детьми в прямом эфире интернет-телеканала ДАУР ТВ.Продолжает свою работу первый молодежный интернет-телеканал на удмуртском языке «ДАУР ТВ», запущенный в год 100-летия государственности Удмуртии, с удмуртского языка слово «Даур» переводится как «век, столетие». В одноименной группе ВКонтакте проходят круглосуточные эфиры.В целях сохранения и развития родных языков народов, проживающих в г. Ижевске и на территории Удмуртской Республики, оказания консультационно-методической помощи специалистов родителям и детям-билингвам, общения родителей и детей на родном языке и занятий разными видами творчества, Всеудмуртской ассоциацией «Удмурт Кенеш» была организована работа научно-методического и образовательно-досугового центра «Удмуртский центр билингвизма «Билингва».*- Количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке (6,4 тыс. стр.);**- Количество этнокультурных школ и курсов изучения родного языка (42 ед.)* |  |
| 10 | 3 |  |  | **Создание условий для реализации государственной программы** | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь |  |  |  |
|
| 10 | 3 | 01 |  | Реализация установленных функций (полномочий) государственного органа | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение реализации государственной программы*- Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения (0,5%);**- Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы (98,7%)* | В целях приведения государственной программы в соответствие с действующим законодательством в государственную программу постановлениями Правительства УР от 29 марта 2022 года № 145, от 21 декабря 2022 года № 741 были внесены изменения.*- Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения (0,5%);* *- Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы (99,0 %)* |  |
| 10 | 3 | 06 |  | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Министерством национальной политики Удмуртской Республики и подведомственным ему учреждением | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Выполнение обязательств Министерства национальной политики Удмуртской Республики по оплате налога на имущество организаций и земельного налога | Обязательства Министерства национальной политики Удмуртской Республики по оплате налога на имущество организаций и земельного налога выполнены в полном объеме. |  |
| 10 | 3 | 06 | 01 | Уплата налога на имущество | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Выполнение обязательств Министерства национальной политики Удмуртской Республики по оплате налога на имущество организаций | Обязательства Министерства национальной политики Удмуртской Республики по оплате налога на имущество организаций за 2022 год выполнены в полном объеме. |  |
| 10 | 3 | 06 | 02 | Уплата земельного налога | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Выполнение обязательств Министерства национальной политики Удмуртской Республики по оплате земельного налога | Обязательства Министерства национальной политики Удмуртской Республики по оплате земельного налога выполнены в полном объеме. Сумма земельного налога составила379,6 тыс. руб. |  |

Форма 4

|  |
| --- |
| **Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республики по государственной программе по состоянию на 31.12.2022 г.** |
| **Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»** |
| **Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики** |
| Код аналитической программной классификации | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объём услуги (работы) | Единица измерения объёма государственной услуги (работы) | Значение показателя объёма государственной услуги (работы) | Расходы бюджета Удмуртской Республики на выполнение услуги (работы), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| ГП | Пп | ОМ | М | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| 10 | 1 | 03 | 10 | Организация и проведение мероприятий в сфере национальной политики | Количество проведенных мероприятий | ед. | 350 | 350 | 16 780,1 | 22 100,7 | 21 604,8 | 128,8 | 97,8 |
| 10 | 1 | 03 | 11 | Информационное сопровождение сферы государственной национальной политики | Количество информационных материалов | ед. | 1 280 | 1 280 | 2 073,9 | 3 219,6 | 3 147,4 | 151,8 | 97,8 |
| 10 | 1 | 03 | 13 | Обеспечение проведения мероприятий | Количество проведенных мероприятий | ед. | 30 | 30 | 0,00 | 1 255,1 | 1 226,9 |  | 97,8 |
| 10 | 1 | 03 | 14 | Официальный перевод на удмуртский язык | Количество переведенных документов | лист авторский | 18 | 18 | 0,00 | 709,4 | 693,5 |  | 97,8 |

Форма 5

|  |
| --- |
| **Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы по состоянию на 31.12.2022 г.** |
| **Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»** |
| **Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики** |
| Код аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) в году, предшествующему отчетному | Значения целевых показателей (индикаторов) | Выполнение, % (п.п.) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| ГП  | Пп |
| 10 |   | **Государственная программа «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»** |
| 10 | 00 | 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии | % | 87,2 | 84,0 | 88 | + 4 п. п. | С 2014 г., в т.ч. в 2022 г., в Удмуртии каких-либо серьезных конфликтов в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений не отмечалось, что способствовало росту оценки гражданами состояния межнациональных отношений в республике. |
| 10 | 00 | 2 | Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы  | тыс. чел. | 854 | 830 | 865 | 104,2 | Внедрение новых форматов мероприятий (в т.ч. переход в онлайн), вовлечение в проекты и мероприятия новой целевой аудитории. |
| Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. чел. | 164,945 | 157,995 | 158,01 | 100,01 | Внедрение новых форматов мероприятий (в т.ч. переход в онлайн), вовлечение в проекты и мероприятия новой целевой аудитории. |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | тыс. чел. | 86,8 | 133,73 | 138,74 | 103,7 | Внедрение новых форматов мероприятий (в т.ч. переход в онлайн), вовлечение в проекты и мероприятия новой целевой аудитории. |
| Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации | чел. | 3040 | 3500 | 3500 | 100,0 |  |
| Количество участников мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Российской Федерации | чел. | 527 | 550 | 2000 | 363,64 | Внедрение новых форматов мероприятий (в т.ч. переход в онлайн), вовлечение в проекты и мероприятия новой целевой аудитории. |
| Количество участников мероприятий, направленных на развитие государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | чел. | 545 | 600 | 600 | 100,0 |  |
| Количество участников мероприятий, направленных на профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве | чел. | 2195 | 2300 | 2410 | 104,78 | Внедрение новых форматов мероприятий (в т.ч. переход в онлайн), вовлечение в проекты и мероприятия новой целевой аудитории. |
| 10 | 00 | 3 | Количество межэтнических и межрелигиозных конфликтов | ед. | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 10 | 01 | **Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике»** |
| 10 | 01 | 1 | Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан | % | 91.3 | 87,0 | 91,1 | + 4,1 п. п. | С 2014 г., в т. ч. в 2022 г., в Удмуртии каких-либо серьезных конфликтов в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений не отмечалось, что способствовало росту уровня доли граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности. |
| 10 | 01 | 2 | Доля граждан, отмечающих отсутствие по отношению к другим дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан | % | 83.3 | 94,9 | 81,1 | -13,8 п. п. | Согласно социологическому опросу, вызывающее поведение представителей отдельных национальностей, игнорирующих традиции местных жителей, неправильное воспитание в семье, исторические традиции проявления нетерпимости оказывают негативное влияние на межличностные отношения. |
| 10 | 01 | 3 | Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политики | % | 61.5 | 44,3 | 66,8 | +22,5 п. п. |  АОУ ДПО УР «Республиканская академия управления» для государственных гражданских и муниципальных служащих за счет республиканского бюджета организовала и провела конкурсы повышения квалификации на тему «Направление и формы профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве». Обучение прошли: 10 государственных гражданских служащих и 28 муниципальных служащих Удмуртской Республики.Для кураторов сферы государственной национальной политики в муниципальных образованиях прошел практико-ориентированный образовательный семинар по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. (60 чел.)В 2022 году Министерством национальной политики Удмуртской Республики и БУ УР «Дом Дружбы народов» продолжена практика проведения вебинаров «Удмуртия поликонфессиональная: стратегии противодействия ксенофобии и экстремизму на религиозной почве; модели гармонизации межконфессиональных отношений»: В республике стартовал обучающий проект «Свой среди чужих, чужой среди своих». В рамках проекта специалистов, работающих с иностранными гражданами, обучали эффективным методам работы по адаптации и интеграции иностранных граждан в местное сообщество, а также профилактике экстремизма и терроризма.  |
| 10 | 02 | **Подпрограмма «Сохранение и развитие языков народов Удмуртии»** |
| 10 | 02 | 1 | Количество оцифрованных и размещенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке | тыс. стр. | 6.4 | 6,4 | 6,4 | 100,0 |  |
| 10 | 02 | 2 | Количество поддержанных этнокультурных школ и курсов изучения родного языка | ед. | 44 | 12 | 42 | 350,0 |  Общее финансирование этнокультурных школ и курсов изучения родного языка составило 800007,00 руб.  |
| 10 | 03 | **Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»** |
| 10 | 03 | 1 | Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100,0 |  |
| 10 | 03 | 2 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 99.2 | 98,7 | 99,0 | +0,3 п.п. |  Оценка реализации государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений » за 2022 год соответствует высокой оценке реализации государственной программы. |

Форма 6

|  |
| --- |
| **Сведения о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на 31.12.2022 г.** |
| **Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»** |
| **Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики** |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 29.03.2022 | 145 | Постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 марта 2022 года № 145 было разработано во исполнение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации: объемы бюджетных ассигнований на ресурсное обеспечение реализации государственной программы на 2022-2024 годы распределены в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 27 декабря 2021 года № 140-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (ред. от 23 декабря 2022 года). Кроме того, постановлением представлены отчетные значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы за 2021 год, кассовое исполнение государственной программы за 2021 год. |
| 2 | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 21.12.2022 | 741 | Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 декабря 2022 года № 741 изменены сроки реализации подпрограммы «Сохранение и развитие языков народов Удмуртии». Введены целевые показатели, отражающие охват участников мероприятий, направленных на:1) Обеспечение проведения мероприятий;2) Официальный перевод на удмуртский язык. |