Приложение 1

Отчет о реализации государственной программы Удмуртской Республики

«Сохранение, изучение и развитие государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на реализацию государственной программы по состоянию на 31.12.2023 г. |
| Наименование государственной программы: «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики» |
| Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики |
| ед. изм. тыс.руб. |
| Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей | Кассовые расходы, в % |
| ГП | Пп | ОМ | М |  |  | Код главы | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года | к плану на 31.12 |
| 05 |  |  |  | Сохранение, изучение и развитие государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики | всего |  |  |  |  |  | 430,3 | 2618,6 | 2618,6 | 608,6 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 |  |  | 430,3 | 2618,6 | 2618,6 | 608,6 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Министерство культуры Удмуртской Республики | 857 | 08 | 01 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 874 | 07 | 09 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики | 835 | 12 | 01 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 |  |  | Формирование условий для всестороннего развития государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики | всего |  |  |  |  |  | 430,3 | 2618,6 | 2618,6 | 608,6 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 |  |  | 430,3 | 2618,6 | 2618,6 | 608,6 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Министерство культуры Удмуртской Республики | 857 | 08 | 01 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 874 | 07 | 09 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики | 835 | 12 | 01 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 | 01 |  | Совершенствование системы государственного управления этноязыковыми процессами | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 | 01 | 03 | Организация и обеспечение деятельности Республиканской термино-орфографической комиссии по удмуртскому языку | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 |  | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 | 03 |  | Научное и научно-методическое сопровождение деятельности по сохранению и развитию удмуртского и русского языков | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 874 | 07 | 09 |  | 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 | 03 | 02 | Предоставление грантов для поддержки научно-исследовательских работ в сфере удмуртской филологии и лингводидактики, русской, удмуртской или бесермянской фольклористики, топонимии, этнографии | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 874 | 07 | 09 |  | 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 | 03 | 03 | Подготовка кадров, специализирующихся на внедрении IT-технологий в сферу филологии | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 874 | 07 | 09 |  | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 | 04 |  | Создание благоприятной языковой среды в мультимедийном пространстве и популяризация родных языков в средствах массовой информации | всего |  |  |  |  |  | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 |  |  | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Министерство культуры Удмуртской Республики | 857 | 08 | 01 |  | 621 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики | 835 | 12 | 01 |  | 812 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 | 04 | 01 | Наполнение контентом и техническая поддержка молодежных интернет-каналов на удмуртском языке | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 0510405600 | 612 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
| 05 | 1 | 04 | 02 | Перевод в цифровой формат документов национального библиотечного фонда Удмуртской Республики и формирование полнотекстовой коллекции | Министерство культуры Удмуртской Республики | 857 | 08 | 01 |  | 621 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 | 04 | 03 | Создание общедоступного архива национальных телепрограмм в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики | 835 | 12 | 01 |  | 812 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 | 05 |  | Мероприятия по развитию целостной системы изучения государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 263,3 | 1053,2 | 1053,2 | 400,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 |  | 632 | 263,3 | 1053,2 | 1053,2 | 400,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Министерство культуры Удмуртской Республики | 857 | 08 | 01 |  | 621 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 874 | 07 | 09 |  | 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики | 835 | 12 | 02 |  | 812 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 | 05 | 01 | Предоставление грантов на разработку электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для обучения удмуртскому языку и литературе | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 874 | 07 | 09 |  | 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 | 05 | 02 | Поддержка образовательных организаций в оснащении кабинетов родного языка современными средствами обучения для организации преподавания родного (удмуртского, татарского, марийского) языка и литературы | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 874 | 07 | 09 |  | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 | 05 | 03 | Организация работы научно-методических и образовательно-досуговых центров | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 0510505050 | 632 | 70,5 | 282,0 | 282,0 | 400,0 | 100,0 |
| 05 | 1 | 05 | 04 | Поддержка этнокультурных, воскресных школ, курсов (в том числе онлайн-курсов) по изучению языков народов России для всех желающих | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 0510506070 | 632 | 192,8 | 771,2 | 771,2 | 400,0 | 100,0 |
| 05 | 1 | 05 | 05 | Реализация проектов, направленных на повышение культуры русской речи, формирование интереса к изучению русского языка | Министерство культуры Удмуртской Республики | 857 | 08 | 01 |  | 621 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 | 05 | 06 | Обеспечение институтов "языкового обслуживания" граждан издательской продукцией на государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики | 835 | 12 | 02 |  | 812 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 | 05 | 09 | Грантовая поддержка инновационных проектов образовательных организаций, направленных на модернизацию и совершенствование методик и технологий реализации этнокультурного содержания образования | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 874 | 07 | 09 |  | 540, 612, 622 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 | 05 | 10 | Предоставление грантов на поддержку образовательных организаций с изучением удмуртского языка в местах компактного проживания удмуртов за пределами Удмуртской Республики | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 874 | 07 | 09 |  | 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 | 06 |  | Проведение социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию государственных языков Удмуртской Республики и других языков народов Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 |  | 632 | 92,0 | 1 490,4 | 1 490,4 | 1 620,0 | 100,0 |
| 05 | 1 | 06 | 01 | Проведение диктантов, направленных на формирование интереса к изучению государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 0510606180 | 632 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 100,0 | 100,0 |
| 05 | 1 | 06 | 02 | Грантовая поддержка общественных и частных инициатив в сфере реализации государственной национальной политики, направленных на сохранение и развитие родного языка по сохранению, развитию и популяризации государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 0510606190 | 632 | 0,0 | 717,5 | 717,5 |  | 100,0 |
| 05 | 1 | 06 | 03 | Мероприятия по поддержке этнокультурной самобытности удмуртского населения, компактно проживающего за пределами Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 0510606210 | 632 | 0,0 | 543,0 | 543,0 |  | 100,0 |
| 05 | 1 | 06 | 04 | Присуждение ежегодных премий за вклад в сохранение, изучение и развитие языков народов Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 0510606250 | 632 | 0,0 | 137,9 | 137,9 |  | 100,0 |

Форма 2

Отчет о расходах на реализацию государственной программы

за счет всех источников финансирования

по состоянию на 31.12.2023 г.

Наименование государственной программы: «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики»

Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики

| Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % | Причины низкого освоения средств федерального бюджета (в случае, когда отношение фактических расходов к оценке расходов ниже 95%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп |  |  | оценка расходов (согласно государственной программе и сводной бюджетной росписи на отчетную дату) | фактические расходы на отчетную дату |  |  |
| 05 |  | Сохранение, изучение и развитие государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики | Всего | 2618,6 | 2618,6 | 100,0 |  |
|  |  |  | Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 2618,6 | 2618,6 | 100,0 |  |
|  |  |  | субсидии из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | субвенции из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 05 | 1 | Формирование условий для всестороннего развития государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики | Всего | 2618,6 | 2618,6 | 100,0 |  |
|  |  |  | Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 2618,6 | 2618,6 | 100,0 |  |
|  |  |  | субсидии из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | субвенции из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |

### Форма 3

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы

по состоянию на 31.12.2023 г.

Наименование государственной программы:  «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики»

Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Формирование условий для всестороннего развития государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики Министерство культуры Удмуртской Республики Министерство образования и науки Удмуртской Республики Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Совершенствование системы государственного управления этноязыковыми процессами | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 | 01 | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере этноязыковой политики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Совершенствование нормативного правового обеспечения языковой политики в Удмуртской Республике | С переходом управления государственными программи субъектов Российской Федерации на новый формат, постановлением Правительства УР от 20.11.2023 г. № 748 утверждена государственная программа Удмуртской Республики «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики». Срок реализации программы 2024-2030 гг. Реализация Программы направлена на создание и развитие условий для сохранения, изучения и развития государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики, в том числе на укрепление статуса удмуртского языка как одного из государственных языков Удмуртской Республики, формирование необходимых общественно-государственных, социально-культурных условий его функционирования, научное и научно-методическое сопровождение процессов сохранения и развития удмуртского и русского языков в Удмуртской Республике, создание необходимых условий для изучения языка своей национальности всеми желающими. |  |
| 05 | 1 | 01 | 02 | Организация деятельности Межведомственного координационного совета по государственным языкам Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение социального статуса и популяризация государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики | 30 ноября 2023 г. состоялось заседание Межведомственного координационного совета по государственным языкам Удмуртской Республики при Министерстве национальной политики Удмуртской Республики, на котором были обсуждены вопросы о ведении переводческой деятельности Министерством национальной политики Удмуртской Республики в 2023 году в контексте этноязыковой политики на примере удмуртского языка и в рамках реализации Закона УР от 06.12.2001 года № 60-РЗ. Отдельно рассматривался вопрос об использовании удмуртского языка, как государственного языка Удмуртской Республики, в городском этнокультурном пространстве. |  |
| 05 | 1 | 01 | 03 | Организация и обеспечение деятельности Республиканской термино-орфографической комиссии по удмуртскому языку | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Укрепление статуса удмуртского языка как одного из государственных языков Удмуртской Республики | В 2023 году проведено 4 заседания Республиканской термино-орфографической комиссии по удмуртскому языку (РТОК). На первом заседании (30 марта 2023 г.) обсуждался вопрос о реализации закона Удмуртской Республики от 06.12.2001 года № 60-РЗ, о внесении изменений в закон и проведении мероприятий в рамках этого закона. Второе заседание от 27 июня 2023 года было посвящено рассмотрению наименований улиц и переулков г. Ижевска, по решению которого было поручено разработать инструкцию по переводу названий улиц и переулков г. Ижевска на удмуртский язык. На третьем заседании РТОК (11 октября 2023 г.) была озвучена подготовленная «Инструкция по переводу русских названий улиц города Ижевска на удмуртский язык». На четвертом засадении (27 декабря 2023 г.) продолжилась работа по упорядочению перевода наименований улиц и переулков г. Ижевска в целях оформления уличных указателей на государственных языках Удмуртской Республики. |  |
| 05 | 1 | 01 | 04 | Мониторинг функционирования русского и удмуртского языков как государственных в системе образования и социальных коммуникаций. Организация и проведение социологического исследования этноязыковой ситуации в Удмуртской Республике | Министерство национальной политики Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Проведение мониторинговых исследований в области функционирования государственных языков Удмуртской Республики, социологических исследований этноязыковой ситуации в Удмуртской Республике - Доля граждан, лояльно оценивающих меры по внедрению двух государственных языков Удмуртской Республики в публичное общественное пространство (86,7 %); - Доля респондентов-удмуртов, уверенно владеющих языком своей национальности (53,6 %). | Министерством национальной политики Удмуртской Республики ежегодно в рамках социологического исследования «Текущее состояние и динамика межнациональной ситуации в Удмуртской Республике» проводится мониторинг в области функционирования государственных языков Удмуртской Республики. По результатам мониторинга, проведенного в декабре 2023 года, доля граждан, лояльно оценивающих меры по внедрению двух государственных языков Удмуртской Республики в публичное общественное пространство составляет - 86,9 %; доля респондентов-удмуртов, уверенно владеющих языком своей национальности составляет -53,8 %. В целях обеспечения органов государственной власти и населения Удмуртской Республики актуальной информацией о состоянии национального образования в республике ежегодно проводится мониторинг состояния системы национального образования. Данный мониторинг является статистическим и представляет собой систематический сбор (в автоматизированной информационной системе «Мониторинг образования»), обработку и анализ количественных данных о сети общеобразовательных организаций с изучением родных языков и литературы, краеведения, о контингенте учащихся и педагогов в них. По результатам проведенного мониторинга в 2023-2024 учебном году в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики в качестве родного языка изучаются русский, удмуртский, татарский и марийский языки. Право на изучение родного языка реализуется в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» («Родной язык и литературное чтение на родном языке») и факультативных занятий, различных форм внеурочной деятельности. |  |
| 05 | 1 | 01 | 05 | Методологическое содействие органам местного самоуправления городских и муниципальных округов Удмуртской Республики в разработке мер и действий по сохранению и развитию государственных языков Удмуртской Республики и иных народов Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение эффективности государственного управления | В целях исполнения положений Закона Удмуртской Республики от 6 декабря 2001 года № 60-РЗ «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики», повышения функциональности удмуртского языка как государственного языка Удмуртской Республики, министерством были подготовлены и направлены методические рекомендации от 27 ноября 2023 года № 01-16/2036 руководителям исполнительных органов государственной власти, главам городских и муниципальных округов Удмуртской Республики по вопросам укрепления статуса удмуртского языка как государственного языка Удмуртской Республики в части его представленности при проведении мероприятий разного уровня и в разных сферах, дублированию названий остановок общественного транспорта и наименований улиц населённых пунктов на удмуртском языке, оформлению дорожных указателей, топонимических наименований на территории муниципального округа на двух государственных языках Удмуртской Республики и т.д. |  |
| 05 | 1 | 01 | 06 | Организация консультаций учреждений и организаций по вопросам перевода текстов вывесок на удмуртский язык | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Оказание консультационных услуг по вопросам перевода текстов на удмуртский язык. Расширение сфер функционирования удмуртского языка как государственного языка Удмуртской Республики. Систематизация терминологической лексики | В 2023 г.специалистами Министерства национальной политики УР осуществлено 869 страниц перевода на удмуртский язык, в том числе осуществлен перевод 249 новостей на сайт Миннац УР на 207 страницах в формате Word. Всего в 2023 году на перевод поступило 185 запросов в разном объёме. |  |
| 05 | 1 | 02 |  | Создание условий для функционирования русского и удмуртского языков как государственных языков Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, органы местного самоуправления в Удмуртской Республике (по согласованию) | Январь-декабрь | Январь-декабрь |  |  |  |
| 05 | 1 | 02 | 01 | Оформление внешней и внутренней визуальной общественно значимой информации на двух государственных языках Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, органы местного самоуправления в Удмуртской Республике (по согласованию) | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение функциональности удмуртского языка как государственного языка Удмуртской Республики. Повышение статуса и популяризация государственных языков Удмуртской Республики - Количество реализованных общественных инициатив в сфере сохранения и развития языков народов Удмуртской Республики (11 ед.) | В 2023 году в городе Ижевске праздничное оформление Дня Победы, Дня России и Дня города, а также Нового года – 2024 на рекламных конструкциях осуществлялось на двух государственных языках Удмуртской Республики. |  |
| 05 | 1 | 02 | 02 | Консультационные услуги по оформлению дорожных указателей на государственных языках Удмуртской Республики | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерство национальной политики Удмуртской Республики, органы местного самоуправления в Удмуртской Республике (по согласованию) | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение функциональности удмуртского языка как государственного языка Удмуртской Республики. Оказание консультационных услуг по переводу топонимических наименований на удмуртских язык | Министерство национальной политики УР совместно с Республиканской термино-орфографической комиссией по удмуртскому языку (далее – РТОК) в 2023 году начали работу по упорядочению перевода наименований улиц Ижевска на удмуртском языке. По решению заседания РТОК от 27 июня 2023 года была разработана «Инструкция по переводу русских названий улиц города Ижевска на удмуртский язык». На данный момент членами РТОК ведется работа по упорядочению 1095 наименований улиц города Ижевска на удмуртском языке. В списке названий улиц и переулков города Ижевска наблюдается разный подход к написанию названий улиц, отмечены явные ошибки, нередко это повторяется и на географических картах города Ижевска. Немало повторяющихся наименований, некоторые объекты имеют двойное наименование. Министерством национальной политики Удмуртской Республики по согласованию с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики были направлены главам городских и муниципальных округов Удмуртской Республики рекомендации по обновлению дорожных указателей с дублированием на удмуртский язык |  |
| 05 | 1 | 02 | 03 | Содействие в обеспечении выпускаемых в Удмуртской Республике товаров народного потребления этикетками, ярлыками, инструкциями на государственных языках Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики, органы местного самоуправления в Удмуртской Республике (по согласованию) | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение функциональности удмуртского языка как государственного языка Удмуртской Республики | В 2023 году осуществлены объемные переводы информации для сайта фестиваля «Всемирный день пельменя» и Управления Федеральной почтовой связи Удмуртской Республики. В апреле 2023 года проведена объёмная работа по переводу текстов для Центрального государственного архива Удмуртии. бвли переведены на удмуртский язык правила поведения на аттракционах для Парков Ижевска. Осуществилён перевод комиксов по финансовой грамотности на удмуртский язык для Национального банка по Удмуртской Республике. В августе - сентябре 2023 года продолжено взаимодействие с Государственным зоопарком Удмуртии и Парками Ижевска. Снова, уже дополнительно, были переведены информационные носители – этикетки и правила поведения на аттракционах. Национальный банк активно включился в работу по популяризации удмуртского языка и в сентябре снова направил на первод буклеты и листовки финансового характера на удмуртский язык. В октябре 2023 года переводчики работали над объемным переводом для Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики. Были переведены тексты почетных наград: свидетельство о занесении на Доску почёта Удмуртской Республики; дипломы лауреатов Государственной премии. Муниципальные образования также часто обращались с просьбой о переводе текстов почетных грамот, благодарственных писем на удмуртский язык. В ноябре 2023 г. специалисты переводческого сектора также работали над переводом вывесок для Арбитражного суда Удмуртской Республики. |  |
| 05 | 1 | 03 |  | Научное и научно-методическое сопровождение деятельности по сохранению и развитию удмуртского и русского языков | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | - Количество научно-исследовательских работ в сфере удмуртской филологии и лингводидактики, русской, удмуртской или бесермянской фольклористики, топонимии, этнографии (9 ед.) | Так как объемы бюджетных ассигнований на ресурсное обеспечение реализации государственной программы Удмуртской Республики «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики» на 2022-2024 годы в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 27 декабря 2021 года № 140-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены не в полном объеме, плановое значение целевого показателя «Количество научно-исследовательских работ в сфере удмуртской филологии и лингводидактики, русской, удмуртской или бесермянской фольклористики, топонимии, этнографии» в 2023 году не представляется возможным достичь. Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 6 октября 2023 года № 658 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 27 июня 2022 года № 330 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики» были внесены изменения в значения целевых показателей (индикаторов) - «0». |  |
| 05 | 1 | 03 | 02 | Предоставление грантов для поддержки научно-исследовательских работ в сфере удмуртской филологии и лингводидактики, русской, удмуртской или бесермянской фольклористики, топонимии, этнографии | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Стимулирование и поддержка изданий научно-исследовательских работ в сфере удмуртского языкознания, русской и удмуртской фольклористики, топонимии, этнографии - Количество реализованных общественных инициатив в сфере сохранения и развития языков народов Удмуртской Республики (11 ед.) | В связи с выделением бюджетных ассигнований в неполном объёме мероприятие в 2023 году не было реализовано. |  |
| 05 | 1 | 03 | 03 | Подготовка кадров, специализирующихся на внедрении IT-технологий в сферу филологии | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Подготовка 48 специалистов. Создание условий для развития и получения высшего профессионального образования - Доля респондентов-удмуртов, уверенно владеющих языком своей национальности (53,6 %) | В связи с выделением бюджетных ассигнований в неполном объёме мероприятие в 2023 году не было реализовано. |  |
| 05 | 1 | 04 |  | Создание благоприятной языковой среды в мультимедийном пространстве и популяризация родных языков в средствах массовой информации | Министерство национальной политики Удмуртской Республики, Министерство культуры Удмуртской Республики, Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | - Доля районных центров и городов, где имеются стационарные точки продаж литературы на удмуртском языке и/или татарском, марийском языках (30 %) | В целях реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года в УР органы местного самоуправления ежегодно предоставляют в Миннац УР этносоциальные паспорта городского округа (муниципального района) о состоянии межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений. Согласно сведениям этносоциальных паспортов в 2023 году в 9 муниципальных образованиях действуют станционарные точки продаж литературы на удмуртском языке и/или татарском, марийском языках, что составляет 30 % от общего числа. |  |
| 05 | 1 | 04 | 01 | Наполнение контентом и техническая поддержка молодежных интернет-каналов на удмуртском языке | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Формирование устойчивых этноязыковых потребностей подрастающего поколения. Преодоление нигилистического отношения к языку своей национальности в молодежной среде - Количество реализованных общественных инициатив в сфере сохранения и развития языков народов Удмуртской Республики (11 ед.) | Продолжает свою работу первый молодежный интернет-телеканал на удмуртском языке «ДАУР ТВ», запущенный в год 100-летия государственности Удмуртии, с удмуртского языка слово «Даур» переводится как «век, столетие». В одноименной группе ВКонтакте проходят круглосуточные эфиры. Телеканал «Даур ТВ» – уникальный в своём роде интернет-проект, охватывающий более 68 тысяч просмотров круглосуточного вещания на удмуртском языке. Инициатором и руководителем является лауреат премии Главы Удмуртии «Признание», специалист Дома Дружбы народов Богдан Анфиногенов. Интернет-телеканал транслирует художественные и документальные фильмы, видеолекции, удмуртские музыкальные клипы, юмористические видео, мультфильмы на удмуртском, фрагменты известных телепрограмм, видеоблоги. Даур ТВ также производит собственный контент. В съёмочном павильоне на данный момент записывается 13 программ: Пинал нылпи, Удмурт арня, Нуназе подкаст, Самой самой удмурт клип, Удмурт кенешON, Ваче пумит, Чеберай шоу, Куартирник, Иворъёс, Удмуртский для всех, Нылпи блог, Вераськон. А 27 ноября 2023г. была запущена онлайн-трансляция круглосуточного удмуртского интернет-радио «Даур ФМ», которое будет вещать в Яндексе. В 2023 году на поодержку проекта «ДаурТВ» выделено финансирование 75,0 тыс. руб. |  |
| 05 | 1 | 04 | 01 | Перевод в цифровой формат документов национального библиотечного фонда Удмуртской Республики и формирование полнотекстовой коллекции | Министерство культуры Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение свободного доступа пользователей к национальной и краеведческой литературе на удмуртском и русском языках в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» - Количество реализованных общественных инициатив в сфере сохранения и развития языков народов Удмуртской Республики (11 ед.) | Для включения в полнотекстовую электронную библиотеку «Удмуртская книга» оцифровано 75 документов, в коллекцию добавлено 84 документа, всего в коллекции 3116 документов. |  |
| 05 | 1 | 04 | 03 | Создание общедоступного архива национальных телепрограмм в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение свободного доступа пользователей к этноязыковым культурным ценностям - Количество реализованных общественных инициатив в сфере сохранения и развития языков народов Удмуртской Республики (11 ед.) | В связи с выделением бюджетных ассигнований в неполном объёме мероприятие в 2023 году не было реализовано. |  |
| 05 | 1 | 05 |  | Мероприятия по развитию целостной системы изучения государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство национальной политики Удмуртской Республики, Министерство культуры Удмуртской Республики, Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | - Доля респондентов-удмуртов, уверенно владеющих языком своей национальности (53,6 %) |  |  |
| 05 | 1 | 05 | 01 | Предоставление грантов на разработку электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для обучения удмуртскому языку и литературе | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций с изучением удмуртского языка инновационными дидактическими средствами обучения - Количество реализованных общественных инициатив в сфере сохранения и развития языков народов Удмуртской Республики (11 ед.) | В связи с выделением бюджетных ассигнований в неполном объёме мероприятие в 2023 году не было реализовано |  |
| 05 | 1 | 05 | 02 | Поддержка образовательных организаций в оснащении кабинетов родного языка современными средствами обручения для организации преподавания родного (удмуртского, татарского, марийского) языка и литературы | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Ежегодное оснащение кабинетов родного языка в 5 образовательных организациях современными средствами обручения - Количество реализованных общественных инициатив в сфере сохранения и развития языков народов Удмуртской Республики (11 ед.) | В связи с выделением бюджетных ассигнований в неполном объёме мероприятие в 2023 году не было реализовано |  |
| 05 | 1 | 05 | 03 | Организация работы научно-методических и образовательно-досуговых центров | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Формирование сети клубов раннего развития, предоставляющих досугово-образовательные услуги для детей младшего дошкольного возраста на родном языке. Популяризация удмуртского языка как семейной ценности. - Количество реализованных общественных инициатив в сфере сохранения и развития языков народов Удмуртской Республики (11 ед.) | Благодаря культурно-досуговому проекту с научно-методическим сопровождением по сохранению двуязычия в городских условиях «Удмуртский центр билингвизма «Билингва» семьи-билингвы расширяют культуру общения на родном (удмуртском) языке. В рамках проекта реализуются два направления: культурно-досуговые мероприятия и научно-методическая работа. Участвуют в работе семьи-билингвы, педагоги и специалисты по билингвизму, дети дошкольного возраста (3-7 лет). Проект работал с февраля по апрель 2023 года на базе БУ УР «Дом Дружбы народов» (финансирование 70,5 тыс. руб.). Занятия проходят 1 раз в неделю, и каждый раз имеют разную форму. На определенные темы педагоги и специалисты проводят интерактивы для ребят и их родителей. Удмуртский центр билингвизма «Билингва» – это проект, в развитие и деятельность которого может включиться каждый, кого интересуют вопросы удмуртско-русского двуязычия, кто заботится о воспитании ребенка-билингва. |  |
| 05 | 1 | 05 | 04 | Поддержка этнокультурных, воскресных школ, курсов (в том числе онлайн-курсов) по изучению языков народов России для всех желающих | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение возможности изучения национальных языков всеми желающими вне зависимости от возраста и национальности. Повышение интереса к изучению языков народов, проживающих на территории Удмуртской Республики. - Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка (40 ед.) | В течение 2023 года при поддержке Министерства национальной политики Удмуртской Республики на 17 площадках Удмуртской Республики были организованы бесплатные курсы удмуртского языка для всех желающих; на 21 площадке – бесплатные курсы татарского языка для всех желающих; осуществляла свою деятельность воскресная школа изучения иврита, истории и традиций еврейского народа (4 группы в г. Ижевске). Всего – 42 группы по изучению языков народов, проживающих в Удмуртии. В 2023 году курсы удмуртского языка по освоению удмуртской речи, правил письма и чтения и знакомства с историей и культурой были развёрнуты на площадках: 1.г.Ижевск (УдГУ) - Булычева Елена Александровна 2.г.Ижевск: Библиотека им. Маяковского - Любимова Светлана Анатольевна 3.г.Глазов: Пединститут им. Короленко - Никифорова Ольга Петровна 4.г.Можга: Педколледж им. Т. Борисова - Иванова Татьяна Сергеевна 5.с.Шаркан, Библиотека районная - Лебедева Алевтина Яковлевна 6.п.Игра, Библиотека им. Кедра Митрея - Степанова Ольга Александровна 7.с. Кильмезь, Сюмсинский район Модельная библиотека - Шиляева Наталья Петровна В этом же числе в 2023 году работала Школа удмуртского языка «Кыл куа» Занятия проходили 2 раза в неделю на 4-х городских площадках (БУ УР «Дом Дружбы народов», библиотека им. Ф. И. Васильева, 2 площадки в Удмуртской государственной национальной гимназии им. К. Герда) и действовала 1 онлайн-площадка на территории УдГУ. Всего в 2023 году в вышеуказанных мероприятиях приняли участие 626 человек (курсы удмуртского языка – 255 чел., курсы татарского языка – 318 чел., воскресная школа изучения иврита, истории и традиций еврейского народа – 53 чел.). Общая сумма финансирования в 2023 году составила 771 196,20 рублей: еврейская школа - 149 400 руб. татарские курсы - 92 083,20 руб. (1 полугодие) + 150 000 руб. (2 полугодие) = 242 083,20 руб. удмуртские курсы - 100 716 руб. (1 полугодие) + 149 997 руб. (2 полугодие) = 250 713 руб. Школа удмуртского языка «Кыл куа» - 129 000 руб. |  |
| 05 | 1 | 05 | 05 | Реализация проектов, направленных на повышение культуры русской речи, формирование интереса к изучению русского языка | Министерство культуры Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Популяризация грамотной русской речи. Формирование сети клубов русского языка на базе библиотек, проведение обучающих тренингов. - Количество реализованных общественных инициатив в сфере сохранения и развития языков народов Удмуртской Республики (11 ед.) | В связи с выделением бюджетных ассигнований в неполном объёме мероприятие в 2023 году не было реализовано |  |
| 05 | 1 | 05 | 06 | Обеспечение институтов «языкового обслуживания» граждан издательской продукцией на государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Сокращение дефицита издательской продукции на национальных языках. Повышение информированности населения о новинках национального книгоиздания, повышение престижа удмуртской книги и чтения в обществе. Повышение читательской активности носителей языка. - Доля районных центров и городов, где имеются стационарные точки продаж литературы на удмуртском языке и/или татарском, марийском языках (30 %) | В целях реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года в УР органы местного самоуправления ежегодно предоставляют в Миннац УР этносоциальные паспорта городского округа (муниципального района) о состоянии межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений. Согласно сведениям этносоциальных паспортов в 2023 году в 9 муниципальных образованиях действуют станционарные точки продаж литературы на удмуртском языке и/или татарском, марийском языках, что составляет 30 % от общего числа. |  |
| 05 | 1 | 05 | 07 | Формирование эффективной системы дистрибьюции издательской продукции на национальных языках в городских и муниципальных округах Удмуртской Республики | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение права граждан на свободное приобретение издательской продукции на родном языке. Создание условий для развития сегмента рынка, ориентированного на производство товаров этнокультурного характера - Доля районных центров и городов, где имеются стационарные точки продаж литературы на удмуртском языке и/или татарском, марийском языках (30 %) | В целях реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года в УР органы местного самоуправления ежегодно предоставляют в Миннац УР этносоциальные паспорта городского округа (муниципального района) о состоянии межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений. Согласно сведениям этносоциальных паспортов в 2023 году в 9 муниципальных образованиях действуют станционарные точки продаж литературы на удмуртском языке и/или татарском, марийском языках, что составляет 30 % от общего числа. |  |
| 05 | 1 | 05 | 08 | Поддержка школ с изучением удмуртского языка в Удмуртской Республике | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Комплектование 3 школ Удмуртской Республики современными средствами обучения языку - Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка (40 ед.) | В связи с выделением бюджетных ассигнований в неполном объёме мероприятие в 2023 году не было реализовано |  |
| 05 | 1 | 05 | 09 | Грантовая поддержка инновационных проектов образовательных организаций, направленных на модернизацию и совершенствование методик и технологий реализации этнокультурного содержания образования | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Формирование эффективных методик и технологий сохранения миноритарного языка средствами образования. Поддержка 6 проектов. - Количество реализованных общественных инициатив в сфере сохранения и развития языков народов Удмуртской Республики (11 ед.) | В связи с выделением бюджетных ассигнований в неполном объёме мероприятие в 2023 году не было реализовано |  |
| 05 | 1 | 05 | 10 | Предоставление грантов на поддержку образовательных организаций с изучением удмуртского языка в местах компактного проживания удмуртов за пределами Удмуртской Республики | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Комплектование 71 образовательной организации учебной и художественной литературой на удмуртском языке. - Количество реализованных общественных инициатив в сфере сохранения и развития языков народов Удмуртской Республики (11 ед.) | В связи с выделением бюджетных ассигнований в неполном объёме мероприятие в 2023 году не было реализовано |  |
| 05 | 1 | 06 |  | Проведение социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию государственных языков Удмуртской Республики и других языков народов Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | - Количество реализованных общественных инициатив в сфере сохранения и развития языков народов Удмуртской Республики (11 ед.) |  |  |
| 05 | 1 | 06 | 01 | Проведение диктантов, направленных на формирование интереса к изучению государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Ежегодное проведение диктантов на государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики с привлечением не менее 4 тыс. участников ежегодно. Повышение популярности грамотной речи. - Количество реализованных общественных инициатив в сфере сохранения и развития языков народов Удмуртской Республики (11 ед.) | 1 апреля 2023 года состоялся «Большой Удмуртский Диктант» - «Бадӟым Удмурт Диктант». Всего диктант написали 2 827 человек на 175 площадках: 140 из них были в Удмуртии, ещё 35 – в регионах России с компактным проживанием удмуртов. В 2023 году акцию посвятили 125-летию со дня рождения выдающихся удмуртских поэтов и общественных деятелей – Кузебая Герда и Ашальчи Оки. Текст написала журналист и прозаик Мария Векшина, а тест подготовили сотрудники УдГУ. |  |
| 05 | 1 | 06 | 02 | Грантовая поддержка общественных и частных инициатив в сфере реализации государственной национальной политики, направленных на сохранение и развитие родного языка по сохранению, развитию и популяризации государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Расширение услуг, предоставляемых на родном языке. Стимулирование и поддержка молодежных проектов, направленных на сохранение и развитие родного языка по сохранению, развитию и популяризации государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики. - Количество реализованных общественных инициатив в сфере сохранения и развития языков народов Удмуртской Республики (11 ед.) | В 2023 г. состоялся конкурс языковых молодежных проектов (6 проектов на сумму - 717,5 тыс. руб.): Медведева Евгения Петровна - «Удмурт сямен – тунсыко» / («По удмуртски – интресно!») веб-квест; Скругина Вероника Викторовна - Коммунарские сборы «Пазял юмшанъёс – 2023 »; Невоструева Лада Сергеевна - Бесермянская азбука; Трошкина Мария Николаевна - Онлайн школа удмуртского языка «Улмопу» Трофимова Алия Александровна - Модерационная сессия «Этнобренды и межэтническое согласие»; Головизнина Татьяна Федоровна - Выль тулкым: фестиваль-конкурс «Чеберайёс но Батыръёс 2023» («Новая волна: фестиваль конкурс «Красавицы и Богатыри 2023») |  |
| 05 | 1 | 06 | 03 | Мероприятия по поддержке этнокультурной самобытности удмуртского населения, компактно проживающего за пределами Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики, | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Развитие позитивного имиджа Удмуртской Республики. Развитие межрегиональных связей. - Количество реализованных общественных инициатив в сфере сохранения и развития языков народов Удмуртской Республики (11 ед.) | Ежегодно в регионах Российской Федерации с компактным проживанием удмуртов проводятся мероприятия, направленные на сохранение и развитие языка, культуры, традиций и обычаев удмуртского народа, с участием делегации из Удмуртской Республики. В октябре-декабре 2023 г. мероприятия прошли: 28-29 октября 2023 года в Свердловской области (села Сосновское Каменский район и г. Екатеринбург); 17 ноября 2023 года в городе Вятские поляны Кировской области; 6 декабря 2023 года в Тюменской области, г. Тюмень. Общее количество участников около 700 человек. |  |
| 05 | 1 | 06 | 04 | Присуждение ежегодных премий за вклад в сохранение, изучение и развитие языков народов Удмуртской Республики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики, | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Стимулирование и поддержка активистов в сфере сохранения, изучения и развития языков народов Удмуртской Республики - Количество реализованных общественных инициатив в сфере сохранения и развития языков народов Удмуртской Республики (11 ед.) | 25 декабря 2023 г. в БУ УР «Дом Дружбы народов» на заседании Национального собрания Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» Национальной премией имени Трокая Борисова награжден: Вершинин Павел Николаевич – председатель Правительства Удмуртской Республики (1995-1999), кандидат на пост первого Президента Удмуртской Республики (2000г.), депутат Государственного Совета Удмуртского Республики четырех созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Удмуртской Республики (1996-1999), Почетный гражданин Можгинского района. 9 декбаря 2023 г. в БУ УР «Дом Дружбы народов» во время проведения Памятного вечера, посвященного делегатам первого съезда народа мари Удмуртии, лауреатами премии имени И.М. Токмурзина-Ломберского призананы: 1. Николаев Геннадий Алексеевич - руководитель самодеятельного народного ансамбля «Чолман Йук» г. Сарапул - За многолетний труд по сохранению и развитию самобытной культуры и традиций народа мари в УР; 2. Степанова Антонида Александровна - староста деревни Марийское Гондырево Алнашского р-на УР - за организацию и подготовку марийского национального праздника «Семык-2023», возрождение традиций самоуправления в сельском поселении. 19 декабря 2023 г. в БУ УР «Дом Дружбы народов» состоялась церемония награждения лауреатов Всеудмуртской национальной премии имени Ашальчи Оки : 1. Диева Адия (Ада) Заитовна – поэтесса, журналист, переводчик, автор-исполнитель своих песен, член Союза журналистов и Союза писателей России, общественного деятеля и член правления Ленинского районного отделения Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш»; 2. Крестьянинова Лидия Васильевна – известный врач-педиатр, общественный деятель, член правления Октябрьского районного отделения ассоциации «Удмурт Кенеш». 21 ноября 2023 года в Государственном национальном театре Удмуртской Республики на Литературно-музыкальном вечере «Ойдо, эше, вераськом...» состоялась церемония награждения лауреатов Всеудмуртской национальной премии имени Кузебая Герда: 1. Байкузина Нина Степановна – учитель-ветеран Большеучинской общеобразовательной школы Можгинского района, автор удмурсткого Букваря, Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республик; 2. Парамонова Лидия Никифоровна – учитель истории и обществознания КОУ УР «РЦОМ», автор удмуртского Букваря, Отличник народного просвещения РФ. Также, 21 ноября 2023 г. была присуждена Всеудмуртская национальная премия имени Эрика Батуева - Даниловой Надежде Георгиевне – редактору удмуртского приложения «Вакыт» АУ УР «Редакция газеты «Светлый путь», члену Национального собрания, члену правления Игринского районного отделения ассоциации «Удмурт Кенеш». |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы по состоянию на 31.12.2023 г. |
| Наименование государственной программы: «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики» |
| Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики |
| Код аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) в году, предшествующему отчетному | Значения целевых показателей (индикаторов) | Выполнение, % (п.п.) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
|  |  |  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного года |  |  |
| ГП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Государственная программа «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики» |
| 05 | 0 | 1 | Доля граждан, лояльно оценивающих меры по внедрению двух государственных языков Удмуртской Республики в публичное пространство | % | - | 86,7 | 86,9 | +0,2 | Согласно социологическому исследованию «Текущее состояние и динамика межнациональной ситуации в Удмуртской Республике» граждане лояльно оценивают меры по внедрению двух государственных языков Удмуртской Республики в публичное пространство |
| 05 | 1 | Подпрограмма «Формирование условий для всестороннего развития государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики» |
| 05 | 1 | 1 | Количество научно-исследовательских работ в сфере удмуртской филологии и лингводидактики, русской, удмуртской или бесермянской топонимии, этнографии | единиц | - | 0 | 0 | 100 % |  |
| 05 | 1 | 2 | Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка | единиц | - | 40 | 42 | 105 % | Внедрение новых форматов мероприятий (в т.ч. переход в онлайн), вовлечение в проекты и мероприятия новой целевой аудитории. |
| 05 | 1 | 3 | Доля районных центров и городов, где имеются стационарные точки продаж литературы на удмуртском языке и/или татарском, марийском языках | % | - | 30 | 30 | 100 % | Согласно сведениям этносоциальных паспортов о состоянии межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений в 2023 году в 9 муниципальных образованиях действуют стационарные точки продаж литературы на удмуртском языке и/или татарском, марийском языках, что составляет 30 % от общего числа. |
| 05 | 1 | 4 | Количество реализованных общественных инициатив в сфере сохранения и развития языков народов Удмуртской Республики | единиц | - | 11 | 11 | 100 % | В 2023 году поддержаны проекты: «Удмуртский центр билингвизма «Билингва», проведена образовательная акция «Большой удмуртский диктант», присуждено 5 премий активистам в сфере сохранения, изучения и развития языков народов Удмуртской Республики, по конкурсному распределению поддержано 6 языковых молодежных проектов |
| 05 | 1 | 5 | Доля респондентов-удмуртов, уверенно владеющих языком своей национальности | % | - | 53,6 | 53,8 | +0,2 | Согласно социологическому исследованию «Текущее состояние и динамика межнациональной ситуации в Удмуртской Республике», численность удмуртов, уверенно владеющих языком своей национальности, остаётся относительно стабильной |

### Форма 6

Сведения о внесенных в государственную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2023 г.

Наименование государственной программы: «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики»

Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 1 марта 2023 года | № 184 | Постановление Правительства Удмуртской Республики от 1 марта 2023 года № 184 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 27 июня 2022 года № 330 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики» разработано во исполнение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Объемы бюджетных ассигнований на ресурсное обеспечение реализации государственной программы Удмуртской Республики «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики» на 2022-2024 годы приведены в соответствие с Законом Удмуртской Республики от 27 декабря 2021 года № 140-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». |
| 2. | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 6 октября 2023 года | № 658 | Так как объемы бюджетных ассигнований на ресурсное обеспечение реализации государственной программы Удмуртской Республики «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики» на 2022-2024 годы в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 27 декабря 2021 года № 140-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены не в полном объеме, плановое значение целевого показателя «Количество научно-исследовательских работ в сфере удмуртской филологии и лингводидактики, русской, удмуртской или бесермянской фольклористики, топонимии, этнографии» в 2023 году не представляется возможным достичь, а значение целевого показателя «Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка» в отчетном периоде было достигнуто не в полном объеме. В связи с этим, Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 6 октября 2023 года № 658 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 27 июня 2022 года № 330 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики» были внесены изменения в значения целевых показателей (индикаторов). |