Приложение 2

**ДОКЛАД**

**о реализации государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»**

**за 2023 год**

# Работа в сфере гармонизации межнациональных отношений на территории Удмуртской Республики ведется в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений», утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19 августа 2013 года № 372.

# Ответственным исполнителем государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» является Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

В рамках указанной государственной программы в 2023 году были исполнены все запланированные мероприятия, в том числе:

– Международная культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант».

– Всероссийская акция «Капля жизни», посвященная Дню памяти жертв терроризма.

– Межрегиональный ежегодный этногастрономический фестиваль блюд пельменного типа, существующих в кухне народов мира, «Всемирный день пельменя».

– Республиканский праздник «Масленица».

– Межрегиональный удмуртский национальный праздник «Гербер».

– Республиканский марийский национальный праздник «Семык».

– Республиканская межнациональная патриотическая акция «Триколор единства».

– Республиканская историко-этнографическая интеллектуальная игра «Этноэксперт».

– Республиканский фестиваль-конкурс «Пичи Чеберайёс но Батыръёс» («Маленькие Красавицы и богатыри»).

– Фестиваль молодежной этнокультуры «Тангыра».

– Большой удмуртский диктант.

– Развитие полнотекстовой электронной библиотеки «Удмуртская книга».

– Создание аудиовизуального контента на удмуртском языке в сети «Интернет».

– Организация работы научно-методического и образовательно-досугового центра «Билингва».

– Работа этнокультурных школ и курсов изучения родного языка.

– Семинар по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на муниципальном уровне.

– Проведение социологического исследования «Текущее состояние и динамика межнациональной ситуации в Удмуртской Республике».

– Проведение вебинаров государственно-конфессиональной тематики.

– Проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих и руководителей учреждений и организаций образования, культуры, молодежной политики и спорта, участвующих в рамках своих полномочий в реализации государственной национальной политики, профилактике экстремизма и ксенофобии на национальной и религиозной почве, регулировании межнациональных и межконфессиональных отношений.

Сводная бюджетная роспись государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» в 2023 году составила 58 097,40 тыс. рублей, кассовое исполнение – 58 039,34 тыс. рублей. Таким образом, степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составляет 99,9%.

В 2023 году в Удмуртии серьезных конфликтов в сфере межэтнических отношений не зафиксировано. Ситуация в этноконфессиональной сфере остается стабильной, принимаемые органами власти и общественностью меры позволяют контролировать ситуацию. Этнокультурные различия не являются факторами дестабилизации общественно-политического климата, воспринимаются в обществе спокойно. В целях диагностики текущего состояния межэтнических отношений и выявления факторов риска в данной сфере в Удмуртской Республике в 2023 году проведено очередное ежегодное социологическое исследование «Текущее состояние и динамика межнациональной ситуации в Удмуртской Республике». Анкета для социологического исследования была разработана с учетом методических рекомендаций по проведению социологических исследований в субъектах Российской Федерации, направленных Федеральным агентством по делам национальностей. Результаты исследования подтверждают благоприятный климат межэтнических отношений в республике.

Так, **доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии**, составила **85,2%** (план – 84,5%).

**Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности**, в общем количестве опрошенных граждан составила **90,2%** при плановом показателе 87,1%.

**Доля граждан, отмечающих отсутствие по отношению к другим дискриминации по признаку национальной принадлежности**, в общем количестве опрошенных граждан составила **84,1%** (план – 82%).

**Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы** «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений», составила **870,0 тыс. чел.** (план – 840,0 тыс. чел.).

**Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства**, составило **165,99** **тыс. чел.** (план –165,96 тыс. чел.).

**Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России**, составила **132,80 тыс. чел.** (план – 130,28 тыс. чел.).

**Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации,** составило **4000 чел.** (план – 4000 чел.).

**Количество участников мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Российской Федерации,** составило **700 чел.** (план – 600 чел.).

**Количество участников мероприятий, направленных на развитие государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики Российской Федерации,** составило **700 чел.** (план –700 чел.).

**Количество участников мероприятий, направленных на профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве,** составило **2800 чел.** (план – 2600 чел.).

**Межэтнические и межрелигиозные конфликты в Удмуртской Республике в 2023 году отсутствовали** (план – 0 ед.).

**Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политики,** составила **48,3%** (план – 48,3%) от общего количества государственных гражданских и муниципальных служащих в Удмуртской Республике.

В 2023 году Министерством национальной политики Удмуртской Республики и БУ УР «Дом Дружбы народов» продолжена практика проведения вебинаров «Удмуртия поликонфессиональная: стратегии противодействия ксенофобии и экстремизму на религиозной почве; модели гармонизации межконфессиональных отношений». Слушателями вебинаров являются представители муниципальных образований, ответственные за сферу госнацполитики в городских и муниципальных округах в Удмуртии, сотрудники, взаимодействующие с религиозными организациями, специалисты учреждений культуры и образования, представители СМИ, сотрудники УФСИН России по Удмуртской Республике и пр.

В семинарах, организованных Министерством национальной политики Удмуртской Республики и БУ УР «Дом Дружбы народов» во взаимодействии с экспертами в сфере этноконфессиональных отношений, представителями религиозных организаций традиционных для Удмуртии конфессий, приняли участие **более 900** человек (представители муниципальных образований, ответственные за сферу госнацполитики в городских и муниципальных округах Удмуртии, сотрудники, взаимодействующие с религиозными организациями, специалисты учреждений культуры и образования, представители СМИ, сотрудники УФСИН России по Удмуртской Республике и пр).

**Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения** в Министерстве национальной политики Удмуртской Республики не превысило **0,5%**, что соответствует плановым значениям.

Таким образом, **уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы** Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» составил по итогам 2023 года **100 %**.