Приложение 1

Форма 1

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на реализацию государственной программы**

**по состоянию на 31 декабря 2023 года.**

**Наименование государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»**

**Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей | Кассовые расходы, в % |
| ГП | Пп | ОМ | М | Код главы | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | к сводной бюджетной росписи на отчетную дату |
| **10** |  |  |  | **Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений** | Всего |  |  |  |  |  | 58 097,40 | 58 039,34 | 99,9 |
| Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  |  |  | 58 097,40 | 58 039,34 | 99,9 |
| **10** | **1** |  |  | **Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма** | Всего |  |  |  |  |  | 40 728,76 | 40 728,26 | 100,0 |
| Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  | 1010000000 |  | 40 728,76 | 40 728,26 | 100,0 |
| 10 | 1 | 02 |  | Мероприятия в сфере гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремистских проявлений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010200000 |  | 9 147,90 | 9 147,40 | 100,0 |
| 10 | 1 | 02 | 01 | Проведение государственных, республиканских и национальных праздников | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010200450 | 540, 612, 630, 632 | 2 150,00 | 2 149,50 | 100,0 |
| 10 | 1 | 02 | 02 | Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010205330 | 240,244,630,632,520,521 | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
| 10 | 1 | 02 | 05 | Единая субсидия на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 10102R5180 | 240,244,630,632 | 6 647,90 | 6 647,90 | 100,0 |
| 10 | 1 | 03 |  | Субсидии бюджетному учреждению Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов» на выполнение государственных работ | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 08 | 01 | 1010300000 | 611,612 | 31 498,36 | 31 498,36 | 100,0 |
| 10 | 1 | 03 | 10 | Организация и проведение мероприятий в сфере национальной политики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 08 | 01 | 1010306770 | 611 | 25 513,68 | 25 513,68 | 100,0 |
| 10 | 1 | 03 | 11 | Информационное сопровождение сферы государственной национальной политики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 08 | 01 | 1010306770 | 611 | 3 716,80 | 3 716,80 | 100,0 |
| 10 | 1 | 03 | 13 | Обеспечение проведения мероприятий | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 08 | 01 | 1010306770 | 611 | 1 448,92 | 1 448,92 | 100,0 |
| 10 | 1 | 03 | 14 | Официальный перевод на удмуртский язык | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 08 | 01 | 1010306770 | 611 | 818,96 | 818,96 | 100,0 |
| 10 | 1 | 04 |  | Реализация государственной политики в сфере межнациональных отношений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010400000 |  | 82,50 | 82,50 | 100,0 |
| 10 | 1 | 04 | 04 | Реализация проектов национально-культурной направленности | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010408230 | 630, 632 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | 1 | 04 | 05 | Проведение отдельных мероприятий национально-культурной направленности | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010408240 | 630,632 | 82,50 | 82,50 | 100,0 |
| 10 | 1 | 04 | 06 | Участие в межрегиональных мероприятиях национально-культурной направленности | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010408250 | 630,632 | 0,00 | 0,00 |  |
| **10** | **3** |  |  | **Создание условий для реализации государственной программы** | Всего |  |  |  |  |  | 17 368,64 | 17 311,08 | 99,7 |
| Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  |  |  | 17 368,64 | 17 311,08 | 99,7 |
| 10 | 3 | 01 |  | Реализация установленных функций (полномочий) государственного органа | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1030100000, 1030100030, 1030198710 | 120, 121, 122, 240,242,244,850,852,853 | 13 158,32 | 13 100,96 | 99,6 |
| 10 | 3 | 06 |  | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Министерством национальной политики Удмуртской Республики и подведомственным ему учреждением | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  | 1030600000 |  | 4 210,32 | 4 210,32 | 100,0 |
| 10 | 3 | 06 | 01 | Уплата налога на имущество организации | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 08,01 | 04,13 | 1030600620 | 612,850,851 | 3 770,80 | 3 770,80 | 100,0 |
| 10 | 3 | 06 | 02 | Уплата земельного налога | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 08,01 | 04,13 | 1030600640 | 612,850,851 | 439,52 | 439,52 | 100,0 |

Форма 2

**Отчет о расходах на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования**

**по состоянию на 31 декабря 2023 года.**

**Наименование государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»**

**Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % | Причины низкого освоения средств федерального бюджета (в случае, когда отношение фактических расходов к оценке расходов ниже 95%) |
| ГП | Пп | оценка расходов (согласно государственной программе и сводной бюджетной росписи на отчетную дату [<\*>](#P2079)) | фактические расходы на отчетную дату |
| 10 |  | «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» | Всего | 54 910,66 | 58 464,74 | 106,5 |  |
| Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 54 485,26 | 58 039,34 | 205,24 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 5 384,80 | 5 384,80 | 100,00 |  |
| субвенции из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 425,40 | 425,40 | 100,00 |  |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | 1 | «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике» | Всего | 35 447,95 | 41 153,66 | 116,1 |  |
| Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 35 022,55 | 40 728,26 | 116,3 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 5 384,80 | 5 384,80 | 100,00 |  |
| субвенции из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 425,40 | 425,40 | 100,00 |  |
| Иные источники |  |  |  |  |
| 10 | 3 | «Создание условий для реализации государственной программы» | Всего | 19 462,71 | 17 311,08 | 88,9 |  |
| Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 19 462,71 | 17 311,08 | 88,9 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |
| субвенции из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |

--------------------------------

<\*> Расходы за счет средств бюджета Удмуртской Республики, в том числе субсидии федерального бюджета, субвенции федерального бюджета, иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, отражаются согласно сводной бюджетной росписи на отчетную дату; расходы за счет остальных источников отражаются согласно государственной программе.

Форма 3

**Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы**

**по состоянию на 31 декабря 2023 года.**

**Наименование государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»**

**Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| ГП | Пп | ОМ | М |
| 10 | 1 |  |  | **Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике** | Министерство национальной политики Удмуртской Республики, Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь |  |  |  |
| 10 | 1 | 02 |  | Мероприятия в сфере гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремистских проявлений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Сохранение стабильной этнополитической ситуации в Удмуртии, консолидация многонационального населения республики | В 2023 году этнополитическая ситуация в Удмуртской Республике оставалась стабильной. За отчетный год на территории Удмуртской Республики не было зафиксировано резонансных конфликтов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. |  |
| 10 | 1 | 02 | 01 | Проведение государственных, республиканских и национальных праздников | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (85,2%;* *- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (840,0 тыс. чел.).* | Одним из символичных и наиболее значимых для населения компонентов этнической культуры стали в последние годы национальные праздники, которые способствуют, помимо всего прочего, удовлетворению и росту интереса к традициям и обычаям, как своего народа, так и других народов. Республиканская «Масленица», удмуртский «Гербер», татарский «Сабантуй», марийский «Семык», бесермянский «Кöрбан» положительно воспринимаются жителями республики и стали поистине общенациональными.26 февраля в с. Сюмси Сюмсинского района состоялся республиканский праздник **«Масленица»**. Всего в мероприятии приняли участие 5 000 чел.3 июня в с. Марийское Гондырево Алнашского района прошел Республиканский марийский национальный праздник **«Семык»**. В празднике приняли участие 1 500 человек.11 июня в окрестностях д. Качкашур Глазовского района состоялся Республиканский бесермянский национальный праздник **«Корбан»**. Праздник постелило 2 520 чел.17 июня в окрестностях с. Пихтовка Воткинского района состоялся Межрегиональный удмуртский национальный праздник **«Гербер»**. На праздник съехались делегации со всех районов и городов в Удмуртии, а также из регионов Российской Федерации с компактным проживанием удмуртов: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Пермский край, Свердловская область, Кировская область и г. Москва. Всего удмуртский национальный праздник «Гербер» посетило 15 000человек.24 июня в г. Ижевске состоялся Республиканский татарский национальный праздники **«Сабантуй**». Праздник посетило более 7 000 чел.*-Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (85,2%);**-Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (840,0 тыс. чел.)* |  |
| 10 | 1 | 02 | 02 | Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики,Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Сохранение стабильной этнополитической ситуации в Удмуртии, консолидация многонационального населения республики.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (85,2%);* *-Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (840,0 тыс. чел.);**- Количество межэтнических и межрелигиозных конфликтов (о)**- Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (90,2%);*  | В целях диагностики текущего состояния межэтнических отношений и выявления факторов риска в сфере межнациональных отношений в Удмуртской Республике в 2023 году по заказу Министерства национальной политики УР проведено очередное социологическое исследование этносоциальной ситуации. Его результаты подтверждают благоприятный климат межэтнических отношений в республике.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (85,2%);**-Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (840,0 тыс. чел.);**- - Количество межэтнических и межрелигиозных конфликтов (о);**-Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (90,2%).* |  |
| 10 | 1 | 02 | 04 | Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Сохранение стабильной этнополитической ситуации в Удмуртии, консолидация многонационального населения республики.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (85,2%);* *- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы* *(840,0 тыс. чел.)**- Количество межэтнических и межрелигиозных конфликтов (0).* | С **6 по 11 февраля 2023 г.** в Удмуртской Республике состоялись мероприятия Ежегодного фестиваля «Всемирный день пельменя». Фестиваль посвящен блюдам пельменного типа, широко представленным в национальной кухне народов России и СНГ.Фестиваль «Всемирный день пельменя» проходит в рамках развития бренда «Удмуртия - родина пельменей» и направлен на развитие позитивного имиджа региона, узнаваемости республики за ее пределами, пропаганду удмуртской национальной культуры.Фестиваль имеет значительный туристический потенциал: в отчётный период в мероприятиях фестиваля приняло участие более 30 тыс. человек, участниками фестиваля стали гости из Москвы, Республики Башкирии, Республики Татарстана, Пермского края.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (85,2%);* *- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (840,0 тыс. чел.)**- Количество межэтнических и межрелигиозных конфликтов (0).* |  |
| 10 | 1 | 03 |  | Субсидии бюджетному учреждению Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов» на выполнение государственных работ | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Оказание государственных услуг (выполнение государственных работ)*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (85,2%), - Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (840,0 тыс. чел.)* | Все государственные работы были выполнены БУ УР «Дом Дружбы народов» в полном объеме. Объем субсидии составил 31 498,36 тыс. руб.*-Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (85,2%);**- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (840,0 тыс. чел.)* |  |
| 10 | 1 | 03 | 11 | Информационное сопровождение сферы государственной национальной политики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Формирование позитивного общественного мнения среди граждан в сфере гармонизации межэтнических отношений*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (85,2%);* *- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (840,0 тыс. чел.)* | В рамках выполнения государственных работ БУ УР «Дом Дружбы народов» было подготовлено 1280 информационных материалов в сфере государственной национальной политики новостного и аналитического характера. Объем субсидии составил 3 716,80 тыс. руб.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (85,2%);**- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (840,0 тыс. чел.).* |  |
| 10 | 1 | 03 | 13 | Обеспечение проведения мероприятий | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан, увеличение охвата населения массовыми мероприятиями в сфере гармонизации межэтнических отношений.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (85,2%);* *- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (840,0 тыс. чел.)* | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики в 2023 году осуществлялось в соответствии с Положением о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям национально-культурной направленности на реализацию проектов, программ и проведение мероприятий национально-культурной направленности, утвержденным постановлением Правительства УР от 27.04.2018 № 157. За 12 месяцев 2023 г. на реализацию проектов и проведение мероприятий в сфере государственной национальной политики Министерством национальной политики Удмуртской Республики были предоставлены субсидии 12 СОНКО, в том числе на сумму 1 908,6 тыс. руб. из бюджета Удмуртской Республики и на сумму 4 171,7 тыс. руб. из бюджета Российской Федерации.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (85,2%);**- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (840,0 тыс. чел.).* |  |
| 10 | 1 | 03 | 14 | Официальный перевод на удмуртский язык | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Расширение сфер функционирования удмуртского языка как государственного языка Удмуртской Республики. *- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (85,2,0%);**- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (840,0 тыс. чел.)* | В соответствии с требованиями языкового законодательства республики в 2023 году продолжен процесс оформления на государственных языках (русском и удмуртском) вывесок с наименованиями органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений. Министерством национальной политики Удмуртской Республики, членами Республиканской термино-орфографической комиссии по удмуртскому языку на постоянной основе осуществлялся официальный перевод на удмуртский язык наименований органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений Удмуртской Республики, а также, по мере необходимости, нормативных правовых актов Удмуртской Республики, локальных актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, топонимических названий и других текстов.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (85,2%).* |  |
| 10 | 1 | 04 |  | **Реализация государственной политики в сфере межнациональных отношений** | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение роли институтов гражданского общества в укреплении единства многонационального народа, обеспечении запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью. Расширение спектра соответствующих услуг населению*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (85,2%);**- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (840,0 тыс. чел.)**- Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (90,2%);**- Доля граждан, отмечающих отсутствие по отношению к другим дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (84,1%)* | В 2023 году при поддержке Министерства национальной политики УР, министерств и ведомств республики, органов местного самоуправления, силами НКО и их отделений на различных площадках республики было организовано более 300 проектов и мероприятий, направленных на укрепление и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.- *Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (85,2%);**- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (840,0 тыс. чел.);**- Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (90,2%);* *-Доля граждан, отмечающих отсутствие по отношению к другим дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (84,1%)* |  |
| 10 | 1 | 04 | 04 | Реализация проектов национально-культурной направленности | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение роли институтов гражданского общества в укреплении единства многонационального народа, обеспечении запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью. Расширение спектра соответствующих услуг населению*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (85,2%);* *- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (840,0 тыс. чел.);**- Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (90,2%);**- Доля граждан, отмечающих отсутствие по отношению к другим дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (84,1%)* | В 2023 году при поддержке Министерства национальной политики УР, министерств и ведомств республики, органов местного самоуправления, силами НКО и их отделений на различных площадках республики было организовано более 300 проектов и мероприятий, направленных на укрепление и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.*- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии (85,2%);**- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (840,0 тыс. чел.);**- Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (90,2%);* *-Доля граждан, отмечающих отсутствие по отношению к другим дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (84,1%)* |  |
| 10 | 1 | 04 | 05 | Проведение отдельных мероприятий национально-культурной направленности | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Сохранение стабильной этнополитической ситуации в Удмуртии, консолидация многонационального населения республики*- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (840,0 тыс. чел.)* | В 2023 году при поддержке Министерства национальной политики УР, министерств и ведомств республики, органов местного самоуправления, силами НКО и их отделений на различных площадках республики реализуется более 300 проектов и мероприятий, направленных на укрепление и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.*-Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (840,0 тыс. чел.)* |  |
| 10 | 1 | 04 | 06 | Участие в межрегиональных мероприятиях национально-культурной направленности | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Упрочение межрегиональных связей, презентация опыта Удмуртской Республики в сфере реализации государственной национальной политики*- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в государственной программы (840,0 тыс. чел.)* | В 2023 году представители НКО УР в составе делегаций от Удмуртской Республики принимали участие в различных межрегиональных мероприятиях, в частности В 2023 году представители НКО УР в составе делегаций от Удмуртской Республики принимали участие в различных межрегиональных мероприятиях: XIII Всероссийский сельский Сабантуй-2023 (Астраханская область, 27 мая 2023 года); межрегиональный удмуртский национальный праздник «Гербер» (17 июня 2023 года, окрестности с. Пихтовска Воткинского района); межрегиональный праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон» (17 июня 2023 года, с. Нырья Кукморского района Республики Татарстан); межрегиональный праздник «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов») (17 июня 2023 года, г. Йошкар-Ола); всероссийский молодежный межнациональный лагерь «Диалог культур» (21-25 июня 2023 года, г. Чебоксары); ХХIII Федеральный Сабантуй (1 июля 2023 г., г. Кемерово); всероссийский фольклорный фестиваль «Чакара» (8 июля 2023 г., д. Большой Карлыган Мари-Турекского района Республики Марий Эл); Всероссийский форум финно-угорских народ (16-19 августа 2023 г., г. Саранск).В целях популяризации удмуртского языка в октябре-декабре 2023 г. Миннацем УР, Домом Дружбы народов и МОО «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» проведены Дни удмуртского языка и культуры в регионах Российской Федерации с компактным проживанием удмуртов: 28-29 октября 2023 года в Свердловской области (село Сосновское Каменский район и г. Екатеринбург); 17 ноября 2023 года в городе Вятские поляны Кировской области; 6 декабря 2023 года в Тюменской области, г. Тюмень. Общее количество участников около 700 человек. *- Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (840,0 тыс. чел.)* |  |
| 10 | 3 |  |  | **Создание условий для реализации государственной программы** | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь |  |  |  |
| 10 | 3 | 01 |  | Реализация установленных функций (полномочий) государственного органа | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение реализации государственной программы*- Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения (0,5%);* | В целях приведения государственной программы в соответствие с действующим законодательством в государственную программу постановлениями Правительства УР 6 февраля 2023 года №71, от 30 ноября 2023 года №778 были внесены изменения.*- Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения (0,5%);* *- Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы (100,0 %)* |  |
| 10 | 3 | 06 |  | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Министерством национальной политики Удмуртской Республики и подведомственным ему учреждением | Министерство национальной политики Удмуртской Республик | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Выполнение обязательств Министерства национальной политики Удмуртской Республики по оплате налога на имущество организаций и земельного налога | Обязательства Министерства национальной политики Удмуртской Республики по оплате налога на имущество организаций и земельного налога выполнены в полном объеме. |  |
| 10 | 3 | 06 | 01 | Уплата налога на имущество | Министерство национальной политики Удмуртской Республик | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Выполнение обязательств Министерства национальной политики Удмуртской Республики по оплате налога на имущество организаций | Обязательства Министерства национальной политики Удмуртской Республики по оплате налога на имущество организаций за 2023 год выполнены в полном объеме. |  |
| 10 | 3 | 06 | 02 | Уплата земельного налога | Министерство национальной политики Удмуртской Республик | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Выполнение обязательств Министерства национальной политики Удмуртской Республики по оплате земельного налога | Обязательства Министерства национальной политики Удмуртской Республики по оплате земельного налога выполнены в полном объеме. Сумма земельного налога составила439,52 тыс. руб. |  |

Форма 4

|  |
| --- |
| **Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республики по государственной программе по состоянию на 31.12.2023 г.** |
| **Наименование государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»** |
| **Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики** |
| Код аналитической программной классификации | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | Кассовые расходы, в % |
| ГП | Пп | ОМ | М |  |  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | к сводной бюджетной росписи на отчетную дату |
| 10 | 1 | 03 | 10 | Организация и проведение мероприятий в сфере национальной политики | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 350 | 350 | 25 513,68 | 25 513,68 | 100,0 |
| 10 | 1 | 03 | 11 | Информационное сопровождение сферы государственной национальной политики | Количество информационных материалов | Ед. | 1 280 | 1 280 | 3 716,80 | 3 716,80 | 100,0 |
| 10 | 1 | 03 | 13 | Обеспечение проведения мероприятий | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 30 | 30 | 1 448,92 | 1448,92 | 100,0 |
| 10 | 1 | 03 | 14 | Официальный перевод на удмуртский язык | Количество переведенных документов | Лист авторский | 24 | 24 | 818,96 | 818,96 | 100,0 |

Форма 5

|  |
| --- |
| **Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы по состоянию на 31.12.2023 г.** |
| **Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»** |
| **Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) в году, предшествующему отчетному | Значения целевых показателей (индикаторов) | Выполнение, % (п.п.) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на текущий год [<\*>](#P2469) | значение на конец отчетного года |
| ГП | Пп |
| 10 | **Государственная программа «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»** |
| 10 | 00 | 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии | % | 88 | 84,5 | 85,2 |  | С 2014 г., в т.ч. в 2023 г., в Удмуртии каких-либо серьезных конфликтов в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений не отмечалось, что способствовало росту оценки гражданами состояния межнациональных отношений в республике. |
| 10 | 00 | 2 | Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы | Тыс.чел. | 865,0 | 840,0 | 840,0 |  | Внедрение новых форматов мероприятий (в т.ч. переход в онлайн), вовлечение в проекты и мероприятия новой целевой аудитории. |
|  |  |  | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | Тыс.чел. | 158,1 | 165,96 | 165,99 |  | Внедрение новых форматов мероприятий (в т.ч. переход в онлайн), вовлечение в проекты и мероприятия новой целевой аудитории. |
|  |  |  | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | Тыс.чел. | 138,74 | 130,28 | 132,80 |  | Внедрение новых форматов мероприятий (в т.ч. переход в онлайн), вовлечение в проекты и мероприятия новой целевой аудитории. |
|  |  |  | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации | Чел. | 3500 | 4000 | 4000 |  |  |
|  |  |  | Количество участников мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Российской Федерации | Чел. | 2000 | 600 | 700 |  | Внедрение новых форматов мероприятий (в т.ч. переход в онлайн), вовлечение в проекты и мероприятия новой целевой аудитории. |
|  |  |  | Количество участников мероприятий, направленных на развитие государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | Чел. | 600 | 700 | 700 |  |  |
|  |  |  | Количество участников мероприятий, направленных на профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве | Чел. | 2410 | 2600 | 2800 |  | Внедрение новых форматов мероприятий (в т.ч. переход в онлайн), вовлечение в проекты и мероприятия новой целевой аудитории. |
|  |  |  | Количество межэтнических и межрелигиозных конфликтов | Ед. | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 10 | 01 | **Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике»** |
|  |  | 1 | Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан | % | 91,1 | 87,1 | 90,2 |  | С 2014 г., в т. ч. в 2023 г., в Удмуртии каких-либо серьезных конфликтов в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений не отмечалось, что способствовало росту уровня доли граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности. |
|  |  | 2 | Доля граждан, отмечающих отсутствие по отношению к другим дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан | % | 81,1 | 82 | 84,1 |  | Согласно социологическому опросу, вызывающее поведение представителей отдельных национальностей, игнорирующих традиции местных жителей, неправильное воспитание в семье, исторические традиции проявления нетерпимости оказывают негативное влияние на межличностные отношения. |
|  |  | 3 | Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политики | % | 66,8 | 48,3 | 48,3 |  | Для кураторов сферы государственной национальной политики в муниципальных образованиях прошел практико-ориентированный образовательный семинар по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.В 2023 году Министерством национальной политики Удмуртской Республики и БУ УР «Дом Дружбы народов» продолжена практика проведения вебинаров «Удмуртия поликонфессиональная: стратегии противодействия ксенофобии и экстремизму на религиозной почве; модели гармонизации межконфессиональных отношений».Министерством национальной политики УР совместно с БУ УР «Дом дружбы народов» были организованы курсы повышения квалификации:«Языковая адаптация детей мигрантов в современной школе: методический аспект» для методистов, преподавателей, специалистов, педагогов – организаторов. Занятия провели преподаватели Удмуртского Государственного Университета;«Учеба на перекрестке культур: интерактивные методы формирования содействия адаптации детей из семей мигрантов и профилактики мигрантофобии среди обучающихся» для методистов, специалистов, преподавателей, педагогов - организаторов. В рамках проекта специалистов, работающих с иностранными гражданами, обучали эффективным методам работы по адаптации и интеграции иностранных граждан в местное сообщество, а также профилактике экстремизма и терроризма. |
| 10 | 03 | **Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»** |
| 10 | 03 | 1 | Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения | % | 0,5 | 0,5 | 0,9 |  |  |
| 10 | 03 | 2 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 99,0 | 99,0 | 99,0 |  |  Оценка реализации государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений » за 2023 год соответствует высокой оценке реализации государственной программы. |

<\*> Значения целевых показателей (индикаторов) указываются в редакции постановления Правительства об утверждении государственной программы, действующей на дату 31 октября отчетного финансового года. В случае, если значение показателя (индикатора) закреплено в соглашении (дополнительном соглашении) с федеральным органом исполнительной власти, подписанным после 1 сентября отчетного финансового года, плановое значение целевого показателя (индикатора) указывается в соответствии с заключенным соглашением (дополнительным соглашением), при этом копия соглашения (дополнительного соглашения) прикладывается к отчету.

Форма 6

**Сведения о внесенных в государственную программу изменениях**

**по состоянию на 31 декабря 2023 г.**

**Наименование государственной программы «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»**

**Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 6 февраля 2023г. | 71 | О внесении изменений в государственную программу Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений». |
| 2 | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 30 ноября 2023г. | 778 | Постановление Правительства УР в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года N 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», распоряжением Главы Удмуртской Республики от 25 мая 2023 года N 141-РГ «Об организации перехода на новую систему управления государственными программами Удмуртской Республики». |