Приложение 1

**Отчет о реализации государственной программы Удмуртской Республики**

**«Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» за 1 полугодие 2023 года**

Форма 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики

на реализацию государственной программы по состоянию на 30.06.2023 г.

Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»

Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджетаУдмуртской Республики,тыс. рублей  | Кассовые расходы, в %  |
| ГП | Пп | ОМ | М | Код главы | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | к сводной бюджетной росписи на отчетную дату |
| 10 |   |   |   | Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  |  |  | 56 095, 00 | 28 389,82 | 50,6 |
| 10 | 1 |   |   | Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  | 1010000000 |  | 36 409, 24 | 21 926,63 | 60,2 |
| 10 | 1 | 02 |   | Мероприятия в сфере гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремистских проявлений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010200000 |  | 8 797,90 | 7 928,70 | 90,1 |
| 10 | 1 | 02 | 01 | Проведение государственных, республиканских и национальных праздников | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010200450 | 540, 612, 630, 632 | 2 150,00 | 2 150,00 | 100 |
| 10 | 1 | 02 | 02 | Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010205330 | 240, 244, 630, 632, 520, 521 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | 1 | 02 | 05 | Единая субсидия на достижение показателей государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=445153&dst=100030&field=134&date=21.06.2023) Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852  | 01  | 13  | 10102R5180  | 240, 244, 630, 632 | 6647,9 | 5 778,70 | 86,9 |
| 10 | 1 | 03 |   | Субсидии бюджетному учреждению Удмуртской Республики "Дом Дружбы народов" на выполнение государственных работ | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 08 | 01 | 1010300000 | 611, 612 | 27 528,84 | 13 915,43 | 50,5 |
| 10 | 1 | 03 | 10 | Организация и проведение мероприятий в сфере национальной политики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 08 | 01 | 1010306770 | 611 | 22 414,69 | 11 387,83 | 50,8 |
| 10 | 1 | 03 | 11 | Информационное сопровождение сферы государственной национальной политики | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 08 | 01 | 1010306770 | 611 | 3 176, 16 | 1 569,77 | 49,4 |
| 10 | 1 | 03 | 13 | Обеспечение проведения мероприятий | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 08 | 01 | 1010306770 | 611 | 1 238,16 | 611,95 | 49,4 |
| 10 | 1 | 03 | 14 | Официальный перевод на удмуртский язык | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 08 | 01 | 1010306770 | 611 | 699,83 | 345,88 | 49,4 |
| 10 | 1 | 04 |   | Реализация государственной политики в сфере межнациональных отношений | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010400000 |  | 82,50 | 82,50 | 100,0 |
| 10 | 1 | 04 | 04 | Реализация проектов национально-культурной направленности | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010408230 | 630, 632 |  |  |  |
| 10 | 1 | 04 | 05 | Проведение отдельных мероприятий национально-культурной направленности | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010408240 | 630, 632 | 82,5 | 82,5 | 100,0 |
| 10 | 1 | 04 | 06 | Участие в межрегиональных мероприятиях национально-культурной направленности | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1010408250 | 630, 632 |  |  |  |
| 10 | 3 |   |   | Создание условий для реализации государственной программы | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  |  |  | 19 685,76 | 6 463,19 | 32,8 |
| 10 | 3 | 01 |   | Реализация установленных функций (полномочий) государственного органа | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 | 01 | 13 | 1030100000, 1030100030 1030198710 | 120, 121, 122, 240, 242, 244, 850, 852, 853 | 12 105,92 | 6 242,63 | 51,6 |
| 10 | 3 | 06 |   | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Министерством национальной политики Удмуртской Республики и подведомственным ему учреждением | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 852 |  |  | 1030600000 |  | 7 579,84 | 220,56 | 2,9 |
| 10 | 3 | 06 | 01 | Уплата налога на имущество  | 852 | 08 01 | 04 13 | 1030600620 | 612, 850, 851  | 7103,09 | 0,00 | 0,0 |
| 10 | 3 | 06 | 02 | Уплата земельного налога | 852 | 08 01 | 04 13 | 1030600640 | 612, 850, 851 | 476,76 | 220,56 | 46,3 |

Форма 4

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республики по государственной программе по состоянию на 30.06.2023 г.

Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»

Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объём услуги (работы) | Единица измерения объёма государственной услуги (работы) | Значение показателя объёма государственной услуги (работы) | Расходы бюджета Удмуртской Республики на выполнение услуги (работы), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| ГП | Пп | ОМ | М | план | факт | сводная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | к сводной бюджетной росписи на отчетную дату |
| 10 | 1 | 03 | 10 | Организация и проведение мероприятий в сфере национальной политики | Количество проведенных мероприятий | ед | 202,00 | 182,00 | 22 414,69 | 11 387,83 | 50,8 |
| 10 | 1 | 03 | 11 | Информационное сопровождение сферы государственной национальной политики | Количество информационных материалов | ед | 740,00 | 640,00 | 3 176,16 | 1 569,77 | 49,4 |
| 10 | 1 | 03 | 13 | Обеспечение проведения мероприятий  | Количество проведенных мероприятий | ед | 30,00 | 5,00 | 1 238,16 | 611,95 | 49,4 |
| 10 | 1 | 3 | 14 | Официальный перевод на удмуртский язык  | Количество проведенных мероприятий | лист авторский | 24 | 12 | 699,83 | 345,88 | 49,4 |

Форма 5

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы по состоянию на 30.06.2023 г.

Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»

Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) в году, предшествующему отчетному | Значения целевых показателей (индикаторов) | Выполнение, % (п.п.) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| ГП | Пп |
| 10 |  | **Государственная программа «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»** |
| 10 | 00 | 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии | % | 88 | 84,5 | - | - | Оценка будет проведена по итогам 2023 года |
| 10 | 00 | 2 | Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы  | тыс. чел. | 865 | 840 | - | - | Оценка будет проведена по итогам 2023 года |
| Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. чел. | 158,01 | 165,96 | - | - | Оценка будет проведена по итогам 2023 года |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | тыс. чел. | 138,74 | 130,28 | - | - | Оценка будет проведена по итогам 2023 года |
| Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации | чел. | 3500 | 4000 | - | - | Оценка будет проведена по итогам 2023 года |
| Количество участников мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Российской Федерации | чел. | 2000 | 600 | - | - | Оценка будет проведена по итогам 2023 года |
| Количество участников мероприятий, направленных на развитие государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | чел. | 600 | 700 | - | - | Оценка будет проведена по итогам 2023 года |
| Количество участников мероприятий, направленных на профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве | чел. | 2410 | 2600 | - | - | Оценка будет проведена по итогам 2023 года |
| 10 | 00 | 3 | Количество межэтнических и межрелигиозных конфликтов | ед. | 0 | 0 | - | - | Оценка будет проведена по итогам 2023 года |
| 10 | 01 | **Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике»** |
| 10 | 01 | 1 | Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан | % | 91,1 | 87,1 | - | - | Оценка будет проведена по итогам 2023 года |
| 10 | 01 | 2 | Доля граждан, отмечающих отсутствие по отношению к другим дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан | % | 81,1 | 82 | - | - | Оценка будет проведена по итогам 2023 года |
| 10 | 01 | 3 | Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политике, в общем количестве государственных и муниципальных служащих | % | 66,8 | 48,3 | - | - | Оценка будет проведена по итогам 2023 года |
| 10 | 03 | **Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»** |
| 10 | 03 | 1 | Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения | % | 0,5 | 0,5 | - | - | Оценка будет проведена по итогам 2023 года |
| 10 | 03 | 2 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 99 | 99 | - | - | Оценка будет проведена по итогам 2023 года |